**Smlouva o spolupráci**

Příloha č. 1

Rámcový harmonogram projektu

Obvyklá předpokládaná doba realizace činí 18 až 22 měsíců od podpisu smlouvy do uvedení jednotky do zkušebního provozu a započetí dodávek tepla. Jednotlivé činnosti a zodpovědnost smluvních stran jsou popsány v níže uvedené tabulce, přičemž některé probíhají současně:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Činnost** | **Zajištění a součinnost** | **Trvání (měsíce)** |
| 1. | Žádost + smlouva o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě | ECE + TEPLOSPOL | 2 |
| 2. | Žádost + změna smlouvy o připojení odběrného plynového zařízení k distribuční soustavě | ECE + TEPLOSPOL | 2 |
| 3. | Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání a pozemku, Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen | ECE + TEPLOSPOL | 2 |
| 4. | Posuzování vlivů na životní prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění; (EIA) na základě ohlášení záměru | ECE | 2 |
| 5. | Projekt (projektová dokumentace) pro územní a stavební řízení | ECE | 4 |
| 6. | Řízení před stavebním úřadem, stavební povolení | ECE | 4 |
| 7. | Výběrové řízení na zhotovitele | ECE + Zhotovitel | 3 |
| 8. | Realizační dokumentace | Zhotovitel + ECE | 2 |
| 9. | Stavební práce, instalace technologie, zkoušky, provozní testy, zprovoznění výrobny elektřiny a tepla | Zhotovitel + ECE | 9 |
| 10. | Uzavření smluv o dodávce tepla, přenechání plynu a smlouvy o obsluze | ECE + TEPLOSPOL | 1 |
| 11. | Opatření licence na výrobu elektřiny a tepelné energie | ECE | 3 |
| 12. | Zkušební provoz, kolaudační souhlas | ECE + Zhotovitel | 6 |

