**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 29.3.2023**

**Smluvní strany**

**1. Nemocnice Havířov, příspěvková organizace**

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov |
| zastoupena:osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | ředitelemprovozně-technický náměstek |
| IČ: DIČ: | manažer investic 008 44 896 CZ00844896 |
| bankovní spojení: |  |
| číslo účtu: |  |
| tel.: | 596 491 111 |

e-mail: @nemhav.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899

(dále jen **„objednatel")**

**2. Zlínstav a.s.**

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Bartošova 5532, 760 01 Zlín |
| zastoupena:IČ:DIČ:bankovní spojení:číslo účtu: | 283 15 669CZ 283 15 669 |

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

(dále jen **„zhotovitel")**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku jsou více a méně práce dle ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.3.2023, hlava V. bod 3. písmeno a, b, c. Podrobné rozpisy více a méně práce jsou přílohou tohoto dodatku.

Dodatkem se mění termín zhotovení díla, který je uveden ve smlouvě o dílo viz. hlava IV. bod 1.

**III.**

**Nová smluvní cena**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Smluvní cena dle smlouvy o dílo bez DPH | 49.999.999,00 Kč |
| *Dodatek čl* |  |
| 2. Méněpráce bez DPH (viz příloha dod.č.l) | - 601.922,02 Kč |
| 3. Vícepráce bez DPH (viz příloha dod.č.l) | + 2 828 880,64 Kč |
| 4. Změna ceny dle Dod.č.l bez DPH  | + 2 226 958,62 Kč |
| *Dodatek č.2* |  |
| 5. Méněpráce bez DPH (viz. příloha dod.č.2) | - 5 718 569,48 Kč |
| 6. Vícepráce bez DPH (viz. příloha dod.č.2) | + 8 090 655,47 Kč |
| 7. Změna ceny dle Dod.č.2 bez DPH  | + 2 372 085,99 Kč |
| 8. Nová smluvní cena Díla bez DPH | 54 599 043,61 Kč |

**Nový termín plnění**

1. Z důvodu uvedených v dodatku č.l, tj. provedení víceprací ve stavební části zakázky, které spočívaly především v realizaci změnového listu ZL 03 Omítky, který byl řádně předložen Zhotovitelem a následně odsouhlasen Objednatelem se mění termín dokončení díla, který se posunuje o 32 kalendářních dní. Z dalších důvodů uvedených v dodatku č.2, tj. provedení víceprací ve stavební části zakázky které spočívaly v realizaci změnového listu ZL 11 Opravy, doplnění a havárie rozvodů ZTI a ÚT (časový nárok ZLU - 30 dní) a změnového listu ZL 18 Slaboproudé rozvody a instalace (časový nárok ZL 30 - 30dní), které byly řádně předloženy Zhotovitelem a následně odsouhlaseny Objednatelem se mění termín dokončení díla, který se posunuje o dalších 60 kalendářních dní, tzn. na Nový termín plnění v délce 13 měsíců a 2 kalendářní dny ode dne předání staveniště.

**Závěrečná ujednání**

1. Změnit nebo doplnit tento dodatek č.2 mohou smluvní strany pouze písemnou formou.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 29.3.2023 a Dodatku č.l nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech v elektronické podobě s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.2 před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede, v souladu se zákonem, objednatel.
7. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice - [www.nemhav.cz](http://www.nemhav.cz)
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Soupis méněprací a víceprací ve znění dodatku č.2

V Havířově dne */dle elektronického podpisu/*

za zhotovitele

za objednatele

|  |  |
| --- | --- |
| 1stavba: **„Rekonstrukc** | **e ambulantní rehabilitace“** |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | **ZL - 07** |
| Dotčená část díla: SO 01Předmět změny: Záchytný systém - doplnění |  |
| Objednatel: Nemocnice Havířov, příspěvková ortDělnická 1132/24, 736 01 Havířov | janizace |
| Zhotovitel: Zllnstav, a.s.Bartošova 5532/760 01 Zlín |  |
| ZL zpracoval za zhotovitele : - připrav | a výroby Datum : 04.07.2023 |
| Popis změny:Doplěnění záchytného systému.Zdůvodnění:Z důvodu zajištění bezpečnosti pracovníků objendatele při porovádě platnou legislativou provedeno rozšíření navrženého záchytného syŘešení:Provedeni záchytného sysému s platnou legislativou.§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50%Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončeni d | ní pravidelné údržby střechy proti pádu z výšky, bude v souladu s 5tému na celou oblast střešního pláště.dodatečné prácella. |
| Předpoklad dopadu do ceny : | zvýšení: bez DPH 53 775,90 Kčvč. 21% DPH 65 068,84 Kč |
| Seznam příloh:1. Rozpočet
2. Půdorys
 |  |
| *Za* Zhotovitele: Zllnstav, a.s. 7 | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizaceDatum :Podpis, razítko: |
| Za Autorský Dozor: Amun Pro s.r.o.DatumPodpis, razítko : | Za objednatele: Datum:Podpis, razítko : |



|  |  |
| --- | --- |
| SOUPIS VÍCEPRACÍ |  |
| PČ Typ Kód , Popis |  | Množítvl o | J.cena [CZK] | One calkern [CZK] | Cenové soustava |
| K 767510111.A D+Mzádriný systém | ; soub | 1,000] | 84 504M | 84 504,00 | SOD |
|  |  |
| Celkem VÍCEPRÁCE ‘ ’ ’’ | ' ■\* • | • z |  | 84 504,00 |  |
|  |  |
| SOUPIS MÉNĚPRACÍ |  |
| 141 K 767510111.RR22 [O+M zfldrtný systém Z42 | I soub | -1,000' | 30 728.101 | -30 728,10 | SOD |
|  |  |  |  |  |  |
| Celkem MÉNÉPRÁCE 7’.. | **i -.‘Z r- \_** |  | .r . | •.\*' -30 728,10 | T"“y" l - u |
|  |  |
| Celkem ZL 07 |  |  |  | 53 775,90 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| stavba: **„ Rekonstrukc** | **e ambulantní rehabilitace“** |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | **ZL - 08** |
| Dotčená část díla: SO 01Předmět změny: Doplnění NN v m.č. H103, zn | léna kabeláže a doplnění ekv. svorkovnic |
| Objednatel: Nemocnice Havířov, příspěvková oDělnická 1132/24, 736 01 Havířov | rganizace |
| Zhotovitel: Zlínstav, a.s.Bartošova 5532/ 760 01 Zlín |  |
| ZL zpracoval za zhotovitele : přlpra | va výroby Datum: 17.07.2023 |
| Popis změny:Doplněni NN v m.č. H103, změna kabeláže a doplněni ekv. SvortZdůvodnění:Na základě požadavků uživatele stavby bylo provedeno doplnění změna provedení kabeláže k rozvaděčům ve fukčnosti proti požáŘešení:Provedení doplnění dle požadavků uživatele a změn.§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončer | rovnicinstalace silnoproudých rozvodů a koncových zařízení v m.č. H103, ru 60 min, doplnění ekvipotencionálních svorkovnic.% dodatečné práceI díla. |
| Předpoklad dopadu do ceny : | zvýšení: bez DPH 305 275,89 Kčvč. 21% DPH 369 383,82 Kč |
| Seznam příloh:1. Rozpočet |  |
| Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s.Podpis, razítko: | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace *manažer investic ,* |
| Za Autorský Dozor: Amun Pro s.r.o.-Podpis, razítko: | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizaceBa'™: Z.Podpis, razítko:  |

**VCP-H103 167 430,38**

**VCP - záměna kabelů - CXKH-R za CXKH-V a doplněni vodičů 207 976,99**

**i MNP - záměna kabelů - CXKH-R za CXKH-V a doplnění vodičů -107 838,00**

**VCP -ekvipotenciální svorkovnice 37 706,52**

**Celkem ' i 305 275,89**

|  |  |
| --- | --- |
| stavba: **„Rekonstrukc** | **e ambulantní rehabilitace“** |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | **ZL - 09** |
| Dotčená část díla: SO 01Předmět změny: Změna dispozice 1.PP |  |
| Objednatel: Nemocnice Havířov, příspěvková oqDělnická 1132/24, 736 01 Havířov | janizace |
| Zhotovitel: Zllnstav, a.s.Bartošova 5532/ 760 01 Zlín |  |
| ZL zpracoval za zhotovitele : - příprav | a výroby Datum : 10.07.2023 |
| Popis změny:Změna dispozice 1.PPZdůvodněni:Na základě požadavků uživatele stavby byla provedena změna úpraŘešení:Provedení změn dle požadavků uživatele.§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50%Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení d | vy dispozice 1 .PP.dodatečné práceila. |
| Předpoklad dopadu do ceny : | zvýšení: bez DPH -33 866,73 Kčvč. 21% DPH -40 978,74 Kč |
| Seznam příloh:1. Rozpočet
2. Tabulka výpočtu cen dveří *n*
3. CN ADI - sanitární příčka //
 | 4. CN Svět oken - P6 |
| Za Zhotovitele : ŽJínstav, a.s.Podpis, razítko :  | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace*manažer investic* Podpis, razítko: |
| Za Autorský Dozor: Amun Pro s.r.o.Datum: /Podpis, razítko : | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizacePodpis, razítko: / |

SOUPIS VÍCEPRACÍ

$1 !ÍS|X

TžP.

Kód

i -K ‘982031133 vv MEdlo H-mí.H003-H002 ! K \*968072455

v V~ křídlo H - m č. H003-H0C2

 . Popis — ; Bourání přitek zcihel pálených na MVC tl do 150 mm 2 03-3.175-0-80'1.97

I Vybourání kovových dveřních zárubnlpl do 2 m2 \_

MJ . Množství

m2

7.727

4,200 í i.eoo

J caru [CZX] Cena cetam [CaC

‘ 129,90 1003,70

324,00'

1 360,80

Cenová «ous1»v»

'sod'

SOD

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| w křidle I-mí. 1013 | - 2'2 | 2.403 |  |
| 44 | K !997002611 | Nakládáni suti a vybouraných hmot ] t | 2,336 | 114,10[ | 266,52 | SOD |
|  | iv | HriOAdlnl >u!i ■ vybairwýrh FrrM |  |  |  |  |
|  |  | C26V7727-0.0760-1.6 | £336 |  |  |  |
| 45 | „ |VnitrostBveni5tní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v |K ,9970132.1 IdoEmručné 1 | 2,336 | 814,70 ’ | 1 903,04 | SOD |
|  | I‘P | VnVcwUvk-W--/ flopnvfi iuC • vybouraných hrr<\* pQ txzXvy v 6 m ruJné |  |  |  |  |
| 46 | K ;997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezlskládku do j ( 1 km se složením i | 2,336 | 264,50[ | 664,56 | SOD |
|  | rn | MS & vytxxrsfiých hmot na »M\*ťku rwto do 1 km **m** |  |  |  |  |
| 47 | K 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 1 (přes 1 km . .... .... .. 1 . | 23.35S | 12.30, | 287,31 | SOD |
|  | IP | PnpMrtkaJroa uZ ■ v>t»nnýihhm;< r-ekMda, ZXD 1 leníte 1 kro |  |  |  |  |
| 48 | K 1997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | 2.336 | 219.50Í | 512.73 | SOD |
|  | PF | Prplattk n ubf«nl na (tiJůďxovné) odp\*du snivého kód oťptói |  |  |  |  |
|  |  | 1709 IX |  |  |  |  |
| 15 | K |342272245 | Příčka z pórobalonovych hladkých tvárnic na tenkovrstvou maku tl 150 mm i | 18,209 | 727,80' | 13 252,69 | SOD |
|  | knaoH-m.tH003H002 | 2,83'1175 | 9.303 |  |  |  |
|  | A křidlo 1-1010-012 | 2.85,4M^S'2.93-2^>.O'1.O7.(2i2,3)'2.M | 6.907 |  |  |  |
| 16 | K Í342291121 | Ukotveni přitek k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | 11,6001 116.80 | 1 354.86 | SOD |
|  | ktidlo H-m.i H003-HCO2 | 2-2.9 | 5,800 |  |  |  |
|  | W Klelo I -1010-012 | 2-2.9 | 5,80:: |  |  |  |
| 14 | K [317141443 | Plekled plochý z pórobetonu i 150 mm dl přes 1300 do 1500 mm | kus | 2,000 | 843,701 | 1 687,40 | SOD |
|  | VV Mlelo 1 | 1 -bS | 2.00C |  |  |  |
| 49 | K |998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m I t | 1.49'1 | 303,80 | 453,08 | SOD |
|  |  | W«an hrc< pro txx»6 zóW v cto 6 m |  |  |  |  |
|  | w | viz s’ovpecL | 1.491 |  |  |  |
| 110 | K ।766660001 | Montáž dveřních křidel otviravých jednokřídlových S do 0,8 m do ' . ocelová zárubní [ | 2.000 | 570,70 ] | 1 141,40 | SOD |
|  | PP | lAyrtái bn-ínTch ťkU acvlravýehjednotflticvých 4 do 0.6 m do oo«^5 zMibnS |  |  |  |  |
| 122 | K [766660011 | Montáž dveřních křidel otviravých dvoukřídlových S do 1,45 m do I . ocelová zárubné I | 4,000 | 1 036.001 | 4 144.00 | SOD |
|  | pp | WtíW ctvlravých dvwAfltJa/ých i do 1.45 m dí citové rwuboč |  |  |  |  |
| *113* | M *-61162013.R1* | *dvoře jodnokřidlé 800/1970-* 73 *včetně kováni* 1 *kus* I *2,000* 1 9 350.70 i | *18 700,20* | SOD |
|  | I\* | Wd-Í 30X1^70- T3 kcvir,! |  |  |  |  |
|  | M *\61162013.R15-Z* | ďvera *jednokOdtě 110071970- T7 včetně kováni - 32dB* i kus | *1.000* | *10 798,10* 1 | *10 798,70* | SOD |
|  | PF | cWa W0/107O-17 Mktr\* kizrfnlPOZN toís&rt c ros  | *? (MCI* |  |  |  |
|  | *M* |6f *162013.R2* pp | 110X1(770- TO vť«né kovinl |  |  |  |  |
|  | *M \61162O13.RR1.Z* | *dráte/ednokřkié 1100/1970- T11 včetně kováni EI3O DP3-C | kus* | *11.000* | *18 085,10* I | *198 942,70* | SOD |
|  | *p-* | <t«re>a»irkm notxrm Til »c«n\* k=v\*-í |  |  |  |  |
|  |  | POZN: cbc&tné j Tři |  |  |  |  |
| *\ 55331574* | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro zděni* s *protipoláml úpravou tl .**stěny 210-250mm rozměň 1100/1970, 2100mm* | *1,000* | *4 02.0.00 |* | *4 020,00* | ÚRS 2O23/II |
|  | pp | Ječením T11 |  |  |  |  |
|  | *M \61162013.R3.Z* | *dvo/a jednokřídlé 1100/1970- T13 vůetné kování kus |* 2,000 | *10 798,70 \* | *21597,40* | SOD |
|  | pr | -d-okricM 1ia\*‘iezo F13 ve«ri kórtir; |  |  |  |  |
|  |  | FOZA s TC9 |  |  |  |  |
| *117* | *M 61162013.58* | *dveh jednokfídU B00/197O- T16 včetně kováni kus* | *1,000* | *10 052,50* i | *10 052,50* | SOD |
|  | PP | UwT. >4noWiM KKd 970- TI B vCelnS kováni |  |  |  |  |
|  | *M \61162013.R17.Z* | *dvete JednokfíOé 1100/1970- T22 včetnč kování EW30 DP3-C kus* | *1,000* | *30 821,00*1 | *30 821,00* | vlastni viz, příloha |
| fP dwfíjMnsWmíltOCVISTO.ravírtUtovínl |  |
|  | 155331574 | *zirubeň jednokřídlí, ocelová pro zdání* 4 *protipotiml úpravou i! i stěny 21O-2S0mm mzmčru 1100/1970. 2100mm* | *1,000* | *4 020,00 |* | *4 020,00* | ÚRS 2023/II |
|  | pp | ke tMHn 122 |  |  |  |  |
|  | M *\61162013 T24* | *dvefe jednokřídlé 1100/1970- T24 včetně kování | kus* | *3,000* | *10 798,70 [* | *32 396,10* | SOD |
|  |  | POZM s T08 |  |  |  |  |
|  | *M [61162013.725 [dvoře jednokřídlá 60071970-T25 včetně kováni EI30 DP3-C* j *kus* | *1,000* | *22 669,33 .* | *22 669,33* | vlastní viz. příloha |
|  |  |  |
|  | M ;55337560 | *zárubaň jednokřídlá ocelová pro zděni s protipotáml úpravou V : .**sliny 110-150nvn rozměru 600/1970, 2100mm* | *1,000* | *2 850,00*1 | *2 650,00* | ÚRS 2023/II |
|  |  | k« tiuvnn T25 |  |  |  |  |
|  | M *[61182013,726* | *dveře jednokřídlé 600/1970- T26 včetně kování* | kus | *1,000* | 8 *943,00!* | *8 943,00* | vlastni viz. příloha |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | M 1*61162013. 727* | *dveře jednokřídlé 90071970- T27 včetně kování | kus* | *3,000* | 9 *350,10;* | *28 050,30* | SOD |
|  |  | **pozn** totožné » Tis |  |  |  |  |
|  | *>A* Í61762013.T28 | *dveře jednokřídlé 1100/1970-* 726 *včetně kovin! , kus* | *1,000* | *10 798,70 \* | *10 798,70* | SOD |
|  |  | POZN. **LjId’™ s** TC9 |  |  |  |  |
| 31 | K 642942111 | Osazovaní zhrubni nebo rámů dveřních lvových do 2,5 m2 na ' | 10.000 | 482.90; | 4 829,00 | SOD |
| 36 | 7.1 *55331746.R* | *zárubeři dvoukřídlá oceJové pro zděn! tl stíny 110- 150nvn ' ,**rozměru 1100ři970, 2100mm u!l* | *7,000* | *1338*00! | 9 *366,00* | SOD |
|  |  | ítvlrA ctvruKiďl (ro uMrT S stíny 110-16&Tm reonUu 11CCNSZO. |  |  |  |  |
|  |  | 2100 Trn |  |  |  |  |
| *23* | *M* [55331487 | *zárubeň jednokřidjá oceloví pro zděn! ti stěny 110-160mm* i .*rozměru 300/1970. 2100mm* | *3,000* | *1 288,80*1 | 31*66,40* | SOD |
|  | PP | >?árx\*hdU oc<bvó p<c zc«nl tí tóny é10-150mn mz-ríru 800/1970, 2lCOmm |  |  |  |  |
|  | K 766622123.RP6 | D+M plastoví dveře P6 ' ks | 1,000 | 34 965 75 | 34 965,75 | sub\* 15% |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | K :767510111.RR15.1 | D+M Sanitární pnikn Z32 - příplatek za prodlouženi ks | 1,0001 14 724,60 | 14 724,60 | sub+15% |
|  | pp | OM Sarftkm! cflčb Z32 - pfíptoUk » |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| stavba: **„Rekonstrukc** | **e ambulantní rehabilitace“** |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | **ZL-10** |
| Dotčená část díla: SO 01Předmět změny: Změna podhledů SDK P04, P( | )6, P07 a revize podhledů |
| Objednatel: Nemocnice Havířov, příspěvková orDělnická 1132/24, 736 01 Havířov | janizace |
| Zhotovitel: Zlínstav, a.s.Bartošova 5532/ 760 01 Zlín |  |
| ZL zpracoval za zhotovitele : - příprav | a výroby Datum: 18.08.2023 |
| Popis změny:Změna podhledů SDK P04, P06, P07 a revize podhledůZdůvodnění:Na základě technického zpřesněni a požadavků uživatele stavby by kazetových podhledů za plné SDK pohledy bude dosaženo užívání podhledem a zároveň bude splněna požadovaná požární certifikaceŘešení:Provedení změn dle technického zpřesnění.§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50%Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení | a provedena revize SDK podhledů s požární odoloností, v rámci záměny plném rozsahu a dostupnosti veškerého technologického vedení naddodatečné práceíla. |
| Předpoklad dopadu do ceny : | zvýšení: bez DPH 425 333,33 Kčvč. 21% DPH 514 653,33 Kč |
| Seznam příloh:1. Rozpočet
2. Výměry podhledů revize
3. CN dvířka
 | 1. Revize dvířek
2. Kladečský plán podhledů
 |
| Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s.Podpis, razítko: | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace*manažer Investic ,*Podpis, razítko: |
| Za Autorský Dozor Amun Pro s.r.o.Datum : 5- /Podpis, razítko : | *Za* objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizaceDatum : £ /J . /Podpis, razítko: / |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PŮ Typ Kód** | **Poper** | H-l | **Množství** | Jcerw (CZK) | **Cene celkem [C2KJ Cenoví eoustw** | **Met j** | **typ podhledu** | hmotnosí jadrotkuví | hmotnost celkoví |
| **Náklady soupisu celkom** |  |  |  | **425 333,33** |  |  |  |  |  |
| **5b[** K |ZD3131411 | [SOK podklad došky 1sA 12.5 bozízoleco dwuvroM spodní kco profil CD+UD | \_\_m2J | -140.325! | 702,401 | -aB504,2B|sOO |  | **SOK 1.** | 0,01220' | -1,712 |
| vv PO | NDKp<\*lh\*d<W'y1xA12<6b<7lřťí«6\*d\*o\*xvrf »pc^ Ifi.5\*3<2\*lX0\*14.6\*13 |  | -W.2O3 |  |  | **Qa1.1.** | **3DJ£1.** **5DK1.** |  |  |
| w PO | 73.8 |  | -73.803 |  |  | **41.2. SOK1.** |  |  |
| W po | 7.0\*3.2\*5.8 |  | -16.600 |  |  | **K1.4.** | **&DK1.** |  |  |
| RFVI7F | VÍZ. Ht výmiry |  | 40-775 |  |  | **’3DK1.** |  |  |
|  |  |  | -140.325 |  |  |  | **WK1.** |  |  |
| 59 | K 1703131451 | | SDK padlled deske 1xH212,5 t»z Izoloco dwuwdvd spodní kec profil CD+UD | mz | | -29.1251 | 733.10; | -21 361,64|SOD | **!3OK2.** | 0,01269' | ■0,367 |
|  | SOK pcf>W 4—ta 14421X4 b« **Wm** pro\* CDKO |  |  |  |  |  | **SOK 2.** |  |  |
| w PO | 1.5\*6.1\*1.7\*<5« 2\*4.1 |  | -22 123 |  | .Cep- | **SOK 2.** |  |  |
| '."V PO | 5\* 4.0\*17,4\* 18,8\*5.5\*4 7\*9.1\*8 7\*2.2\*26 |  | •70 ECO |  | 11.3. | **BOK Z** |  |  |
| w PO | 2+M+S.8 |  | -1. SCO |  |  | **41A** | **3OK2.** |  |  |
| REVIZE | víz Hit výroíry |  | "QJ75 |  |  |  | **SOK Z** |  |  |
|  | Soufirt |  | -20.125 |  |  |  | **SOK Z** |  |  |  |
| 76 i K |7M131432.R | JsOK podhled deska 1xDF 16 hexbolaca dwuvralvá spodní kco profil CD+UD El 45 DP1 | m2 | -62,7001 | 807,70| | -42 E85,70jSOD | **H1A** | **POS.** | 0,01601 | -0,001 |
|  | SDK polítal dvtta 1vOF 15b«w &ď\*»dYaATWi spadni CO RJD H 45 DPI |  |  |  |  |  | **POT.** |  |  |
| ■V PO | 52.7 |  | •52.700 |  |  | **H1A PO5.** |  |  |
|  | **Sovím** |  | ^7.700 |  |  | **PO5.** |  |  |
| i K |783131541 | iSOK podhlsd desky 2xDF 12.5 bez Izolace Jednovrství spodní koo profil CD+UD El 46 | | m2 | 81,2381 | 1 200,00! | 102 359J5|ÚRS20234l | **H1X** | **Kkk-nwý** |  | 0,02505 | 2,035 |
| ^.r | SDKpocffiM<ta»>y MJF 12.6b«spodní tcprdíCDHZJ 0 45 |  |  |  |  |  | **KB.-novy** |  |  |  |
| REVIZE | vir. Sít výmíry |  | MJSS |  |  |  | **■04,-nový >-** |  |  |
|  | SovťH |  | 81.238 |  |  |  | **ros.-rw-t** |  |  |
| 52 | K |7634310O1 | 1 Mont« minerSiniho podhledu t vyjímatelnými panely vel do 0,36 m2 na zavftiený viditelný roít | | m2 | 138.4301 | 2«5«] | 34 026.00 |SOD | **0.1.1.** | **PO1.Z3.8.4** | 0,00117 | 0.162 |
| w PO | KkrMt ah«riH>e pocit tede 3 vyfrr^dnýnil p.n.y wl do 0^Sm2 n« ro«13.G\*M.2\*9\*7.15\*7,3\*7.1+13\*13.9 |  | -MZ^SO |  |  | **01** **C<1,.1..** | **PO1.ZXS.4** **PO1.2.3.S,4** |  |  |
| vv PD | 20 8\*19.9\*9\*11\*6\*12\*17\*17\*17\*ia.5 |  | -151.200 |  |  | **H1.2.** | **wzzu** |  |  |
| w PD | 40.8» 158 \*24.7\*42.5 \*37 |  | **- ot.coo** |  |  | **113. ‘ ‘ ■** | **>01.2.1.4.4** |  |  |  |
| -v po | 80.9\*2108+15.9\*35.8 |  | -352.403 |  |  | **K1.4.** | **PO1.2.3H4** |  |  |  |
| RE VEL | vir. Ii« výměry |  | 814^30 |  |  | **PO1. 2.3.4** |  |  |
|  | Oaučet |  | 138.430 |  |  |  | **PO1.Z3.S.4** |  |  |
| Ol | *M [5003B010.R2* | i mlnenl *lni kazntorf pcdhhd PO1* | j mz | 80,653; | 890,901 | 55 723,24 i SOD | **K1.4.** | **PO1.** | *0,00121 •* .... | 0,098 |
|  | prtW PO1 |  |  |  |  | **K1.4** | **’O1.** |  |  |
| A PO | 89 9\*1,05 ’ Pfcoočteno koeficientem mnažsM |  | -94.395 |  |  | **K1.4.** | **>O1.** |  |  |
| v PD | 151 ^1.05 Trepoítsní twtdeotem mno^tyi |  | -158,760 |  |  | **H1.2.** | **PO1.** |  |  |
| REVEF | viz Mtvým«^'1.os |  | U3,8nB |  |  |  | **PO1.** |  |  |
|  | Součet |  | 80.653 |  |  |  | **pot.** |  |  |
| 92 | *M* 159035018.R3 | *mlnnrílnl temtoff podhtnd PO2* | Í m2 | 8,0381 | *000,00 |* | *4 827,64* i SOD | **K1A** | **POZ** |  | *0,00121* | *0,008* |
| w PO | tantarý podhW PO?210.6\*1.05 \*Prnx»čt\*TT» koere volám rmoSN i |  | -221.340 |  |  | **K1A** **K1.4.** | **POZ poz** |  |  |
| REVEE | vit UitvýmítyM^S |  | Í74J13 |  |  |  |  |  |  |
|  | Seutat |  | «,9«3 |  |  |  | **POJ-** |  |  |  |
| 83 1 *M* 15903801 *B.R* | | mn *nrófnf kazetový podhled* PO3 | i | *23,401* j | *626,00*1 | *12 286,72* |SCO | **Ge 1.1.** | **PCX** | D.OOÍ25 | *0,028* |
| **A’ PO** | rwtavdW tar««wý petřInd POJ8005\*1.05 "P/cpoCtero tocfciontotn mnařttv> |  | -oasa |  |  | **OjIX** **G« 1.1.** | **PCX >03.** |  |  |
| w PD | 15.9\*1.05 "PA»počt-n4 kooficmnUrn mnafrtvi |  | -10.605 |  |  | **K1.4.** | **PQ1** |  |  |
| **REVIZE** | viz list výmíry • 1.03 |  | 131,078 |  |  |  |  |  |  |
|  | wxkírr |  | 23-401 |  |  |  | **POT-** |  |  |  |
| 03 i *M* |6SO3B018.R33 | i *inln»r»lnl kamlwf* podhled ROB | Ij? | -37,5901 | 090,00 i | -25 070,931500 | **K1A** | **poe.** | *0,00121* | *-0,045* |
|  | nhardW tamkxý po\* W POS |  | -37.5900.000 |  |  | **K1A**  | **poe.** |  |  |
| REVEE | aru letí |  |  |  |  |  |  |  |
| v | *W\** |  | -37.590 |  |  |  | **PO6-** |  |  |
| 64 I M Í60035O1S.R1 | *| hmotový podhind POB* | lm2J | *26,014 |* | 890,00 i | 17 972^0 |SCO | **Gal.1.** | **PO1** | *0,00121 ‘* | *0,031* |
| W PD | rrtardW WWtwý po»ted PO425.0\*1.05 'PfepoiWnj <oeficwi»m množst^ |  | -76.830 |  |  | **C.J.1.** **G.1.1.** | **PC«. »oi** |  |  |
| v PO | 150.6\*1 05 \*Pl"\*í»čtB“ě kwfoantnffi innahitwi |  | -108.630 |  |  | **113.** | **704.** |  |  |
| REVEE | viz list výmíry ■ 1.05 |  | 221^24 |  |  |  |  |  |  |
|  | $c ůsl |  | 28,014 |  |  |  | **poe.** |  |  |  |
| sel K 1753431002 | j MonMř minerálního podhledu s vyjímatelnými pandy vel pFea 0.38 do 0,72 m2 na zavěieoý viditelný roét | 1 | -232,6001 | 245, rol | -57 173,081 SOD | **Ga 1.1.** | **PO4.7.** | 0,00005 i | 0321 |
| PC | 24\*^0 |  | GGO |  |  | **□a 1.1.****G.1.1.** | **PO4.7.****PO4.7.** |  |  |
| Gr | •0.7 |  | -18 ?W |  |  | **H 13.** | **POT, 7** |  |  |
| PC | 90\*11 3\*57 |  | ÚO» |  |  | **11.3.** | **POT,** *T.* |  |  |
| RD | eo.s |  | •20.500 |  |  | **KM.** | **704,7.** |  |  |
| **REVIZE** | z/ »’cn |  | 0,600 |  |  |  | **POT, 7.** |  |  |
|  | Scuírt |  | -232 030 |  |  |  | **PO4.7.** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| stavba: **„Rekonstrukc** | **:e ambulantní rehabilitace“** |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | **ZL-11** |
| Dotčená část díla: SO 01Předmět změny: Opravy, doplnění a havárie ro< | n/odú ZTI a ÚT 1. Etapa |
| Objednatel: Nemocnice Havířov, příspěvková orDělnická 1132/24, 736 01 Havířov | ganizace |
| Zhotovitel: Zlínstav, a.s.Bartošova 5532/ 760 01 Zlín |  |
| ZL zpracoval za zhotovitele - příprav | a výroby Datum: 10.10.2023 |
| Popis změny:Opravy, doplnění a havárie rozvodů ZTI a ÚTZdůvodnění:Havarijní oprava ÚT Křidlo „H“- V průběhu bouracích prací, během pouze pro zásobování 1.NP na stávajících zkorodovaných uzavlrac a bylo nutné provést havarijní opravu pro obnovení provozu vytápěr stoupajícího potrubí kanalizace v tělocvičně objekt H, byl zjištěn ha\ napojením na ležaté potrubí včetně narušeného potrubí při bourání průběhu realizace a na základě zjištěného skutečného stavu, bylo n se výměna dopojenl do stoupajícího potrubí, které je v Pz a to bez základě tohoto řešení je nutné navýšeni počtu uzavíracích ventilech hydrant, vody - po obnažení stávajícího kanalizačního stoupajícího bylo proto nutné zvolit náhradní trasy ležatého nového potrubí k nap dimenze poblíž. Vytápění - v průběhu realizace byl zjištěn nesoulad změna v projektu s ohledem na zjištěné nesrovnalosti. Na stávajícíř bylo demontováno, bylo nutné znova doplnit v nejbližší vyráběné dir rozhodnutí projetanta ZTI bylo rozhodnuto, že stávající pozinkované toto je nahrazeno novým potrubím vedené v podhledu. Doplnění ZTŘešení:Oprava ventilů, opravy svislého rozvodu kanalizace, opravy ležatých hydrantové vody, narovnáví nesouladu ve vytápění. Doplnění potrut potrubí, které nebude realizováno. Doplnění ZTI a ÚT dle revize PD §222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50%Realizace změny bude mít dopad na konečný termín dokončení díla | probíhající topné sezóny bylo nutné odstavovat větve topení, které byly ch ventilech. Při odstavováni došlo k defektu závitu ventilu, který praskl í. Oprava svislého rozvodu kanalizace - Při obnažení litinového arijni stav a rozhodnuto o výměně tří stoupaček z litina na PVC s podlah, kde trasa ležatých rozvodů nebyl znám. ZTI kulové ventily - v jzhodnuto, že stávající rozvod vodovodu z PPr bude zachován a provede celkového odstavení vody, ale s rozdělením odstávek na etapy. Naa přechodových tvarovek z PPr na Pz. Oprava ležaté kanalizace a potrubí, byl shledán nesoulad v dimenzích požadovaných a stávajících, ojení potřebné dimenze a napojené do odpovídajícího potrubí dané navrženého potrubí s dimenzí stávající a počtem rozvodů a provedena o stavu, kde bylo jedno zpětné potrubí navíc a v rámci bouracích prací nenzi, dle návrhu a odsahlasení projektantem ZTI. Na základě potrubí hydrantové vody bude zachováno vyjma části vedené v zemi, I a ÚT na základě zaslané revize PD.rozvodů kanalizace, doplnění kulových ventilů, oprava rozvodů )í ÚT, instalace nového hydrantového potrubí a odpočet hydrantovéhododatečné práce30 dnů. |
| Předpoklad dopadu do ceny : | zvýšení: bez DPH 1 067 859,00 Kčvč. 21% DPH 1 292 109,39 Kč |
| Seznam příloh:1. Rozpočet
2. Půdorysy
 |  |
| Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s.Podpis, razítko: ' •- | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace*manažer investic*,Datum Podpis, razítko:  |
| Za Autorský Dozor; Amun Pro s.r.o.Datum: /Podpis, razítko: | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizaceDatum : 2 *A a . gj*Podpis, razítko: |

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód:

Stavba:

|  |  |
| --- | --- |
| Místo:Zadavatel:Zhotovitel: | Datum:Projektant:Zpracovatel: |
| Kátí | **Popis** | **Cena bez DPH [CZK]** | **Cena s DPH [CZK]** |
| Náklady z rozpočtů | 1 067 859,00 |  |
| **VCP** | Více práce | 2 108 747,00 |  |
| **MNP** | Méněpráce | -1 040 888,00 |  |

Strana 2 z 96

|  |  |
| --- | --- |
| stavba: **„Rekonstruki** | **:e ambulantní rehabilitace“** |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | **ZL -12** |
| Dotčená část díla: SO 01Předmět změny: Příplatek za modrou barvu s | anitámích příček |
| Objednatel: Nemocnice Havířov, příspěvková oDělnická 1132/24,736 01 Havířov | ganizace |
| Zhotovitel: Zlínstav, a.s.Bartošova 5532/ 760 01 Zlín |  |
| ZL zpracoval za zhotovitele - přípra | /a výroby Datum : 21.07.2023 |
| Popis změny:Příplatek za modrou barvu sanitárních příčekZdůvodnění:Na základě požadavků uživatele stavby na požadovanou modrou b; požadavku PD.Řešeni:Provedení změn dle požadavků uživatele.§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 509IRealizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení | arvu sanitárních příček ve vodoléčbě, bude provedena změna zdodatečné prácedíla. |
| Předpoklad dopadu do ceny : | zvýšení: bez DPH 30 761,35 Kčvč. 21% DPH 37 221,23 Kč |
| Seznam příloh:1. RozpočetZ CN subdodavatele |  |
| Za Zhotovitele: Zlínstav, a.s.Podpis, razítko: | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace*manažer investic* Datum  |
| Za Autorský Dozor: Amun Pro s.r.o.Datum: 2^./-^7 /Podpis, razítko: | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizaceDatum:Podpis, razítko: / / |

SOUPIS VÍCEPRACÍ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | KM | Popb | MJ | Množství | J.cena |CZK] | Čerta celkem (CZK) | Cenová soustava |
|  | K | Z31.1 | D+M Sanitární příčka Z31 - PŘÍPLATEK ZA PROVEDENÍ V BARVÉ MODRÉ | T”i 115 | '■“i | **5 783,35** | 5 783,35 | **SUB +15%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 K | Z32.1 | D+M Sanitární příčka Z32 - PŘÍPLATEK ZA PROVEDENÍ VBARVĚ MODRÉ | ks | 1,0001 | 2 817,50 | 2 817,50 | **SUB + 15%** |
|  | IT |  | £HM S<ntimlpriBciZ32 |  |  |  |  |  |
|  | K | Z33.1 | D+M Sanitární příčka Z33 - PŘÍPLATEK ZA PROVEDENÍ V BARVĚ MODRÉ | i ks | I 1,0001 | **3 092,35** | 3 092,35 | **SUB + 15%** |
|  |  |  | o+M Saiaiml pnua m |  |  |  |  |  |
|  | K | Z34 1 | D+M Sanitární příčka 234 - PŘÍPLATEK ZA PROVEDENÍ V BARVÉ MODRÉ | I ke | 1,0D0< | **2 886^0** | 2 886,50 | **SUB + 15%** |
|  | pu |  | D+M SmUml prsti ZM |  |  |  |  |  |
|  | K | Z35.1 | D+M Sanitám! pňčka Z35 - PŘÍPLATEK ZA PROVEDENÍ V BARVĚ MODRÉ | ks | 1,000; | **4 322,85** | 4 322,85 | **SUB + 15%** |
|  | •v |  | twM setími pnaazta |  |  |  |  |  |
|  | K | Z36.1 | D+M Sanitární příčka Z36 - PŘÍPLATEK ZA PROVEDENÍ V BARVĚ MODRÉ | ks | 1,000: | **2 011,35** | 2 011,35 | **SUB +15%** |
|  | PF |  | O\*M Stárni pHtkaZM |  |  |  |  |  |
|  | K | Z37.1 | D+M Sanitární příčka Z37 - PŘÍPLATEK ZA PROVEDENÍ V BARVĚ MODRÉ | ks | 1,000, | **5 886,85** | 5 886,86 | **SUB +15%** |
|  |  |  | D+M SinMmtpmaZJr |  |  |  |  |  |
|  | K | Z38.1 | D+M sanitární příčka Z46 - PŘÍPLATEK ZA PROVEDENÍ V BARVĚ MODRÉ | ks | 1,000 i | 3 860,60 | 3 860,60 | **SUB + 15%** |
|  | py |  | txw smamu pma z+e |  |  |  |  |  |
| Celkem VÍCEPRÁCE |  |  |  |  | 30 761,35 |  |

Celkem £L 12

30 761,35

**„Rekonstrukce ambulantní rehabilitace“**

| Předpoklad dopadu do ceny : | zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH | -598 299,25 Kč-723 942,09 Kč |
| --- | --- | --- |
| Seznam příloh:1. Rozpočet |  |  |
| 1. Výkresová dokumentace
2. Kalkulace ceny
 |  |  |

Realizace změny nebude mil dopad na konečný termín dokončeni díla.

Za

Datum :

Zllnstav, a.s.

01

Datum:

Podpis, razítko:

Za Autorský Dozor:

zamítnuto

Datum : ^^-27

Amun Pro s.r.o.

Podpis, razítko:

*manažer investic* zamítnuto

Podpis, razítko:

Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

zamítnuto

schváleno

Datum :

Podpis, razítko:

|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | **ZL -13** |
| Dotčená část díla: | SO 01 |  |
| Předmět změny: | Změna rozsahu a provedení dodatečné vlepovací výztuže |  |
| Objednatel: | Nemocnice Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov |  |
| Zhotovitel: | Zllnstav, a.s.Bartošova 5532/760 01 Zlín |  |
| ZL zpracoval za zhotovitele : | příprava výroby | Datum : 20.09.2023 |

Stavba:

Popis změny:

Změna rozsahu a provedeni dodatečné vlepovacf výztuže

Zdůvodněni:

Na základě aktuálních zjištěni a potřeb na stavbě byl změněno provedení a celkový rozsah dodatečně vlepováné betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty

Řešení:

Provedeni potřebného rozsahu dodatečně vlepované výztuže na stavbě.

§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VÍCEPRÁCE |  |  |
| PČ Typ Kód PopisVlepovaná výztuž | MJm J | Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] , CS70,650 j 1459,56' 103 409,83' vlastni |
| Viz přilehá 2 8 4\*16.22422 4\*24.76 |  | 73.8a0 |
| ■ao v 'oasncon : Dodatečné viopováni betonářské výztuže D10 mm do chemické malty **v&Mř**33 K 985331212 ! vyvrtání otvoru | m | 40,800 658,50 26 866,80 SOD |
|  |  |  |
|  |  |  |
| CELKEM VCP |  | **130 276,63** |

|  |  |
| --- | --- |
| MÉNĚPRÁCE |  |
| PČ Typ KW | Poptá | MJ Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  | CS |
| 33 [ K I9B5331212 | | Dodatečné vlapovénl betonářské výztuže D 10 mm do chemická malty včetně |Ivwrtántotvoru \_ \_\_..... .. . .. . I | m -204,001 | 658.50 i | -134 334,00 |   | SOD |
| V. | DototaM vtopsvfof b\*cn\*f»M výztuž\* 010 tm to chrricH malty vtorní vyvrtili otrav 1020\*0,2Součet . . \_ . .. \_ .. -  | -204 00-204 03 |  |  |  |  |
| 34 | M i *13021012* | i *tyč* ocsfcvá *knihová žsblrková DIN* 488*jakost B500B (10 505) vyztuž do batonu D* IJíOmm \_ \_ . ... J. | • J *^131* | 39 507,60 I | -5 175,50 |  | SOD |
| vv | tyč octoví Krutovi žeWrkoví DIN 466 jakml 0SK8 (10 605) výztuž to bstoiu D lOmm 204\*0,00064 'Piepočtenš koeficientem mnnžslvíSoučet | -0 13-0 13 |  |  |  |  |
| 42, K 985331212 | [Dodatečné vlepováni betonářské výztuže D10 mm do chemické malty včetně jwvttáni otvoru \_. .. L | m | -260,00 | 658,50: ^L\_ | -164 380,00 |  | SOD |
| ppw | Dtoatoční vtípovinl twttnítvW výztuží D10 rrrn to chentoM nwty vtolnč vyvrtili Krav 1400\*0 2 součet | -280 00-260.00 |  |  |  |  |
| 43 i M 1*13021012* | Ifytf ocelová *kruhová žebírkoví DIN* 498*jakost B500B (10 505) výztuž* do *batonu D* —I*lOmm* . \_ . . . . .1 | *i |* -0,181 | *39 507,60 \* | -7 *071,86* |  | SOD |
| pp w | tyt owbvó kruhoví foWrkov\* DIN 468 >koct 8K£B (10 605} výztuž do bulenu D 290’0,00064 “PřcDOČtené koeficientem mnaž^vl | -0,18 |  |  |  |  |
|  | Součet | -0.16 |  |  |  |  |
| 52 | K 1985331212 | i Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně iwvrtántotvoru | m | -260,00 j | 658,50 i | •171 210,00 | SOD |
| PP vv w | Dctottoto topwúil totocifsW výztuže D 10 mm to efomrakí nuky vtoW r/vrtlnl tooru 1330\*0.2Součet | -260.00-260,00 |  |  |  |  |
| 53 | M [ *13021012* | ifyčocetová *kruhová leblrkové DIN 483 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D* IIlOmm I | *t | -0,19*1 | *39 507,60* | -7 585,46 | SOD |
| IT\* vv | tyč ccsW feutov\* h\*lri»4 DIN 48Sjrtov4 B5MB (10 605) výztuž to twtorw D 10nm300\*0,00054 Ttesočtcné kocncrcntcm množstvíSoučet | -O 15-O.1 s |  |  |  |  |
| 39 j K |9B5331212 | Dodatečné vlepováni betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně (vyvrtáni otvoru I | m | -320,001 | 658,5O| | -210 720,00 | SOD |
| wV1/ | Dotottom vtapwárí tonnťvkf výztuže D10 nvn to chemické rmfcy vtoíM vyvrtili čtveru 1600\*0.2Součet | -32D.00-32C.0O |  |  |  |  |
| 40 í M *13021012* | lýč *ocelová knihové ieblrkové DIN 488jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D* I*10tnm* J. | *t |* -0,21' | 39 507.60' | -8 099.06 |   | SOD |
| PP vv | tyč oeekwí kra l»« Mirkové BN 4SS jzktxf W003 (10 605) výztuž to batonu D1 Orrrn 320\*0.00064 -prcpičícnč koefic enlcm množství Součet | -0.21-0,21 |  |  |  |  |
| CELKEM MNP |  |  |  | -728 575,88 |  |  |

■598 259,25

CELKEM ZL

|  |
| --- |
| stavba: **„Rekonstrukce ambulantní rehabilitace“** |
| **ZMĚNOVÝ LIST ZL -14** |
| Dotčená část díla: SO 01Předmět změny: Upřesnění dilatačních profilů |
| Objednatel: Nemocnice Havířov, příspěvková organizaceDělnická 1132/24, 736 01 Havířov |
| Zhotovitel: Zlfnstav, a.s.Bartošova 5532/ 760 01 Zlín |
| ZL zpracoval za zhotovitele : - příprava výroby Datum: 4.10.2023 |
| Popis změny:Upřesnění dilatačních profilůZdůvodnění:Na základě zjištěného sktuečného stavu po odkrytí všech konstrukcí, byl upřesněn přesný rozsah provedení dilatací objektů.Řešení:Provedeni dilatací dle zjištěného rozsahu.§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práceRealizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončeni díla. |
| Předpoklad dopadu do ceny : zvýšení: bez DPH -13 095,52 KčVČ. 21% DPH -15 845,58 Kč |
| Seznam příloh:1. Rozpočet |
| Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. / / | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace*manažer Investic* zamítnuto schválen^/Podpis, razítko: |
| Za Autorský Dozor: Amun Pro s.r.o.Datum:Podpis, razítko: | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizaceDatum : /. .Podpis, razítko: / |

|  |  |
| --- | --- |
| SOUPIS VÍCEPRACÍ |  |
| PŮ | typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena[CZK] | Cena celkem [C2K| | Cenová soustava |
|  | K | 715191003 | Provedeni Izolace proti chemickým vlivíni dilatační spára obkladu a dlažeb elastický tmel \_ \_. ... ..*20,9-6.1* | m | 18,800 | 156,00 | 2 932,60 | ÚRS 2023/11 |
|  |  |  |  | *16,600* |  |  |  |
| ■ | 23152210 | tmel silikonový trvala pružný | kg | 1,880 | 301,00 | 565,83 | ŮRS 2023/11 |
| Celkem vfcÉPŘÁČÉ . |  |  |  | *- . 'i* | 3 498,68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUPIS MÉNĚPRACÍ |  |
| 102 | K | 771591451 .R3 | D+M podlahový dilatační profil AU 2 | m | -20.900 | 263,40 | -5 505,06 | SOD |
|  |  |  | PO |  | -re. *7oo* |  |  |  |
|  |  |  | *Skutečnost* |  | *27,500* |  |  |  |
| 103 | K | 771591451.R4 | D+M hliníkový profil pro objektové dllatace AL13 | m | -5,300 | 283,40 | -1 396,02 | SOD |
|  |  |  | *PO* |  | *-55.500* |  |  |  |
|  |  |  | *Skule čnasf* |  | *50,200* |  |  |  |
| 104 | K | 771591451 R5 | D+M hliníkový profil pro objektové dilataca AL14 | m | -36,800 | 263,40 | -9 693 12 | SOD |
|  |  |  | PD |  | *-14.900* |  |  |  |
|  |  | - | *Skutečnost* |  | *0,100* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem MÉNĚPRÁCE |  |  |  |  | -16 594,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem ZL14 |  |  |  |  | -13 095,52 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba: | **„Rekonstrukce ambulantní** | **rehabilitace“** |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | • | **ZL-15** |
| Dotčená část díla: | SO01 |  |
| Předmět změny: | Kanalizace - čištění, revize, frézování |  |
| Objednatel: | Nemocnice Havířov, příspěvková organizaceDělnická 1132/24,736 01 Havířov |  |
| Zhotovitel: | Zlínstav, a.s.Bartošova 5532/ 760 01 Zlín |  |
| ZL zpracoval za zhotovitele : | - příprava výroby | Datum: 06.09.2023 |
|  |

Popis změny:

Kanalizace - čištěni, revize, frézování

Zdůvodněni:

Během bouracích a demontážnfch prací byl zjištěn havarijní stav kanalizace, kde jednotlivé větve ležaté kanalizace vykazovaly defekty a bylo nutno celý stav zmonitorovat.

Řešení:

Na základě požadavku investora byla provedena revize TV kamerou, revize pojezdovou kamerou, zaměření polohy sondou, čištění kanalizace, frézování vodním paprskem a průzkumné práce.

§222, odsL (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.

Předpoklad dopadu do ceny: zvýšení: bez DPH 172 362,00 Kč

 VČ. 21% DPH 208 558,02 Kč Seznam přiloh: 1. Rozpočet

2. CN subdodavatel

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s.Podpis, razítko: | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace *manažer investic* zamítnuto schválenoDatum: ^4-^3 / /Podpis, razítko: |
| Za Autorský Dozor Amun Pro s.r.o. | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace |
| Datum : 2 7Podpis, razítko: | Datum: *^.7. ^2] ,*Podpis, razítko: / > |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pí Typ | Kád | Popia | **KU** | **MnaMvl J.cene (CZKJ** | **Cena celkem (CŽK) j** | **CS** |
| 1 ■ | - | **'Revíze TV ram-rcu. Revíze pojezdovou kamerou. ZxtWwiI polohy sondou, CSUní kanalzeoc, Frizavínl vodním paprskem, Prvekumní průse**  | kpl | I.OOf 172 362,00 | 172 362.CO | SUB +15% |

172 362,00

CELKEM

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba: | **„Rekonstrukce ambulantní rehabilitace“** |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | **ZL-16** |
| Dotčená část díla: | SO01 |
| Předmět změny: | Změna dekoru obkladů a dlažeb |

Objednatel: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

Zhotovitel: ZJInstav, a.s.

Bartošova 5532/ 760 01 Zlín

ZL zpracoval za zhotovitele - příprava výroby Datum : 07.09.2023

Popis změny:

Změna dekoru a dlažeb

Zdůvodněni:

Na základě provedeného barevného řešeni a požadavků uživatele byl proveden kladečský plán obkladů a dlažeb včetně návrhu barevné kombinace obkladů dle uživatelského manuálu NsP Havířov.

Řešení:

Přepočet obkladů a dlažeb dle předloženého barevného řešení a uživatelského manuálu.

§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.

|  |
| --- |
| Předpoklad dopadu do ceny: zvýšení: bez DPH -1 066 101,68 Kčvč. 21% DPH -1 289 983,03 Kč |
| Seznam příloh:1. Rozpočet
2. Legenda místnosti - kladečský plán
 |
| Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s.Podpis, razítko: '• |  | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace *manažer investic*zamítnuto ^/schváleno/Datum : # *J ,*Podpis, razítko: |
| Za Autorský Dozor Amun Pra s.r.o.Datum /ýPodpis, razítko: | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizaceDatum: >Podpis, razítko: / |

|  |
| --- |
| ZL změna obkladů a dlažeb |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ MnoitM J cena [CZK] Ceno |CZK) Cenová soustavo |
| OBKLADY |  |  |
| Tle K [781121011 | Nitár pwwbsint na slinu | m2 : -375.400 26,30 -9 873,02. SOD |
|  | *Hltá* pv-\*Wa>Jnl *ai* | -375 4C3 |
|  | 3T2WS 1’19 ř’'v3-£<\*'C6-tO3-16 6-17 5-0 6-33.!’3?6l |
|  | SoutM | •37£ Jtn |
| 119, K ,781131112 | IMace pod cbWad nátírem nebo stírkou ve é^ou vrstvách | m2 -375 400, 421,40. -166 193,66. ...\_ SOĎ  |
| V | pod obM»d r-í^T- atf w tocdřf?1»S 1\*117.0 3\*5 i\* 10 8-\*3.3\* 18 B\*l7S\*b 8-33 6\*33 6; | 400 |
|  | \* o\*-í»: | -275 403 |
| 120! K ,781151031 | lóeloploiqí vyrovnáni podklady stárkou t 3 mm | J m2 -375,400 219.5C -82 400,30 SOD |
| vyrxMrJ pocHtov 0 3 mm |  |
|  | ?\*Q3-5 4\*1O6\*1C 3\*18 6\*17 5\*0 B\*33C\*33 6; | ■375 JCO |
|  | Hciívt | •3?5 4CJ |
| 121 K 781473111  | Montáž obWBdývníYifch keramicích hladkých přes 8 ďo 9 Ňp2 lupeních standardním lepdem UMÍ\* cj\*í.lj **t**mCeh čera-rAkych HMkýeh rfx B to 0 kVnC Mpenírh devanMin kpdem |  ' m2 i -375 4C0. 620.60; :i97 76.0,72, SOD |
|  | Í\*(2'\*S 1\*1? 7\*0 3\*54-10 6\* 10.3-1£ 8\*17 E\*Ď 8\*33 6\*3' t. |  |
|  | **Sobík .... \_ .** | 375.4C0 |
| 722 M 59761026 | *\obXiKiIwerrMf Hxftf do t&i/ml* | I m2 | *-412.MO W10''* -61927,30 SOD |
| Ge | oUW hUdiý do 12k»m2 |  |
| 125 K 098781101 | : Přesul hmot tonální pro obklady karamhké v objektech v do 6 m | { t | -10,055: 563.00 -6 862.07 SOD |
|  | Pf»un hw< tnníir\* ot\*r»ty hwimctf v tricích v to 6 m |  |
| 126 K 093781181 | Příplatek k přesunu hmot tonální 781 proyldíný bez použiti mechentzacs | | 1 i -10,055 45740 ut 599.16 i SOD |
|  | Pflp «t«k k ptaunu hnrť tooážní 761 prcv>Mný b»c pcuHl in**kIwíhk\*** |  |
| 133 K [7811210ÍÍ | Miter penetraínl na štíru | □ m2 ]~ ^10,8»; 26 30 -11 014,44' SOD |
|  | NMr *pnrrfrí* ra at£>j |  |
| • \ | 2^234\*10 5»KÉ\*1. 1\*132\*10 1-10.1\*19 1-16 3\*22 b| | -Í18 5OC |
|  | Seutřl | -ib.bOC |
| 134’ K '781131112 | Izolace pod cbktad nitirem nebo slítkou ve dvou vrstvách | i mi | -418,803 ' 421,40 -\*7«4ffi.32 SOD |
|  | Masa pod ctMM nebo V« dva J vntr\*oh |  |
| V\* | 2-(2S4\* 1951196- '69-19 7\*19 1-10 1\*10.1-18 0-32 Cl | -<lft.Ď00 |
|  | Souie: . ... \_ . | ^lE.LOO |
| 135 K 781161031 | jCelppločně vyrovnáni DodWadu stěrkou t 3 mm | J m2 i -418,8001 219,601 -01 920,60', SOD |
|  | CrJopkUM vywtotf podtónu ue-koj II3 Irm |  |
|  | -4 18.893 |
|  | .Souc. \_  | -418.633 |
| 137: M 150781026 • H | *' obklad kmnMtvhlo&t do 12Mn2* otKto keríirtký htotfcgto12U/rď |  t *ml* I 2WO..88O) \_\_ í?ft40| ^-9ř398,91 SOD  |
| 140 K 1098781181 | PTosuihmol tonální Droobki&tfvkefamícW v objektech v do 6 m \_ | t | -11.2361 583,00 -6 550,69 SOD |
| Pforun Hrc- ícrtinl frc tor<n'cM \* v to 6 ra |
| 14l] K 098781181  | Příplatek k ptasunu hmot knižní 781 prov.írSřný bez použiti mechanizace | 1 I..J -11^81 -W.W -5139,351 SOD  |
| 136; \_.K 781473111  | 1 Montáž obkladů vnitřních kM-amlcWchhladWchpfes6do9 k»/m2 lepených standardním leokřemMíveu cíKch wBHth tar.-nu.ých Mrfkýce P>«» o a kv-mž Wenýci ks\*»«n |  |
| W | 2\23.4-10.5\*19 6«le.9< 102-10,14IP.'• 10 1H69-326) | ■416.803 |
|  | 8ouX  |  -415.600  |
| 183: K [781121811  | Natír penetratní na Kónj Mf4r par-WrfclrJ na «Wna |  |
| vv | 2-(0 7\*0 3\*172\*1t.74S9‘20 4H0-21 8460 6414 4\*33.3<B2»7) | -4/7OCU |
|  | Scujet  |  -477000 | mi 1 -177,000 421,40 -201 037,50 SOD |
| v\ | teokee pod eókJtd niíáfwn nato aHrtou ve **<í\*xj** vrr\*4cb2-tO 7-9 -17.2\*11 7\*6 O\*ÍO.4\*iO>Z1 0íe0 B\*l4 4\*S3 3-ft2\*7) | ■477OCO |
|  | scieot  | -177,000 |
| Í85[ K 781151031 | !ColoploSrH vyrovnáni podkladu stírkou 0 3 mm | 1 m2 -477,0001 215^0) -104 701,50! SOD |
|  | Gatof\*o4M vymřeni pc<!<to1 J atfAíM tl 3 tm |  |
|  | 2W\*0.3‘17 2\*11.748.9\*20.^\*10\*21 «J-€0 •\* 14 4\*33.3\*8 2\*7|Součet .  | -477.OX J77O00 m\* -',77 CO3 £2b £0 -251 283 60 $00 |
|  | MoW obidadO vrftfnkh kwizk^ htedťýth pf**m** 0 (Jo 9 kVrtf 'aperrýcn ••jnCrťnlrr. \*í«íWn |  |
|  | 2-(0.7\*C.3\*l7.24!1.7\*8.C«X^‘ie\*21.6\*eC.E\*U 4\*3' 3-8 ?\*7| | -77.OOC |
| 167i M [50761026 | Sou\* ti *obklad kfď«fnický htsexý do 12ks/m2* |  -47 7.303 1 .« I . -S24,7DÓ| 198,40 -104 150,48- SOD |
| 1 1rU K I' ‘.7611 Cl  | oUtol Iwwnaa hiMky do 12kifin2 [ Přesun hmot tonižnl pro obklady karomtokd v objektech v do 6 rn \_JTaoilm«wnUnlp»ct«^k«wrttMvo3a2^  |  1\_U .dŽrŽSSL 5B’.og; :? \*61.23] sóp  |
| 191| K [998781181  | }'P^íPtatok k ptasunu hmot tonAžnt 781 prováděn? bez použiti rnschorteapc ....Pf^UHk h p-«<nj řrnc\* tarúirt 761 prcvěd4f»í bez peitf.-U rrw-art»» |  |
| 162: K 781121011 | iNřttr penetmřrl na stínu | m2 1 ■O90.CC3I 26.30j -10 467.40 SOD |
|  | NÍA peMtračnl **m**2\*(5’ .9\* tO 2\* 17.?\*2'. 8\*21.3’16.8• S.B\*7.5• 11.8\*B.3-9.9-18) | •9G8.C03 |
| ,...  | So.S;  | \_\_\_\_\_/ \_ -39^ CC3mz 1 -3^5 D3D 421 40 -167 717 20 SCD |
| iB3j K^emi 12  | Lrt>\*« fxxi obkhd nátěrem r.o» v? <ř\*u |  |
|  | 2"(S'.ar 10.3-17 2421.8\*21.3-16.8-5 8\*7.6- 11.8\*8.0t9»>15l Societ | •W8.C00■3M.CC0 |
| i&4~ K 1781151031  | Cetooblné vyrovnáni podkladu stírkou 8 3 mm | | m2 1 -3O8.OTO! 210.50 -87 361,00' SOD |
| vportfril poddMkj atfrkoU B 3 rr-m |  |
| w | 2 -5'8-10 2\*17 2-21.842' 3'16 8\*6 8-7.S\* 11.6-a 94ja-lC:ScvčK ... \_ .. . | ■3M.QC0-3W.CCU |
| 165 K [781473111 | Montáž obMsďů vnitřních keramických hvdWch přes 6 do 9 ksřnň lepeních stendarchlm hokTr-m |  Lm\* 1 -393 0ÍX) 520.83 -209 668.40! SOD |
|  | VwUl **«ík\*io** wmeh miTk-sm h'«d<íeh pv. eaj e lafttt kfonřtfi Buneudnlm l>0n |  |
| ■JÝ | 2\*«1.8\*1O.2\*17 2\*21 8-2- 2\*1C 3\*7 5\* 11.6\*85\*3.0\* 16) | -39E.0C3 |
|  | S:uC\*t . \_ . | •306X0 |
| <86 M 39/0)026 \_■V K~ | iobkWI<wwircl,ýWodXvco 12«»0n2 , . . .. | mz ' -437,000 [ Í98.40' -05 *SOD* |
| obtlad kanrnkicý Hmlký do 12^^ jPřesun'hmot tonžínt pro obklady ktramlcké v obItogti v do 6 rn, .  |  |
| 10Ó] K [998781181 ' | PAaw PO 0<jMaď^ v otyHžt^ » 0c 6 m PřlpTelek k ptecumr hmot tonaznl 781 prováděný bez pcuždl machanlzarw | ! t | 10.6781 457,40 -4 8M.12 SOD |
| ~ DLAŽBY | Přiřkl\* VtVwcru fcrotla^tnl 761 pwLUný Mg pouSJ mKhentzse\*  |   |
| 162 K [771121011 | ■ NOttr penetrnínl ne podlahu | | m2 । -18,900 35'Oj -663,39l SOD |
|  | HHk pantlraánl ra peiihíu |  |
|  | IX3 | \*0 100 |
|  | I022 mé na *zt* ť-jsajicí w KD | • scc |
| ,1 | I023 | -11.300 |
|  | SoZei . . | -18.000 |
| 156! K 771573713 | i Montáž porieh keramickými hladkých lepených standardním lepidlem přes 9 do 12 katnS | m2 , -16.900j 421.40! -7 964,46] SOD |
|  | MrvCU poUleh l -nurlxým hserýce Up—ýeJ- ateUsMrlm kpekm črte Sda 13 k»v«2 |  |
| w | KJX iTÉ-jna^VC | •0.103 |
|  |  | 1500 |
| vv | tOkS-xvrlm ns ^VC | -11.330 |
|  | SoU«t | -1Í.930 |
| 160] k |?7ÍS9Í112 | IZOÚEO pod dlažbu nátirem nebo uí-kcu vs dvou wiízáth | | m2 | -18.900 324.60 -6 136,72 SOD |
|  | trclox pc-d ťkžtu rcVóíírn ncto ť4r\*«J <f«u v»«+v4:h |  |
|  | COS rmSno na PVC | -C.1D0 |
|  | iC22 imínc z\* »t»v»jKÍm. KC | 1.800 |
| . • i | IC23 změn? n\* PVC | •11 300 |
|  | S:ufr>t  | -1Č.CC3 |
| 161 K 771591284 | .izolere tisnfctml pásy mezi podhbou s tažnou | i m ! -24,200' 96.801 -2 337,72 SOD |
| v\ | tzcteoa tUnlcífrl f\*r» cwa pcdBřruj a M-KU -54? | -24 ?ro |

|  |  |
| --- | --- |
| stavba: **„Rekonstrukc** | **,e ambulantní rehabilitace“** |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | **ZL-17** |
| Dotčená část díla: SO 01Předmět změny: Změna PVC |  |
| Objednatel: Nemocnice Havířov, příspěvková oqDělnická 1132/24, 736 01 Havířov | ganizace |
| Zhotovitel: Ziínstav, a^.Bartošova 5532/760 01 Zlín |  |
| ZL zpracoval za zhotovitele : - příprav | a výroby Datum : 07.09.2023 |
| Popis změny:Změna PVCZdůvodnění:Na základě provedeného barevného řešení a požadavků uživatele dle uživatelského manuálu NsP Havířov.Řešení:Přepočet PVC dle předloženého barevného řešení a uživatelského§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50%Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení d | yi proveden kladečský plán PVC včetně návrhu barevné kombinace PVCnanuálu.dodatečné prácella. |
| Předpoklad dopadu do ceny : | zvýšení: bez DPH 237 216,86 Kčvč. 21% DPH 287 032,40 Kč |
| Seznam příloh:1. Rozpočet
2. CN sub
3. Legenda místností - kladečský plán
 |  |
| Za Zhotovitele : Ziínstav, a.s. // | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace*manažer investic*zamítnuto .schváleno./Datum:  |
| Za Autorský Dozor: Amun Pro s.r.o.Datum : k Podpis, razítko: | Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizaceDatum:Podpis, razítko: // |

ZL změna PVC

PC TW>

Kod

Popu

**MJ**

**Množství**

J-cene (C2K) C«n» oelksm (CZK) Cenoví eouitew

*m.e, taxu*

:77 M 2S4f»02a.R

*PVC vinyl homogenní zMtováentlsKtiUif II i.OOmm. R 0.05-ilJQ, mat t.IMo 34/43, tlídii oliv P, ho/lnvost BII 81*

*’V^Vr^ ramaÍMMIM* «reuá>\*jELg>rm.RMMHamalí. M'"3.tM. «ln.r Mlnotm El

*m2*

m7

754, 20 '

-6,660

-6 471.04 SOD

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | » i VjTMpoátfXVÍ rwUrXJ\*-"': 2rm . \_ . :r5»»GG 1 '• rtewčtene »oef cvalem rnoizt/. SaAt . ... \_ \_ . - *m.t. HDC5, H006, HOV, HWt, HOM, H010, W11, H012* | *mí* | 43.700"-<e 070 -48 070 | r . |  |
| *12!* | ,, PVC *vinyl homogonn! zStttOVÍ elcktmstoti&y vctkví tiR 0,05-IMCi. tfida iMSla 34/43, tMa nitru**M ^23411025 P, hofl^tl E5 S1* | mí | *■174,130* i | *929,70* | *-101 398,66* | SOD |
|  | 4 1 FVCw/ •«\*»nr>cky a 2X»r.A R 0 v ’MI1 *V* d\* UJi\* 34/41 u3n> P. k?»Mc-J 8n&« |  |  |  |  |
|  | » 23.7-20 8»'G '0»lM'\*9 7\*ie.5^0 7\*W1 ’ loelderltm mnfrtaboutv. |  | i«3e:-17-1 130-174 WC |  |  |  |
| CELKEM - odpočty |  |  |  | -194 735.71 |  |
|  | *' tmíno krytin ě a PVC na Tamay* | *m2* |  |  |  |  |
|  | *M i Cavpeaf PVC vinyl Hets-ooMnl TersÍBy Prernlwn CCr.tpiCÍ* <426 *PiCific B/ue* | *m2* | *222.200* | *1 237,50* | 266 *306 00* | Si/S. 155i |
|  | P\CV.n>4b^rfi9«™izHto»l «Mkiro3Írfck> «-á«r\* 1 i-OOm-n. R 035-1MQ tfUhUt\*^ 3«C TW» lOrJ P. |  | J |  |  |  |
|  |  1 - - - —■ --v HX2 HKG 26 8\* 16 9HODÍ HGC6 11007-- MOC« HC<0 KW 23 7-20 8-19 10\*-.St-19 7 •19 5’19 7\*13H3H H0'2 |  | 158 300 |  |  |  |
|  | A 1 i 'Pžxpc^c-i kovUvnttri nncSkta |  | 222 |  |  |  |
|  |  |  | *222* 200 |  |  |  |
|  | 1 *rmim krytin AntE* | *mí* | I |  |  |  |
| *127* | , PVC *vmy!hemnnanrJ rtfikavi atektmstalicivvodívi tt 2,00mm, R0,05-1M0, tfida iMic 34/43. třído ottm**M ^28414026 P.hollaViatBflSI* | *m2* | *8.680 •* | *020.70* | 7 976,83 | SOD |
|  | *PfČňnt ■xmivmtfVM* MlMMAaM 1 ÍCO™ ROM-ÍMO U41M1U. 54.1 W. rtrj P. hilr.vT Bf El |  |  |  |  |
| KOM *i* 8• • 1 1 **\*íw** Kofcfr-íCtHMn |  | 7 EOC |  |  |  |
|  | v. -50010: |  | 8 S5G |  |  |  |
|  | 1 *mim no PVC* |  | .. J. |  |  |
| 151 | K 771161012 Somcnheladnl ctSrlo podlah pevnosti 20 MPaM pTnsSdo i mm | -12 | icc. eco; | 164.40 | 18 605.05 SCO |
|  | ' . i :.TO’V.1Monprt.hpr.orai WMP. opfK >\*S*m* |  | .. . X | ... |
|  | vv iC09 |  | Q IDO |  |  |  |
|  | W ID23 |  | ti -oc |  |  |  |
|  | •AT K0X |  | B3 50CICO. ?O2 |  |  |  |
| 106 | K|776111111 BrouSenl anhventffrthd posklodupoviokoricli podlah | m2 | 1 CO,000' | 65.60 | 6 630.22 SCO |
|  |  |  |
|  | A' £09 |  | s :cc |  |  |  |
|  | w 1573W KÍO3- |  | 11 3XB3.50C lOOSQC |  |  |  |
| 170 | K 770121112 Vedou řiditelná penetrace savého codkladj covl.kovvch pcdiah | m2 | 1OÓ9O0Í | 43.90 | 4 420 61 | SOD |
|  | : Vo\*r- AclÁik wHh ? ^>44 «du pc-z«cr<^h pczfah |  |  |
|  | w 0W |  | 9.1 DG |  |  |  |
| 171 | A 1023vy KOX Sojfcftt i; 7761-11112 Vyrovnáni pcďhiidu poví3*ycvýeh* podlah t‘'rki>u pevnoUI2t>MPstl chas 3 do 5 mm | m2 | ti 230 eosoo ICO SCO 100.^00? | 241.40 | 24 357,261 SOB |
| — | [ Vyro/nUl p«M»±r pwrv»sti *20* ň rJn» 5 mw .Vy ICOO | — | & 100 |  | — |  |
| 177 | *rv* 1023v.- KM6 K , 7762211 r. Lepeni txaú z “VC etendi-dnlm lepidlerr. | m2 | r **jw** e: 530 W9930 1C0.0OO | ÍB3.Í0 10 483.70 ISOB |
|  | n\_ |>Mn!pěyj>PVCtfyd«rúntnto0ďOT *vy* eÍG |  |  ! 5 130 |  |  | — |
|  | A 1079*¥(X>3* |  | 11 300 ao.Ko |  |  |  |
|  |  |   | DD.iOO |  |  |  |
| *173* | ►ryUne pc^f>^ bqt^opmiil 12m |  |  |  | -T~— |  |
|  | Vv 1XD‘1 1Š '•pcřtdrw ko\*- canUn r wsrZ |  | 110.035 |  |  |  |
|  | w Soušat \_ . .  | —m“ | moM  |  |  |
|  | 13e.15C«».6 |  |  .Ewjexl . ai.aco |  |  |
| CELKEM - pffpočtv |  |  |  | 431 952,57 |  |
|  |
| CELKEM |  |  |  | 237 216,86 |  |

•26 376,0' SOD

■48.070 ■

648 70

*lltmm*

:ve

*mí mí*

*m.t.HCCZ* HM3 125' M *28412285*



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba: | **„Rekonstrukce ambulantní** | **rehabilitace“** |
| **ZMĚNOVÝ LIST** |  | **ZL-18** |
| Dotčená část díla: | sooi |  |
| Předmět změny: | Slaboproudé rozvody a instalace |  |
| Objednatel: | Nemocnice Havířov, příspěvková organizaceDělnická 1132/24, 736 01 Havířov |  |
| Zhotovitel: | Zlínstav, a.s.Bartošova 5532/ 760 01 Zlín |  |
| ZL zpracoval za zhotovitele : | - příprava výroby | Datum: 1.11.2023 |

Popis změny:

Slaboproudé rozvody a instalace

Zdůvodnění:

Na základě upřesnění požadavků uživatele během realizace byly doplněny rozvody a instalace slaboproudých systémů a zařízení dle předložené zpracované projektové dokumentace.

Řešení:

Doplněni slaboproudých rozvodů a instalaci dle PD.

§222, odst. (6). nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce

| Předpoklad dopadu do ceny : | zvýšeni: boz DPH vč. 21% DPH | 1 790 864,84 Kč2 166 946,46 Kč |
| --- | --- | --- |
| Seznam příloh:1. Rozpočet |

Realizace změny bude mít dopad na konečný termín dokončení díla 30 dnů.

Za Zhotovitele:

Za objednatele: Nemocníce Havířov, příspěvková organizace

Datum

Podpis, razítko:

Za Autorský Dozor:

Zlínstav, a.s.

72

*manažer investic*

zamítnuto

schváleno

Podpis, razítko:

Amun Pro s.r.o.

zamítnuto

Datum:

Datum /

Podpis, razítko:

Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

Podpis, razítko:

Datum : f, A X / 1

SPECIFIKACE

Název Nemocnice Havlřov\_Ambulantní\_rehabilítace

OP *t.* OP: 23-AMUN-01.PRS

Zakázka: 23-AMUN-01.PRS

Investor: Nemocnice Havířov, p.o., Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

Objekt: Ambulantní rehabilitace

Systém: SO 01.D1.4.5 Slaboproudá elektrotechnika

Zpracoval: CubeNet, s.r.o. - Ing. Pavel Klhůfek - M: 603545391

CELKOVÁ REKAPITULACE • SLABOPROUP

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | Množ. | Cena/jedn. | Celkem |
| SK | Strukturovaná kabeláž*Dodávka (D)**Montáž (M)* | 1 | 364 533*150 710**213 823* | 364 533 |
| AP | Aktivní technologie*Dodávka (D)**Montáž (M)* | 1 | 955 477*895 249**60 228* | 955 477 |
| IP KAM+VDT IP Kamerový systém a videotelefony, domácí telefo*Dodávka (D)**Montáž (M)* | 1 | 120 839*66290**54 549* | 120 839 |
| EKV | Elektronická kontrola vstupu*Dodávka (D)**Montáž (M)* | 1 | 292 396*181407**110 989* | 292 396 |
| TS | Tísňová signalizace*Dodávka (D)**Montáž (M)* | 1 | 29 0649 389*19 695* | 29 084 |
| KT | Kabelové trasy slaboproudých rozvodů*Dodávka (D)**Montáž (M)* | 1 | 28 536*0**28 636* | 28 536 |
|  | DPH 21%DPH 15% | 21,0%15,0% | *1 790 865**0* | *376 082**0* |
|  | CELKEM bez DPH |  | 1 790 865 |  |
|  | CELKEM včetně DPH |  | 2 166 946 |  |

CubeNet, s.r.o.

Zengrova 475/44 168,703 00 Ostrava-Vítkovice

Celková rekapitulace SLP

**Strana 2**

**20.09.2023**

Tel.: 596 616 963-5, cubenet@cubenet.cz