**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 20/23**

**I.**

**Smluvní strany**

**OBJEDNATEL Střední odborné učiliště, Domažlice**

se sídlem: Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice

IČO: 18230083

DIČ: CZ18230083

zastoupené: Mgr. Zdeňka Buršíková, ředitelka

bankovní spojení: 8530321/0100

dále jen „objednatel“

a

**ZHOTOVITEL INTERIÉRY KOUPELEN s. r. o.**

se sídlem: Částkova 2743/20, 326 00 Plzeň

IČO: 263 18 644

DIČ: CZ 263 18 644

zapsaný ve veřejném rejstříku: C 13147 vedená u Krajského soudu v Plzni

zastoupený: Romanem Němečkem, statutární orgán

bankovní spojení: ČSOB Plzeň, č. ú. 204366063/0300

dále jen „zhotovitel“

uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, tento

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 20/23:

**II.**

**Předmět dodatku**

Uzavřením tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 20/23 ze dne 21. 7. 2023 (dále jen „SOD“), Na realizaci projektu – stavby (veřejné zakázky) bylo zažádáno a projekt bude na základě poskytnutí rozhodnutí o podpoře spolufinancován dotací v rámci: Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22\_043/0002026 Název projektu: “*Modernizace odborných učeben SOU Domažlice*“, se smluvní strany dohodly pro nastalé, objektivně nepředvídané a neočekávané okolnosti na rozšíření a změně předmětu díla o práce souhrnně popsané ve Změnovém listu č. 1, jež tvoří přílohu tohoto dodatku.

**III.**

**Změna ceny díla**

Dále se smluvní strany dohodly na změně sjednané ceny za dílo, kdy původní celková cena díla bez DPH 789 543,65 Kč (955 347,82 včetně DPH) se mění tak, že nově celková cena díla v důsledku prací popsaných ve Změnovém listu č. 1 činí bez DPH **1 067 282,40 Kč** a cena včetně DPH činí částku **1 291 411,70 Kč**, tj. sjednaná cena v podrobnostech činí:

**Rozpočet na učebnu č. 1**

* vícepráce 126 887,50 Kč bez DPH 153 533,88 Kč s DPH
* méněpráce -20 386,00 Kč bez DPH -24 667,06 Kč s DPH
* CELKEM 106 501,50 Kč bez DPH 128 866,82 Kč s DPH

**Rozpočet na učebnu č. 2**

* vícepráce 213 588,25 Kč bez DPH 258 441,78 Kč s DPH
* méněpráce -42 351,00 Kč bez DPH -51 244,71 Kč s DPH
* CELKEM 171 237,25 Kč bez DPH 207 197,07 Kč s DPH

**Celkem ZL č. 1 činí 277 738,75 Kč bez DPH a cena včetně DPH činí 336 063,89 Kč.**

**PŘEHLED ZMĚN dle §222 ZZVZ, verze 3:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Přehled změn dle §222 ZZVZ** | **Rozpočet učebna 1** | **Rozpočet učebna 2** | **Celkem** |
| odst. 4 | 8 500,00 | 102 443,00 | 110 943,00 |
|  |  |  |  |
| odst. 5 vícepráce | 118 387,50 | 111 145,25 | 229 532,75 |
| odst. 5 méněpráce | -20 386,00 | -42 351,00 | -62 737,00 |
| Celkem |  |  | 292 269,75 |
|  |  |  |  |
| odst. 9 vícepráce | 118 387,50 | 111 145,25 | 229 532,75 |
| odst. 9 méněpráce | -20 386,00 | -42 351,00 | -62 737,00 |
| Celkem |  |  | 166 795,75 |

Podrobněji viz ZL č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ujednání SoD zůstávají beze změn.

**IV.**

**Změna termínu plnění - DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA**

Z důvodu provádění výše uvedených víceprací, zejména úprav povrchů (omítky v celém rozsahu) a s tím souvisejících úprav ústředního vytápění, dále úprav elektroinstalace silnoproudu i slaboproudu je nutné prodloužit termín k dokončení celé stavby . Termín dokončení stavebních prací se prodlužuje o 25 kalendářních dní.

**V.**

**Závěrečná ustanovení**

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo bude uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami smluvních stran.

Příloha: Změnový list č. 1

V Domažlicích

**Mgr. Zdeňka Buršíková Roman Němeček**

ředitelka SOU Domažlice statutární orgán

INTERIÉRY KOUPELEN s. r. o.