Dodatek č. 1

smlouvy o dílo

dle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

ke smlouvě o dílo ze dne 15.09.2023

(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

1.  Smluvní strany

Objednatel: 	           	Škola v přírodě Čestice, p.o.

Sídlem:                          	Čestice 8, 387 19 Čestice

Zastoupený: 	              Kateřinou Vrškovou – ředitelkou školy

IČ: 			47254858

a

Zhotovitel: 		Avelana CZ s.r.o.

Sídlem:			Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2

Zastoupený: 		Ing. Vladimír Šámal

Telefon: 			607 570 201

E-mail:			samal@avelana.cz

IČ: 			24294811

DIČ:			CZ24294811

Bankovní spojení:

takto:

2.  Předmět dodatku smlouvy

Mezi smluvními stranami byla dne 15.09.2023 uzavřena Smlouva o dílo (dále jen SOD) na veřejnou zakázku na akci s názvem: „Přírodní zahrada ŠvP Čestice Čtyři roční období pro všechny smysly“.

2.1. Znění v ustanoveních SOD a uzavřením Dodatku č. 1 se mění následovně:

Změna č. 1

Smluvní strany se dohodly na úpravě ustanovení čl. 2. Předmět díla odst. Termíny plnění upravit dle možností plnění díla v závislosti na klimatických podmínkách a možnosti výsadby rostlin.

Původní znění:

Předpokládaný termín zahájení díla: 	             do 5 dnů od předání místa realizace

Požadovaný termín dokončení díla: 	             do 2 měsíců od předání místa realizace

Nové znění:

Předpokládaný termín zahájení díla: 	             do 5 dnů od předání místa realizace

Předpokládaný termín zahájení díla I. etapy:	do 2 měsíců od předání místa realizace

Předpokládaný termín zahájení díla II. etapy:	do 30.06.2024

Změna č. 2

Smluvní strany se dohodly na úpravě ustanovení čl. 3 Platební podmínky se mění následovně:

Původní znění:

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zhotovitel do 15 dní po úspěšném předání stavby bez vad a nedodělků vystaví zadavateli jednu konečnou fakturu. Součástí této faktury bude soupis dílčích prací provedených v souvislosti s předmětem plnění. V případě, že faktura bude obsahovat všechny zákonné náležitosti a bude bez výhrad odsouhlasena technickým dozorem investora, provede zadavatel její úhradu.

Nové znění:

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem dle etap realizace. Součástí této faktury bude soupis dílčích prací provedených v souvislosti s předmětem plnění. V případě, že faktura bude obsahovat všechny zákonné náležitosti a bude bez výhrad odsouhlasena technickým dozorem investora, provede zadavatel její úhradu.

2.2. Ostatní ustanovení SOD, nedotčená Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti i účinnosti v nezměněném znění.

3.  Závěrečná ujednání

3.1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.

3.3. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 1 porozuměly, že Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.

Čestice, dne 02.11 2023

Objednatel	Zhotovitel

……………………………………..	………………………………..

Kateřina Vršková, ředitelka školy		                                     Ing. Vladimír Šámal

Přílohy:

- Rozdělený položkový rozpočet dle etap

- Prohlášení účastníků 2x

|  | Výkaz výměr Přírodní zahrada ŠvP Čestice I. Etapa - podzim 2023 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Škola v přírodě Čestice |  |  |  |  |
|  |  | měrná jednotka | počet | jedn. cena/Kč | cena celkem/Kč |
|  | Výukové tabule |  |  |  |  |
|  | tesařské práce |  | 4 | 48 000,00 | 192 000,00 |
|  | dřevořezby |  | 4 | 18 000,00 | 72 000,00 |
|  | kotvení |  | 4 | 1 500,00 | 6 000,00 |
|  | předfrézování panelu |  | 4 | 2 000,00 | 8 000,00 |
|  | Vyvýšené záhony |  |  |  |  |
|  | zpracování návrhu |  | 1 | 1000,00 | 1 000,00 |
|  | vyvýšený záhon 3,75 x 1.5 x 0,55 |  | 4 | 34 000,00 | 136 000,00 |
|  | Rostlinný materiál+práce |  |  |  |  |
|  | Specifikace: | velikost | ks | jedn. cena/Kč | cena celkem/Kč |
| stromy | ovocné |  |  |  |  |
|  | ořešák |  | 1 | 1 490,00 | 1 490,00 |
|  | třešeň |  | 1 | 1 490,00 | 1 490,00 |
|  | Jabloň |  | 1 | 1 490,00 | 1 490,00 |
|  | Hrušeň |  | 1 | 1 490,00 | 1 490,00 |
| trvalky | živý plot, vyvýšené záhony |  |  |  |  |
|  | Keře v druzích |  | 350 | 49,00 | 17 150,00 |
|  | Bylinky |  | 150 | 53,00 | 7 950,00 |
|  | Trvalky |  | 450 | 49,00 | 22 050,00 |
| ostatní |  |  |  |  |  |
|  | kůra mulčovací středně hrubá - volně ložen, včetně práce-mulčování | m2 | 142 | 189,00 | 26 838,00 |
|  | Výsadba rostlin s balem | kus | 950 | 73,00 | 69 350,00 |
|  | Odstranění křovin ze svahu | m2 | 80 | 189,00 | 15 120,00 |
|  | Osázení svahu trvalkami (6 ks/m2) - materiál + práce | m2 | 80 | 1 290,00 | 103 200,00 |
|  | Mobiliář |  |  |  |  |
|  | sud na vodu dřevěný 200-300l | ks | 3 | 6 500,00 | 19 500,00 |
|  | kombinéza dospělá | ks | 2 | 1 520,00 | 3 040,00 |
|  | kombinéza dětská včelařská | ks | 10 | 1 320,00 | 13 200,00 |
|  | sedátka u výukových tabulí | ks | 20 | 530,00 | 10 600,00 |
|  | lavička - jasan u výukových tabulí | ks | 2 | 8 900,00 | 17 800,00 |
|  | nástavkový výukový úl prosklený 39x24 | ks | 1 | 4 900,00 | 4 900,00 |
|  | dětské náčiní na zahradnické práce - lopatky, kropáče | ks | 20 | 150,00 | 3 000,00 |
|  | kosa včetně kosiště | ks | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 |
|  | C e l k e m včetně DPH (v Kč) |  |  |  | 740 558,00 |
| Výkaz výměr Přírodní zahrada ŠvP Čestice II. Etapa - jaro 2024 |
| Škola v přírodě Čestice |

|  | Rostlinný materiál |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Specifikace: | velikost | ks | jedn. cena/Kč | cena celkem/Kč |
| trvalky | vyvýšené záhony |  |  |  |  |
|  | Bylinky |  | 150 | 53,00 | 7 950,00 |
|  | Trvalky |  | 150 | 49,00 | 7350, 00 |
|  | Mobiliář |  |  |  |  |
|  | včelstvo | ks | 1 | 5 900,00 | 5 900,00 |
|  | C e l k e m včetně DPH (v Kč) |  |  |  | 21200,00 |

| I. Etapa | 740 558,00 |
| --- | --- |
| II. Etapa | 21 200,00 |
| Celkem | 761 758,00 |