**Dodatek č.1**

**SMLOUVY O DÍLO**

**S předmětem plnění:**

**„Oprava hlavního řadu splaškové kanalizace bezvýkopovou technologií na ul. Okružní v Rýmařově“**

Smluvní strany:

1. **Objednatel: Město Rýmařov**

Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Zastoupen: Ing. Luďkem Šimko - starostou

IČO: 00296317

DIČ: CZ00296317

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-1421771/0100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických a realizace stavby:

XXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX

*(dále jen „objednatel“)*

**Zhotovitel: B M H spol. s r.o.**

Se sídlem: Ondřejova 592/11a, 779 00 Olomouc

Zastoupen: XXXXXXXXXXXX, jednatel společnosti

IČO: 42869668

DIČ: CZ42869668

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 1388010524/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 1897

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Stavby: XXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXXX

*(dále jen „zhotovitel“)*

1. **Předmět dodatku č. 1 Smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem XVII. odst. 1 a čl. V. odst. 4 písm. d) smlouvy o dílo s předmětem plnění **„Oprava hlavního řadu splaškové kanalizace bezvýkopovou technologií na ul. Okružní v Rýmařově“** ze dne 21.07.2023 (dále jen „Smlouva“), na uzavření dodatku č. 1, kterým se ve Smlouvě mění čl. V. odst. 1 takto:

***Článek V. Cena za dílo***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cena za dílo  (v Kč)** | **Základ daně / DPH základní sazba 21 %** | **DPH základní sazba 21 %** | **Cena celkem vč. 21 % DPH** |
| **Cena dle Smlouvy o Dílo** | 15 948 848,00 Kč | 3 349 258,08 Kč | 19 298 106,08 Kč |
| Vícepráce | 214 196,92 Kč | 44 981,35 Kč | 259 178,27 Kč |
| Méněpráce | -506 550,22 Kč | -106 375,55 Kč | -612 925,76 Kč |
| **Cena díla celkem** | **15 656 494,70 Kč** | **3 287 863,89 Kč** | **18 944 358,59 Kč** |

1. Ostatní a závěrečná ujednání
2. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č.1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento dodatek č.1 Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
6. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. XVII. odst. 7 Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č.1.
7. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č.1 se použijí ustanovení občanského zákoníku.
8. Dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí Rady města Rýmařov, číslo 1352/29/23 ze dne 15.11.2023.

V Rýmařově dne 24.11.2023 V Olomouci 21.11.2023

----------------------------------------- -------------------------------

###### Ing. Luděk Šimko Ing. Jan Štefanek

starosta jednatel