DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ ZE DNE 22.12.2022

č. 02

č.227559

I.

## S m l u v n í   s t r a n y

Institut environmentálních výzkumů a aplikací, z.ú.

IČO: 07419112

sídlem: Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice

statutární orgán: Mgr. Petr Řezníček, ředitel

ve věcech technických jedná: RNDr. Lukáš Krejčí, Ph.D.

č. telefonu: 775 500 882      e-mail: lukas.krejci@envicons.cz

bankovní spojení Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 115-8084440287/0100

(dále jen „objednatel“)

a

GEOtest, a. s.

IČO: 46344942

DIČ: CZ46344942

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00, Brno

zastoupený: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva

ve věcech technických jedná: Mgr. Pavlína Vylamová

č. telefonu: 548 125 272, 773 789 265 e-mail: vylamova@geotest.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu: 11506621/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

## P ř e d m ě t dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je narovnání článku II. Dodatku č. 1, kde byl uvedený datum realizace smlouvy 31. 10. 2023. Výše uvedené ustanovení se ruší a nahrazuje se: Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31.3.2024. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

- Posunutí termínu plnění je způsobeno především administrativními překážkami třetích stran, kdy z důvodu pozdního obdržení vyjádření vlastníků a nájemců pozemků dotčených průzkumnými pracemi, přičemž tato vyjádření byla nutným podkladem pro obdržení povolení vodoprávního úřadu k realizaci průzkumných prací v ochranném pásmu vodního zdroje dle § 14 z. č. 254/2001 Sb., došlo k výraznému zpoždění provádění technických prací – inženýrskogeologických vrtů a vybudování systému hydrogeologických monitorovacích vrtů, na kterých následně probíhají další monitorovací práce.

III.

Z á v ě r e č n á    u s t a n o v e n í

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění.

V Brně, dne: 20.10.2023.   		                                       V Pardubicích,dne: 23.10.2023.

.................................................                                      ..................................................

RNDr. Lubomír Klímek, MBA, člen představenstva		Mgr. Petr Řezníček, ředitel