# Dodatek č. 1

# ke Smlouvě o dílo č. 2023-790

# „Dopojení nové serverovny ÚMG v Praze - Krč“

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. IV. odst. 6 písm. b) a c) a čl. XIV. odst. 1 Smlouvy o dílo

O b j e d n a t e l:	Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

Zapsaný v rejstříku veřejných výzkuných institucí vedeném MŠMT České republiky

Se sídlem:	Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

IČ:	683 78 050

DIČ:                                      CZ68378050

Zastoupený:	RNDr. Petrem Dráberem, DrSc., ředitelem

Osoba oprávněná jednat ve věcech:

- 	technických:	xxx

mobil: xxx

e-mail: xxx

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l:                 JR Tech, a.s.

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15858

Se sídlem:	Nesvačily č.p. 37, 267 27 Nesvačily

IČ:	290 19 605

DIČ:	CZ29019605

Jednající:	xxx, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.

č.ú.: 234106721/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech:

- technických:                     xxx

mobil: xxx

email: xxx

(dále jen „dodavatel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 7. 2023:

- Předmět dodatku

- Dne 10. 7. 2023 uzavřel objednatel s dodavatelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je připojení nové serverovny v suterénu budovy sídla objednatele do soustavy chlazení v objektu objednatele, provedení elektroinstalačních prací (silnoproud) pro ovládání nové serverovny a její napojení a další související práce spojené s měřením a regulací (MaR). Rozsah díla byl blíže specifikován a dále podrobněji stanoven na základě nabídky dodavatele předložené do zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Dopojení nové serverovny ÚMG v Praze - Krč“, ev. č. VZ 23/706 ÚMG (dále jen „veřejná zakázka“, nebo „zadávací řízení“), na podkladě kterého byla tato Smlouva uzavřena. Bližší rozsah a obsah předmětu plnění je v podrobnostech uveden v příloze č. 1 této Smlouvy – Technická zpráva včetně příloh. Předmět díla musí být zhotoven za ceny dle Výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy o dílo, a za celkovou cenu uvedenou v čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo.

- Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných prací nad rozsah stanovený Smlouvou o dílo, které nebyly obsaženy v původních ustanoveních Smlouvy o dílo, neboť v době podpisu této smlouvy o dílo je nebylo možné předpokládat. V průběhu realizace předmětu plnění vznikla potřeba a nutnost změny v rozsahu dodavatelem prováděných prací. Nad rámec původně sjednaného budou dodavatelem provedeny nové práce a dodávky, přičemž podrobný rozsah a obsah nově prováděných prací a dodávek je v podrobnostech popsán v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1, kde je v podrobnostech rozepsána i cena jednotlivých tam uváděných položek částí díla. Zároveň v průběhu provádění prací bylo zjištěno, že některé původně plánované práce nebude nutné a potřebné provést. Rozsah těchto méněprací je v podrobnostech popsán v příloze č. 1 tohoto dodatku, kde je v podrobnostech rozepsána i cena jednotlivých položek částí díla, které nebudou realizovány.

- Změny provedené na základě tohoto dodatku č. 1 v rozsahu předmětného díla jsou realizovány z důvodu a takovým způsobem, aby byl zcela naplněn účel, pro který je dílo prováděno, a tak aby výše uvedené prostory objednatele mohly v plném rozsahu sloužit stanovenému účelu.

- Změna ceny díla a termínu realizace

- Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla vymezený ve Smlouvě o dílo a v příloze č. 1 Smlouvy o dílo navyšuje o vícepráce a ponižuje o méněpráce specifikované v tomto dodatku č. 1 a jeho příloze č. 1.

- Úprava ceny za provedení díla se týká dodatečných prací a dodávek, které jsou nutné pro řádné provedení předmětu díla a tomu odpovídající navýšení celkové ceny za provedené dílo.

- Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění a odpovídá rozsahu ponížení ceny v důsledku méněprací a rozsahu nově prováděných prací a změnám v původně sjednaném plnění dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1. Fakturováno bude podle skutečně provedených prací, dle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1. Další podmínky fakturace a platební podmínky jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo.

- Celková cena za provedení díla se na základě tohoto dodatku č. 1 navyšuje o částku ve výši 784 262 Kč bez DPH, tj. 948 957,02 Kč vč. DPH. Ustanovení čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo se proto mění a nahrazuje se následujícím zněním:

- Celková cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|  | Cena celkem v Kč bez DPH | DPH v Kč | Cena celkem v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkem | 4 380 387,- | 919 881,27,- | 5 300 268,27,- |

Ostatní ustanovení tohoto článku smlouvy zůstávají beze změn.

- Na základě tohoto dodatku č. 1 dochází ke změně v rozsahu prováděních prací na předmětu díla a tomu odpovídající navýšení ceny za dílo. Součástí smluvní dokumentace tak je i níže uvedená příloha tohoto dodatku č. 1, která se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 – Změnové listy

- Z důvodu změn v rozsahu díla se smluvní strany dále dohodly na změně termínu dokončení a předání díly upraveného v čl. III odst. 1 Smlouvy o dílo, a proto se toto ustanovení Smlouvy o dílo mění a nahrazuje se následujícím zněním:

- Práce na díle v místě plnění budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele k zahájení prací na díle, která bude doručena oprávněné osobě dodavatele dle čl. XIII. této smlouvy. Dodavatel se zavazuje převzít staveniště a zahájit provádění díla nejpozději do jednoho týdne (do 7 kalendářních dnů) od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na díle a dokončit a předat celé dílo objednateli nejpozději do 19. 12. 2023. O předání a převzetí staveniště vyhotoví oprávněné osoby obou smluvních stran písemný zápis (protokol).

- Ostatní ustanovení tohoto článku smlouvy zůstávají beze změn.

- Závěrečná ustanovení

- Na uzavření tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany vzájemně dohodly, přečetly si ho a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn a nadále v platnosti.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha:

- Příloha č. 1 – Změnové listy

- Tento dodatek č. 1 je platný dnem, kdy je podepíše poslední ze smluvních stran a účinný dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, a to včetně všech údajů v dodatku č. 1 uvedených. Zákonné důvody pro případné neuveřejnění některého údaje z tohoto dodatku č. 1 se druhá smluvní strana zavazuje prokázat objednateli nejpozději při uzavření tohoto dodatku č. 1. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude uveřejněn na profilu zadavatele (objednatele) v sekci příslušné veřejné zakázky.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel, a to do 5 pracovních dnů od jeho podpisu. V případě, že dodatek č. 1 nebude podepsán smluvní stranami současně, zavazuje se každá ze stran odeslat podepsaný dodatek č. 1 druhé smluvní straně bezodkladně po svém podpisu.

- Smluvní strany předpokládají, že dodatek č. 1 bude podepsán v elektronické podobě. Pro případ, že bude podepisován v listinné podobě, dohodly se smluvní strany, že bude sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, každý  s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

Praha, dne ..........................			                     Nesvačily, dne .........................

| ……………………….…………….. za objednatele RNDr. Petr Dráber, DrSc. ředitel | ………………………………………. za dodavatele xxx místopředseda představenstva |
| --- | --- |