Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

SM/0831/2023

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č. ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA

ve věcech technických:		Ing. K.H.

Zhotovitel:		MCA atelier s.r.o.

zastoupen:		prof. Ing. arch. Miroslav Cikán

sídlo:		Dykova 51/1, 101 00 Praha 10 - Vinohrady

IČ:			27418634

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C112013

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		prof. Ing. arch. Miroslav Cikán

ve věcech technických:		prof. Ing. arch. Miroslav Cikán

Článek I.

- Smluvní strany uzavřely dne 13. 9. 2023 smlouvu o dílo č. 0831/2023 na provedení díla Manuál veřejných prostor města Jindřichův Hradec (dále jen „smlouva o dílo“). V důsledku okolností, které objednatel nemohl s náležitou péčí předpokládat dochází tímto dodatkem č. 1 ke změně smlouvy o dílo. Tímto dodatkem č. 1 není měněna celková povaha veřejné zakázky.

- Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně čl. 2. Předmět smlouvy odst. 2.2.1 smlouvy o dílo, který je rozšířen o obraz města. Obraz města bude zahrnovat témata urbanistického a architektonického vymezení veřejných prostranství, propojením jednotlivých veřejných prostranství, kontinuitou zeleně, využitím historických hodnot, apod. Obraz veřejného prostoru města tak bude doplňovat manuál v místopisné návrhové rovině.

Po provedené změně bude odst. 2.2.1 smlouvy o dílo znít takto:

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí zpracování: Manuálu veřejných prostor města Jindřichův Hradec, obrazu města, který bude zahrnovat témata urbanistického a architektonického vymezení veřejných prostranství, propojením jednotlivých veřejných prostranství, kontinuitou zeleně, využitím historických hodnot, apod. (obraz veřejného prostoru města tak bude doplňovat manuál v místopisné návrhové rovině) a dále vykonávání související činnosti dle článku 2.2.2. Podrobná specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze smlouvy (dále též „dílo“ nebo „manuál“).

- Tímto dodatkem č. 1 se mění článek 4 Smluvní cena a platební podmínky odst. 4.1.1 smlouvy o dílo, kdy celková cena díla ve výši 795 000,- Kč bez DPH se zvyšuje o celkovou částku 190 000,- Kč bez DPH z důvodu rozšíření rozsahu díla o fázi obraz města.

Po provedené změně bude odst. 4.1.1 smlouvy o dílo znít takto:

Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla/dále jen Smluvní cena/, která je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.

Koncept manuálu včetně obrazu města  691 250,00	 Kč

Manuál veřejných prostor – čistopis       293 750,00 Kč

Cena díla celkem			         985 000,00 Kč

21% DPH 				         206 850,00 Kč

Cena díla celkem vč. DPH 		      1 191 850,00 Kč

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné. Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace.

- Tímto dodatkem č. 1 se mění článek 5. Termín plnění odst. 5.1.1 smlouvy o dílo z důvodu rozšíření rozsahu díla o fázi obraz města.

Po provedené změně bude odst. 5.1.1 smlouvy o dílo znít takto:

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle čl. 2 této smlouvy v následujících termínech:

I. část – zpracování konceptu manuálu, včetně obrazu města, do 3 měsíců od podpisu smlouvy,

II.část – zpracování finální verze manuálu, včetně obrazu města, do 1 měsíce od písemného pokynu objednatele, nejpozději však do 30. 4. 2024.

Článek II.

1.   Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 beze změn.

- Článek III.

- Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Znění tohoto Dodatku č. 1 a jeho uzavření je v souladu usnesením RMě č. 1006/33R/2023 ze dne 8. 11. 2023.

Příloha – Manuál veřejných prostor

V Praze dne 21. 11. 2023			                           V Jindřichově Hradci dne 14. 11. 2023

elektronicky podepsáno					elektronicky podepsáno

...........................................................		               ................................................................

za zhotovitele:					                   za objednatele:

prof. Ing. arch. Miroslav Cikán			                  Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA