Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1434-2021-541101 ze dne 27.10.2021 („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

**Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dana Hásková, odborný rada Pobočky Semily

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 601 584 016

E-mail: d.haskova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **GEOREAL spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martin Vondráček, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 xxx xxx xxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: s85762s

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Preambule

Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je úprava počtu měrných jednotek dílčí etapy 6.2.8 *„Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“*,a to v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě realizovaných prací. Tím dochází u předmětné dílčí etapy ke snížení počtu měrných jednotek (MJ) o 1 MJ. Cena dílčí etapy 6.2.8. se tak snižuje o 500,- kč bez DPH, tj. pokles o 605,- kč vč. DPH. V důsledku změny ceny dílčí etapy 6.2.8 dochází i ke změně celkové ceny za provedení díla uvedené v bodě 3.1 Smlouvy.

Tento dodatek zohledňuje i časový posun termínů ukončení dílčí části **6.3.1** *Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)* (vč. podčástí **6.3.1.i) a), b)**, **c)**) a dílčí části **6.3.2.** *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona*, a to na základě žádosti Zhotovitele obdržené dne 7.11.2023 (č.j. SPU 447505/2023). Hlavním důvodem posunu termínů je potřeba provedení geotechnického průzkumu („GTP“) pro navrhované stavby zasakovacích průlehů a rekonstrukce polních cest, jehož výsledky budou zohledněny v PSZ. GTP v k.ú. Bořkov a navazující části k.ú. Čikvásky bude proveden v průběhu listopadu 2023.

1. Předmět Dodatku
   1. **V příloze č. 1 – Položkový výkaz činností - Komplexní pozemkové úpravy Bořkov**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet měrných jednotek | Cena za MJ bez  DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2. | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.8. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků | ha | 201 | 500,00 | 100 500,00 | 31.10.2023 |
|  | | | | | | |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | | | | | |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | ha | 201 | 1 000,00 | 201 000,00 | 31.3.2024 |
| 6.3.1.i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 30 | 2 000,00 | 60 000,00 |
| 6.3.1.i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 60 | 500,00 | 500,00 |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 3 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6.3.1.i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 0 | 50 000,00 | 0,00 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 201 | 1 500,00 | 301 500,00 | 30.11.2024 |

**se ruší a nahrazuje zněním následujícím:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet měrných jednotek | Cena za MJ bez  DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2. | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.8. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků | ha | **200** | 500,00 | **100 000,00** | 31.10.2023 |
|  | | | | | | |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | | | | | |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | ha | 201 | 1 000,00 | 201 000,00 | **30.6.2024** |
| 6.3.1.i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 30 | 2 000,00 | 60 000,00 |
| 6.3.1.i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 60 | 500,00 | 500,00 |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 3 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6.3.1.i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 0 | 50 000,00 | 0,00 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 201 | 1 500,00 | 301 500,00 | **28.2.2025** |

1. Závěrečná ustanovení
   1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
   2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
   3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

**PODPISOVÁ STRANA**

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.**

Místo: Semily Místo: Plzeň

Datum: 22.11.2023 Datum: 16.11.2023

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Bohuslav Kabátek Jméno: Martin Vondráček

Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj Funkce: jednatel