Smlouva o dílo – dodatek č.1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen „tento dodatek“)

**Smluvní strany**

**Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace**

Odborářská 677/72, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupená Ing. Lucií Blahutovou, ředitelkou

IČO: 08238359

DIČ: CZ08238359 (neplátce DPH)

Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 123-72340207/0100

KS:

VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 5334

dále jen **objednatel**

**a**

**JVAgro Morava s.r.o.**Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

zastoupený Jaroslavem Bolckem - jednatelem

IČO: 26826411

DIČ: CZ26826411

Peněžní ústav: Raiffeisen Bank a.s.

Č. účtu: 3408877002/5500

KS:

VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
 vložka 27768

**(*doplní účastník)***

dále jen **zhotovitel**

**Obsah dodatku č. 1**

čl. I.

Smluvní strany se na základě vzájemné dohody a cenové nabídky dle přiložených rozpočtů dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stavební úpravy bytových jednotek odlehčovací služby** | Cena bez DPH [Kč] | DPH 21%[Kč] | Cena s DPH [Kč] |
| Neprováděné práce | Dodatečné a nové práce | Celkem |
| Původní cena stavby dle dle SOD |  |  | 2.411.564,79 | 361.734,72 | 2.773.299,51 |
| Dodatek č. 1 | -134 513,83 | 952 303,68 | 817 789,85 | 122 668,48 | 940 458,33 |
| Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 |  |  | **3 229 354,64** | **484 403,20** |  **3 713 757,84** |

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

příloha č. 1 – Položkové rozpočty změny nákladů stavby – Vícepráce a Méněpráce

**Za objednatele Za zhotovitele**

Datum: Datum:

Místo: Ostrava - Hrabůvka Místo: Ostrava - Hrabůvka

|  |  |
| --- | --- |
| **Ing. Lucie Blahutová** |  **Jaroslav Bolcek**  |
| ředitelka |  jednatel |