Dodatek č. 1 7723361023E

*ke smlouvě o dílo uzavřené dne 09.10.2023*

*(dále jen jako „dodatek“)*

uzavřený mezi

1. Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

se sídlem: Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě

IČO: 00842001

DIČ: CZ00842001

zastoupená: XXXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1446

bankovní spojení: XXXX

č.účtu: XXXX

tel. XXXX, fax: XXXX

(dále jen „objednatel“)

1. SANOTECH.cz s.r.o.

se sídlem: Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Rabštejnská Lhota

IČ: 28819390, DIČ: CZ28819390

zastoupená: XXXX

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29332

bankovní spojení: XXXX., č.účtu: XXXX

tel.: XXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) a článkem 14 odst. 2 Smlouvy o dílo pro realizaci díla **„Oprava izolace suterénu pavilonu ODN1“,** uzavřené dne 09.10.2023 na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce pod ev. č. VZ/23/14 (dále jen „smlouva“), oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy:

I.

Úvodní ustanovení

Během provádění díla specifikovaného v či. 1 smlouvy vznikla potřeba víceprací a méněprací specifikovaných v příloze č.l (položkové rozpočty změn), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran ohledně změny článku 6 odst. 1 smlouvy týkající se ceny díla.
2. S ohledem na vícepráce a méněpráce vzniklé v průběhu realizace díla se mění cena díla uvedená v čl. 6 odst. 1 smlouvy dle přiložených položkových rozpočtů (příloha č. 1) následovně:

Smluvní cena díla ve výši 778.622.20 Kč bez DPH se navyšuje o částku 30.150,Kč bez DPH a současně snižuje o částku 33.000 Kč bez DPH.

Celková cena díla je tedy následující:

Cena díla bez DPH: 775.772.20 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží 1 provedení.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu a včetně všech případných dodatků, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním smlouvy, včetně jejích dodatků, dle tohoto odstavce se rozumí vložení jejich elektronického obrazu textového obsahu v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb.
7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací a měněprací

V Novém Městě na Moravě, dne 27.11.2023 V Chrudimi, dne 27.11.2023

Za objednatele: XXXX Za zhotovitele: XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položkový rozpočet stavby - VÍCEPRÁCE | | | |
| Stavba: **2021061 fqemocnjce** nov© **Město na Moravě**  Objekt: SO08 ODN1 - Pavilon č.07  Rozpočet: 003 Odizolování zdivá + Oprava omítek suterén | | | |
| Nemocnice Nove Město na Moravě, '  Objednatel: „ . . IČO: 00842001  DriSDevkova oraanizace  Žďárská 610 DIČ: CZ00842001  59231 Nové Město na Moravě | | | |
| Zhotovitel: SANOTECH.CZ S.r.O. IČO:  Rabštejnská Lhota 147 DIČ:  53701 Rabštejnská Lhota | | | 28819390  CZ28819390 |
| Vypracoval: SANOTECH.cz s.r.o., XXXX  Rozpis ceny Celkem | | | |
| HSV |  |  | XXXX |
| PSV |  |  | XXXX |
| MON |  |  | XXXX |
| Vedlejší náklady |  |  | XXXX |
| Ostatní náklady |  |  | XXXX |
| Celkem |  |  | XXXX |
| Rekapitulace daní | | | |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | XXXX | |
| Základ pro základní DPH | 21 % | XXXX | |
| XXXX | | | |
| **Cena celkem bez DPH 30150,00** czk | | | |
| v Chrudimi 27.11.2023 dne 20.11.2023  XXXX Za objednatele | | | |

Rekapitulace dílů

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy | HSV |  |  | XXXX | XXXX |
| Cena celkem |  |  |  |  | 30 150,00 | 100,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S: | 20210610 | Nemocníce Nové Město na Moravě |
| O: | S008 | ODN 1 - Pavilon č.07 |
| R: | 003 | Odizolování zdivá + Oprava omítek suterén- vícepráce |

Položkový rozpočet

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č | Číslo položky | Název položky | **MJ** | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| Díl 6 | | Úpravy povrchu, podlahy - |  |  |  | 30 150,00 |  |  |
| 12 | 622434224 | Omítkový sanační systém materiál ve <;nprifikari | m2 | 8.00000 | XXXX | XXXX | RTS 23/1 | Kalkul |
| 13 | 585B41514 | Omítka sušicí Kemasan 590 pro vlhké zdivo <; nřirlavkem rnmán«;kéha rpmpntu | kg | 210,00000 | XXXX | XXXX | Vlastní | Indiv |

spotřeba 26 kg/m2, vrstva 2cm : 30’26 780,00000

spotřeba závislá na skutečné výměře :

| 14 (58591558 |Kemasan 59OF odvlhčovacl štuková omítka | kg | 30,00000! XXXX| XXXXVlastni |Indiv"

spotřeba 3kg/m2, spotřeba závislá na finální 90,00000

vvm£řf» ■ 3\*.in

I Celkem I 30 150.00 I

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položkový rozpočet stavby - MÉNĚPRÁCE | | | |
| Stavba: **2021061 Nemocnjce Nové Město na Moravě**  Objekt: SO08 ODN 1 - Pavilon č.07  Rozpočet: 003 Odizolování zdivá + Oprava omítek suterén | | | |
| Nemocnice Nove Město na Moravě, *Z*  Objednatel: . ICO: 00842001  DriSDevkova oraanizace  Žďárská 610 DIČ: CZ00842001  59231 Nové Město na Moravě | | | |
| Zhotovitel: SANOTECH.CZ s.r.o. IČO: 28819390  Rabštejnská Lhota 147 Dič: CZ28819390  53701 Rabštejnská Lhota | | | |
| Vypracoval: SANOTECH.cz s.r.o., XXXX  Rozpis ceny Celkem | | | |
| HSV |  |  | XXXX |
| PSV |  |  | XXXX |
| MON |  |  | XXXX |
| Vedlejší náklady |  |  | XXXX |
| Ostatní náklady |  |  | XXXX |
| Celkem |  |  | XXXX |
| Rekapitulace daní | | | |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | XXXX | |
| Základ pro základní DPH | 21 % | XXXX | |
| Zaokrouhlení XXXX | | | |
| **Cena celkem bez DPH -33000,00** czk | | | |
| v Chrudimi dne 20.11.2023 | | | |
| XXXX27.11.2023  Za zhotovitele Za objednatele | | | |

Položkový rozpočet - méněpráce

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S: | 20210610 | Nemocnice Nové Město na Moravě |
| O: | SO08 | ODN 1 - Pavilon č.07 |
| R: | 003 | Odizolování zdivá + Oprava omítek suterén |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| **Díl 4** | | **Vodorovné konstrukce** |  |  |  | **-33 000.00** |  |  |
| 18|430320100 | | Schodiště ze železobetonu přímočaré | movč | 3,30000 | -10 000,00 | -33 000,00|RTS 23/I | | RTS 23/1 |
|  |  | dle uváženi investora, výpočet délka vvstunní řárv • fi 6  Začátek provozního součtu |  | 3,30000 |  |  |  |  |
|  |  | odhad m3 : 12\*0,8\*0,3\*0,25 |  | 0,72000 |  |  |  |  |
|  |  | 2,1\*0,8\*0,25 |  | 0,42000 |  |  |  |  |
|  |  | 0,9\*0.8\*0,25  Konec provozního součtu |  | 0,18000 |  |  |  |  |

I Celkem -33 000.001 I I