|  |
| --- |
| **Změnový list**  |
|   | Název a evidenční číslo Stavby: **Přístaviště** **na Labi – I. fáze Přístaviště Štětí – číslo projektu 542 553 0011** | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | Pořadové číslo ZBV: |
|   | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01.1 – Pevné moloSO 01.3 - Výložníky | **SO 01.1** **SO 01.3** | **08.** |
|   | Strany smlouvy o dílo S/ŘVC/099/R/SoD/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.2. 2022 (dále jen Smlouva):  |   |
|   | Objednatel: Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |   |
|   | Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň |   |
|   |   | Související dokumenty Změnového listu: |  |   |  |   | Pare č. | Příjemce |   |
|   |   | 1. Příloha Změnového listu č 08 Rozpis ocenění změn dle položek
2. Tabulka hmotnosti ocelové k-ce
3. Test zakázky
 |  |   | 1 | Správce stavby (v elektronické verzi intranet ŘVC ČR) |   |
|   |   |  |  |   | 2 | Zhotovitel |   |
|   |   |  |  |   | 3  | Objednatel |   |
|   |   | Zveřejňuje se pouze Změnový list. |  |   |    |   |   |
|   | Iniciátor změny: Zhotovitel |   |
|   | Popis Změny: |   |
|   |   |  Změna množství ocelové k-ce SO 01.1 Pevné molo a SO 01.3 Výložníky – změna počtu měrných jednotek stávajících položek na základě vypracované RDS Zdůvodnění:* Změna nastala po upřesnění VDD. Práce jsou v souladu s vypracovanou RDS odsouhlasenou autorským dozorem a se zapracováním připomínek Správce stavby.
* Množství jednotek položky vychází z vypracované VDD.
 |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných  | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  | **630 483,73** | **630 483,73** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |

 |
|  | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  *(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0* |
|  | **Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.** |
|  | **A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:** (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: |
|  | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**  |
|  | 1. není možná z ekonomických nebo technických důvodů

Vzhledem k zárukám za celkové dílo a souběhu prací na díle není možná změna dodavatele. |
|  | 1. by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

Změna by způsobila značné administrativní a koordinační obtíže v kontextu se zárukami stávajícího zhotovitele a termínem dokončení prací. |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Činí dle ZBV 01-08 23,35 %. Změna hodnoty ceny díla činí 630 483,73 Kč bez DPH. |
|  | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**  |
|  | a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. - Změna byla přímo závislá na aktuálním naplnění dodavatelských podmínek trhu vyšší moc/nedostupnost požadovaných materiálů/ |
|  | b) nemění celkovou povahu zakázky |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Dle ZBV činí % |
|  | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**  |
|  | a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  |
|  | b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  |
|  | c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  |
|  | d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položkysoupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebníchprací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelnýmodůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality  |
|   | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** |
|   | Projektant (autorský dozor) | Jméno: XXXXXXX |   | Datum  |   | Podpis |   |   |
|  | Vyjádření: |  Autorský dozor množství ocelové k-ce překontroloval a souhlasí s uvedeným navýšením množství hmotnosti ocelových k-cí.  |
|   | Garant smlouvy objednatele | Jméno: XXXXXX |  Datum  |   | Podpis |    |
|   | Supervize | Jméno:  | Datum |   | Podpis |    |
|   | Správce stavby | Jméno: XXXXX | Datum |   | Podpis |    |
|  | Vyjádření: | Správce stavby souhlasí s předloženým ZBV 08 |

|  |
| --- |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
|

|  |
| --- |
| **Rekapitulace změny ceny akce:***(uvedené částky jsou bez DPH)* |
| Smlouva: |  **S/ŘVC/099/R/SoD/2020** | Ze dne: | 18. 2. 2022 |
| Cena dle Smlouvy:(bez DPH) | **24 183 891,84 Kč**  |
| Aktuální cena vč. této **ZBV č. 08**(Smlouva + ∑ ZBV) |  **24 814 375,57 Kč** |
| Změna ceny celkem:*(A+B+C+D+E)* | Kč: | **5 249 127,98** | %: | **23,55** |
| Změna celkem dle odstavců: | *Odstavec:* | A | B | C | D | E |
| *Kč:* |  | **536 059,64** | **4 370 060,18** | **343 008,16** |  |
| *%:* |  | **2,40** | **19,61** | **1,54** |  |
| *Limity změny ceny:**A: Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny) D: max 50% Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.* |
| **ZBV č. 01** |  |  |  | **343 008,16** |  |
| **ZBV č. 02** |  |  | **1 400 326,80** |  |  |
| **ZBV č. 03** |  |  | **104 903,29**  |  |  |
| **ZBV č. 04** |  |  |  **431 193,55**  |  |  |
| **ZBV č. 05** |  | **221 168,76** | **423 764,12** |  |  |
| **ZBV č. 05a** |  | **90 923,72** |  |  |  |
| **ZBV č. 06** |  | **75 589,60** | **1 379 388,69** |  |  |
| **ZBV č. 06a** |  | **79 644,69** |  |  |  |
| **ZBV č. 07** |  | **68 732,87** |  |  |  |
| **ZBV č. 08** |  |  | **630 483,73** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Objednatel**  | jméno |   | datum |   | Podpis |    |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | jméno | xxxxxxxx  | datum |   | Podpis |  |
|  | **příkazce operace:** | jméno |   | datum |   | Podpis |  |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | jméno | xxxxxxxxxx | datum |   | Podpis |  |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | Jméno  | Ing. Lubomír Fojtů  | datum |   | Podpis |  |
|   | **Zhotovitel** | jméno | xxxxxxxxxxX | datum |   | Podpis |    |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo pare: |   |