**DODATEK č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO**

s číslem objednatele: 22/2023, zavřené dne 12.8.2023 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

#### Smluvní strany:

**1.** **Objednatel: Jablonecká energetická a.s.**

se sídlem U Rybníka 2402/5. Jablonec nad Nisou, PSČ: 466 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 643

Bankovní spojení: 35-9751970287/0100

IČ: 61539881 DIČ: CZ 61539881

Telefon: 483 359 833 E-mail: info@jeas.cz

Zastoupená:

Ing. Petr Roubíček, předseda představenstva

(dále jen „objednatel“)

**2. Zhotovitel: Ing. Radek Vanko, Ph.D.**

se sídlem / místem podnikání: Purkyňova 2050/11

110 00 Praha 1 – Nové Město

Korespondenční adresa: V Holešovičkách 1445/8

180 00 Praha 8 – Libeň

Podnikající dle živnostenského zákona, nezapsaná

v obchodním rejstříku

Bankovní spojení: 164202653/0300

IČ:69523321 DIČ: CZ7410250045

Telefon:775595120 E-mail:vanko@caf.cz

Zastoupená:Ing. Radkem Vanko, Ph.D.

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

## Preambule

Objednatel uzavřel se Zhotovitelem dne 12.8.2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva   
o dílo“), jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (§ 108, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, dále jen „stavební zákon“) k instalacím fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“) s výkonem nad 50 kWp v rámci projektu „FVE na objektech Statutárního města Jablonec nad Nisou a jím vlastněných společností“.

**I.**

**Předmět dodatku č. 1**

Smluvní strany se v souladu s čl. 15, odst. 15.2 dohodly, že dodatkem č. 1 se rozšiřuje předmět plnění o provedení pasportizace střech v rámci projektu „FVE na objektech Statutárního města Jablonec nad Nisou a jím vlastněných společností“. Pasportizace střech zahrnuje fyzickou prohlídku na místě, následné vypracování a předání Výstupů pasportizace, tj. protokolu s parametry uvedenými v příloze č. 1 včetně přehledové tabulky, orientačního rozpočtu pro opravu střech dle cenové soustavy ÚRS a tomu odpovídajícímu výkazu výměr. Seznam střech je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 1.

**II.**

#### Termíny plnění dle dodatku č. 1

Zhotovitel a objednatel si sjednali tyto termíny pro plnění dle čl. I. tohoto dodatku č. 1:

* Objednatel se zavazuje zajistit přístupy na střechy dotčených objektů dle seznamu v příloze č. 2, a to **do 15.12.2023**.
* Zhotovitel předá Objednateli Výstupy pasportizace **do 31.1.2024**

## III.

**Cenové a platební podmínky dodatku č. 1**

Dodatek č. 1 stanovuje cenové a platební podmínky pro plnění dle čl. I tohoto dodatku č. 1, za kterých bude pasportizace střech prováděna:

1. Cena a platební podmínky
2. cena za jednu hodinu práce v terénu činí **1.100,- Kč bez DPH**
3. cena za jednu hodinu projekčních prací **914,- Kč bez DPH**
4. cestovní náhrady budou účtovány dle vyhlášky
5. Úhrada za plnění předmětu díla bude prováděna v české měně. Platby budou prováděny na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Splatnost faktur bude 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Text každé vystavené faktury bude obsahovat rozpis fakturovaných částek, tj. výkaz odpracovaných hodin a cestovních náhrad.

|  |
| --- |
|  |

## IV.

#### Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. V ostatních ujednáních se Smlouva nemění.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Jablonci nad Nisou, dne: 4.9.2023 V Jablonci nad Nisou, dne: 4.9.2023

|  |  |
| --- | --- |
| Ing. Petr Roubíček  Předseda představenstva | Ing. Radek Vanko, Ph.D. |
|  |  |