##### Evidenční číslo objednatele: 4500044187 /1

Č.j. 47882/2023-UVCR

DODATEK č. 1

k objednávce č. 4500044187

###### Česká republika - Úřad vlády České republiky

se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1

IČO: 00006599

DIČ: CZ00006599

kterou zastupuje: Ing. Tomáš Štainbruch, MBA   
 ředitel Odboru správy nemovitostí, na základě vnitřního předpisu

dále jen **„objednatel“**

###### a

**ISPRO s.r.o.**

se sídlem: Biskupská 1065/1, 110 00 Praha 1 Nové Město

IČO: 06698956

###### DIČ: CZ06698956

kterou zastupuje: Ing. Petr Hotovec, jednatel

dále jen **„dodavatel**“

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek") k objednávce č. 4500044187 (dále jen „objednávka“).

**Čl. I**

**Úvodní ustanovení**

Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 30.10.2023 objednávku, jejímž předmětem je závazek dodavatele provést montáž hrotového systému proti holubům, čištění stávajícího hrotového systému a mytí oken ve výškách. Součástí prací je také doprava a likvidace vzniklého odpadu (vše dále jen "dílo").

**Čl. II**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna celkové ceny plnění.
2. S ohledem na změnu celkové ceny objednávky dle tohoto dodatku č. 1 se celková cena za řádné provedení prací uvedené v objednávce mění takto:

původní cena 124 699,99 Kč bez DPH se dodatkem č.1 navyšuje o 50 335,- Kč na 175 034,99 Kč bez DPH

1. Celková cena díla uvedená v objednávce, po provedení změny tímto dodatkem č. 1, se mění následujícím způsobem:

**Celková cena plnění se mění z částky na částku**

bez DPH 124 699,99 Kč 175 034,99 Kč

DPH 26 187,00 Kč 36 757,35 Kč

vč. DPH 150 886,99 Kč 211 792,34 Kč

Navýšení celkové ceny plnění je z důvodu navýšení instalace běžných metrů hrotového systému, navýšení rozsahu čištění hrotového systému a likvidace většího objemu odpadu vzniklého při čištění. Potřeba zajistit větší ochranu budovy proti holubům se ukázala během prováděných prací.

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží dodavatel, 1 obdrží objednatel.
3. Ostatní ustanovení objednávky, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

V Praze dne

|  |  |
| --- | --- |
| za ISPRo s.r.o. | za Českou republiku Úřad vlády České republiky |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. Petr Hotovec,  jednatel | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. Tomáš Štainbruch, MBA  ředitel Odboru správy nemovitost |