**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo**

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/1552/2023

# Smluvní strany

## **statutární město Karviná**

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát

zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 2.1.2023:

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového MMK

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

**(dále jen objednatel)**

**a**

1.2 **BAL – MAL Profi s.r.o.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 70446

zastoupena: Ladislav Baláž, jednatel společnosti

se sídlem: U Farmy 28/12a, Ráj, 734 01 Karviná

IČ: 06066313

DIČ: CZ06066313

# 

# 

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo č. SML/1552/2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby **„Revitalizace objektů knihovny RKK – stavební práce“** (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací a zároveň zpřesnění změn se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

# Změna smlouvy

## Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+ 249 996,76 Kč bez DPH a** méněpráce ve výši **– 68 592,12 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

## Na základě zpřesnění dochází k záměně specifikace položek v rozpočtu dle změnového listu a to tak, že nově vyspecifikované položky rozpočtu jsou srovnatelného materiálu a prací, stejné nebo vyšší kvality a ty jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

**Cena díla se zvyšuje o 181 404,64 Kč bez DPH a DPH** ve výši dle právních předpisů.

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | | |  | |
| Cena bez DPH | | 2 931 713,21 Kč | | |

„

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH | 3 113 117,85 Kč |

„

# Společná a závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

## Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

## Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.

## Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

## Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.

## Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

## Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné 28.11.2023 V Karviné 28.11.2023

za objednatele za zhotovitele

*za statutární město Karviná za BAL – MAL Profi s.r.o.*

*Ing. Helena Bogoczová, MPA Ladislav Baláž, jednatel společnosti*