**DODATEK č. 2**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy objednatele: 1054/2023**

**č. smlouvy zhotovitele: /2023**

**Název díla:**

**„VD Přísečnice, OO – kompresory bublinkování“**

**Smluvní strany:**

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

tel.:

e-mail:

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

**a**

Zhotovitel: TEBA MONTÁŽE s.r.o.

Sídlo: Javorová 1814, 432 01 Kadaň

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

stavbyvedoucí:

tel.:

e-mail:

IČO: 02475600

DIČ: CZ02475600

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 33659 (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto termínového dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1054/2023 uzavřené dne 06.09. a dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 1054/2023 uzavřeného dne 26.10.2023, s ohledem na zjištěné skutečnosti – prodloužení termínu dodávky komponentů kompresorů na straně dodavatele.

Dodatkem č. 2 se mění a upravuje následující ustanovení smlouvy:

Původní znění

**Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

c) **předání a převzetí dokončeného díla:**

Nejpozději do 30.11.2023.

Nové znění

**Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

c) **předání a převzetí dokončeného díla:**

Nejpozději do 15.12.2023.

**Čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1054/2023 a dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 1054/2023 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 smlouvy o dílo a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
4. **Dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinností zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy (dodatku č. 2) nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.**
5. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy o dílo. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží **jedno** vyhotovení dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

V Chomutově dne …………… V dne……………….

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

ředitel závodu Chomutov jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik TEBA montáže s.r.o.