|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | **ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY** | **ZBV č.:** |  | **4** |  | ***LOGA OBJEDNATELE, ZHOTOVITELE, PROJEKTANTA A SPRÁVCE STAVBY*** |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | **ZMĚNOVÝ LIST** |  |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | **Název stavby:** | **Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě, PK Vrané nad Vltavou** |   | **Smlouva:** |  | číslo: | S/ŘVC/152/R/SoD/2022 |  | Termín dokončení dle původní SoD: | 31.07.2023 |   |  |
|   | **Číslo projektu:** | **521 551 0021** |   |  | ze dne: | 20.12.2022 |  | **Termín dokončení po této změně:** | **31.7.2023** |   |  |
|   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|   | **Dotčený stavební / inženýrský objekt, provozní soubor:** | **0** |   | **Smluvní strany a další přímí účastníci:** |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | Objednatel: | Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | **Iniciátor změny:** | Zhotovitel, Objednatel |   | Zhotovitel: | STRABAG Rail a.s., železničářská 1585/29, 400 03 Ústí nad Labem |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | **Popis změny:** |   |   | Správce stavby: | Sdružení Garnets-Beting, Garnets Consulting a.s., Čs. Legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany |   |  |
|   | S ohledem na průběžný vývoj stávajícího stavu a změn doznaných v období mezi vydáním stavebního povolení a zahájením realizace stavby, bylo nutné přistoupit k úpravě konstrukce stávající lávky. Dalším důvodem bylo zpřístupnění oblasti kolem dolního čekacího stání i pro novou techniku budoucího provozovatele díla. Aby bylo možné zpětné použití stávající lávky, muselo dojít k technické úpravě ocelové konstrukce a změně jejího provedení. Následně došlo k opravě povrchové úpravy ocelové konstrukce tak, aby prvek plnil parametry dle zadávací dokumentace stavby.Došlo k narovnání smluvního vztahu mezi Zhotovitelem a Objednatelem, respektive vypořádání neprovedených částí díla. |   |   |  |
|   |   | Autorský dozor (AD): | Projekční společnost - Čekací stání na Vltavě, vedoucí sdružení PROVOD - Inženýrská společnost s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | **Rozdělovník:** |   |  |
|   |   | **Paré č.:** | **Verze zpracování:** | **Příjemce:** |   |  |
|   |   |  | Elektronická verze: | Objednatel, Správce stavby, AD |   |  |
|   |   | 1 | Tištěná verze: | Objednatel |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | 2 | Tištěná verze: | Zhotovitel |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |  |
|   |  |
|   | **Charakter změny:** |   | **A** |  | **B** |  | **C** |  | **D** |  | **E** |   | **Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH** |   | **Cena navrhovaných změn KLADNÝCH** |   | **Cena navrhovaných změn záporných a kladných CELKEM:** |   |  |
|   |   |  |  |  |   |   |  |
|   | *(nehodící se škrtněte)* |   |  |  |  |  |   | **Kč** | **%** | **Kč** | **%** | **Kč** | **%** |   |  |
|   |   |   | **-143 181,55 Kč** | **-0,45**  | **250 067,65 Kč** | **0,78**  | **106 886,10 Kč** | **0,34**  |   |  |
|   | **Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | **Časový vliv na termín dokončení díla / uvedení do provozu** |   |  |
|   |   | **Počet dnů v rámci aktuálního ZL:** | **Počet dnů z předchozích ZL::** | **Počet dnů prodloužení termínu dokončení celkem** |   |  |
|   |   | **0** | **0** | **0** |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | **ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E**  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |   | **REKAPITULACE CENY DÍLA VČ. TOHOTO AKTUÁLNÍHO ZMĚNOVÉHO LISTU** |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | **Cena díla dle původní smlouvy:**  (přijaté nabídky Zhotovitele) |   | **31 859 557,19 Kč** |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |  |
|   |   | **Aktuální cena díla:**  (včetně tohoto Změnového listu) |   | **35 068 741,38 Kč** |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |  |
|   | **A** | **Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:**  |   | **Celková změna ceny díla v Kč:**  (součet všech přípočtů a odpočtů)  **B+C+D** |   | **3 209 184,19 Kč** |   |  |
|   | (1) | by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | **Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222** |   |  |
|   | (2) | nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;  |   | **Změnové listy celkem** - aktuální hodnoty předchozích změn vč. tohoto ZL |   |  |
|   | (3) | nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | **Charakter změny** |  | **Limit (%)** |  | **Kč bez DPH** |  | **Procenta** |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | **B**  | **Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**  |   | **B** | Kladné a záporné změny |   | 15% |   | 0,00 Kč |   | 0,00  |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | **C** | Pouze kladné změny (vícepráce) |   | 50% |   | 3 006 948,85 Kč |   | 9,44  |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | **C** |  **Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**  |   | **D** | Pouze kladné změny (vícepráce) |   | 50% |   | 2 110 602,78 Kč |   | 6,62  |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | **C+D** | Pouze kladné změny (vícepráce) |   | 50% |   | 5 117 551,63 Kč |   | 16,06  |   |  |
|   | (a) | není možná z ekonomických nebo technických důvodů |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | **C+D** | Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce) |   | 30% |   | 3 209 184,19 Kč |   | 10,07  |   |  |
|   | (b) | by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | **B+C+D** | Všechny kladné i záporné změny |   | 45% |   | 3 209 184,19 Kč |   | 10,07  |   |  |
|   | (c)  | hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | **Aktuální změnový list** |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | **D** | **Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**  |   | **B** | Kladné a záporné změny |   | 15% |   | 0,00 Kč |   | 0,00  |   |  |
|   | (a) | a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | **C** | Pouze kladné změny (vícepráce) |   | 50% |   | 250 067,65 Kč |   | 0,78  |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | **D** | Pouze kladné změny (vícepráce) |   | 50% |   | 0,00 Kč |   | 0,00  |   |  |
|   | (b) | nemění celkovou povahu zakázky |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | **C+D** | Pouze kladné změny (vícepráce) |   | 50% |   | 250 067,65 Kč |   | 0,78  |   |  |
|   | (c) | hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | **C+D** | Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce) |   | 30% |   | 106 886,10 Kč |   | 0,34  |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | **B+C+D** | Všechny kladné i záporné změny |   | 45% |   | 106 886,10 Kč |   | 0,34  |   |  |
|   | (d) | hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | **A** | Neposuzuje, pouze informativní |   |   |   | 0,00 Kč |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | **E** | Neposuzuje se. Hodnota vždy ≤ 0 |   |   |   | 0,00 Kč |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | **E** | **Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**  |   | **PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.** |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | (a) | nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám  |   | Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |   |  |
|   | (b) | cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší  |   |   |  |
|   | (c) | materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  |   |   |  |
|   | (d) | zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality  |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | **Vyjádření, podpisy:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | **Projektant / Autorský dozor:** |  |  |  |  |  |  |  |  |   | **Jméno:** |  |  |  | **Datum:** |  |  |  | **Podpis** |  |  |  |  |   |  |
|   | Projekční společnost - Čekací stání na Vltavě, vedoucí sdružení PROVOD - Inženýrská společnost s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem |   | xxxxxxxxxx |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | **Vyjádření:** | S ohledem na nově vzniklé skutečnosti zmíněné v popisu změny došlo k vypracování revize projektové dokumentace, která vyvolala potřebu technické úpravy stávající ocelové konstrukce lávky čekacího stání v dolní vodě, objekt SO 02. Se změnou souhlasíme.Se smluvním narovnáním skutečně provedených prací souhlasíme. |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | **Správce stavby / TDS:** |  |   | **Jméno:** |  |  | **Datum:** |  |  | **Podpis** |  |   |  |
|   | Sdružení Garnets-Beting, Garnets Consulting a.s., Čs. Legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany | xxxxxxxxx |   |   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | **Vyjádření:** | Správce stavby považuje změnu za opodstatněnou. Její provedení vnímá jako nutné, pro dokončení bezvadně provedeného a plně funkčního díla. Se změnou souhlasíme.Smluvní narovnání skutečně provedených prací vůči nabídkovému rozpočtu bere TDS na vědomí a s jeho provedením souhlasí. |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | **Zhotovitel:** |  |   | **Jméno:** |  |  | **Datum:** |  |  | **Podpis** |  |   |  |
|   | STRABAG Rail a.s., železničářská 1585/29, 400 03 Ústí nad Labem | xxxxx |   |   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | **Garant Smlouvy Objednatele:** |  |   | **Jméno:** |  |  | **Datum:** |  |  | **Podpis** |  |   |  |
|   | Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 | xxxxxxx |   |   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | **Supervize:** |  |   | **Jméno:** |  |  | **Datum:** |  |  | **Podpis** |  |   |  |
|   | Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 | xxxxxxx |   |   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | **Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** |  |   | **Jméno:** |  |  | **Datum:** |  |  | **Podpis** |  |   |  |
|   | Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 | xxxxxxx  |   |   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | **Statutární orgán – ředitel** |  |   | **Jméno:** |  |  | **Datum:** |  |  | **Podpis** |  |   |  |
|   | Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 | Ing. Lubomír Fojtů |   |   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  | **\*Pozn.: Ve Změnovém listu vyplňovat pouze modře vyznačená pole, veškerá ostatní data zadávat pouze v Rekapitulaci Změnových listů !** |  |  |
|  |  |
|  | **Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222** |  |  |
|   |  | Hodnoty změn jsou v souladu se Zákonem  |  |
|   |  | Pokud se po zadání změny vybarví příslušné políčko červeně, hodnota aktuální změny a/nebo součet hodnot změn aktuálního a předchozích ZL překračuje limit, daný ZZVZ |  |
|   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | **Související dokumenty:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | 1) | rozpočet |   | 6) |   |   | 11) |   |   |  |
|   | 2) |  Výkres upravené lávky |   | 7) |   |   | 12) |   |   |  |
|   | 3) |   |   | 8) |   |   | 13) |   |   |  |
|   | 4) |   |   | 9) |   |   | 14) |   |   |  |
|   | 5) |   |   | 10) |   |   | 15) |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |