**Dodatek č. 1**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele:** ………

**č. smlouvy objednatele: 105/2023**

**Název díla:**

 **„VD Všechlapy - 3. uzávěr a oprava PKN spodní výpusti DN 1800“ – projektová dokumentace DSJ (DSP/DPS)**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: VODNÍ DÍLA – TBD a. s.**

sídlo: Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 49241648

DIČ: CZ49241648

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 2154

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Tento dodatek je uzavírán z důvodu:** snížení rozsahu prací a změny dokončení díla.

Část stavebně technického průzkumu nebylo možno v důsledku nepříznivé hydrologické situace - vysoké hladiny vodního díla provést. Pohyb hladiny byl dále sledován a konzultován s dispečinkem, ale nebylo možno s hladinou manipulovat řízeným snížením. Vhodná příležitost pro dokončení průzkumu se v nejbližších měsících nepředpokládá. Projektová dokumentace bude dokončena v předpokládaném rozsahu i kvalitě i bez dokončení průzkumu betonových konstrukcí. Z důvodu vyčkávání na vhodnou příležitost provedení průzkumu je nutno posunout termín dokončení díla.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky:

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. první dílčí termín – předání kompletního stavebně technického průzkumu (1x tištěné + 1x elektronicky): **nejpozději do 31. 07. 2023**
2. druhý dílčí termín – předání kompletní PD (2xtištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV: **nejpozději do 31. 03. 2024**
3. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

 1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

**Nové znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. první dílčí termín – předání kompletního stavebně technického průzkumu (1x tištěné + 1x elektronicky): **nejpozději do 31. 05. 2024**
2. druhý dílčí termín – předání kompletní PD (2xtištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV: **nejpozději do 31. 05. 2024**
3. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

**Čl. IV. CENA**

**Původní znění:**

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem**: 489 000,- Kč bez DPH.**

**Nové znění:**

Cena dílazahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, **snižuje se o 50 000,00 Kč bez DPH a činí celkem:**

 **439 000,- Kč bez DPH.**

**Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**Původní znění:**

Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletního stavebně technického průzkumu ve výši 100 %, tj. **73 000,00 Kč bez DPH.**
2. V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 416 000,- Kč, tj. **332 800,00 Kč bez DPH.**
3. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 416 000,- Kč, tj. **83 200,00 Kč bez DPH.**

**Nové znění:**

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletního stavebně technického průzkumu ve výši 100 %, tj. **23 000,00 Kč bez DPH.**

b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 416 000,- Kč, tj. **332 800,00 Kč bez DPH.**

c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 416 000,- Kč, tj. **83 200,00 Kč bez DPH.**

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. a Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne: v Praze dne:

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel prokurista

Povodí Ohře, státní podnik VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

*za objednatele za zhotovitele*