**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

**Realizace projektu KU – CH1 – 009 „Zabezpečení sbírek národního muzea v přírodě“**

**WISPI: 2022/92/S**

#### I.

#### Smluvní strany

1. **Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace**

Valašské muzeum v přírodě

Sídlo: Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

IČO: 000 98 604

DIČ: CZ 000 98 604

zastoupené: [Ing. Jindřich](http://www.dsporuba.com/index.php/cs/vedeni-organizace/23-kontakty-pro-cesky-jazyk/26-nekategorizovane-kontakty/16-baran-radek-ing)em Ondrušem, generálním ředitelem

Kontaktní osoba: xxxxx

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

Profil zadavatele: <https://nen.nipez.cz/profil/VMP>

na straně objednatele

a

1. **Trade FIDES, a.s.**

spisová značka: B 2988 vedená u Krajského soudu v Brně

sídlo podnikání Dornych 129/57, 617 00 Brno

IČO: 619 74 731

DIČ: CZ 619 74 731

Jednající: Ing. Pavel Fiala, předseda představenstva

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

Kontaktní osoba: xxxxx

Telefon, email: +420 602 567 829, ksmolka@fides.cz

na straně zhotovitele

**dále také obecně jen „smluvní strany“**

tímto uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. WISPI 2022/92/S

#### II.

#### Odůvodnění uzavření Dodatku č. 2

1. Objednatel zveřejnil dne 31. 10. 2022 v Registru smluv smlouvu o dílo na zhotovitele stavby **„KU – CH1 – 009 „Zabezpečení sbírek národního muzea v přírodě“** (dále v textu jen „SOD“ nebo „Dílo“).

2. Vzhledem k okolnostem, které nastaly po uzavření smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým buď řeší skutečnosti neupravené v původně uzavřené smlouvě o dílo, nebo tuto smlouvu doplňují.

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že provedené změny nejsou změnami, které by jakýmkoliv způsobem měnily původní smluvní závazek Zhotovitele, když veškeré níže provedené změny jsou pouze změnami učiněnými ve prospěch Objednatele. Provedené změny zjištěné v průběhu provádění předmětu smlouvy (vícepráce a méně práce) jsou obsaženy ve Změnovém listě, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2. Důvody provedených změn jsou zejména:

- změna termínu dokončení Díla byla provedena na základě žádosti Objednatele, když provozovatel objektu Maměnka požádal o posunutí instalace poplachového zabezpečovacího tísňového systému (PZTS) v tomto objektu až na období, kdy bude toto ubytovací zařízení mimo provoz,

- na základě pokynu Objednatele došlo z provozních a servisních důvodů ke změně umístění serverovny v objektu Sušák (přímý vstup do serverovny z chodbového traktu, namísto uzamykatelného skladového zázemí provozu),

- na základě žádosti Objednatele byla provedena změna umístění kamerového systému do zadního traktu budovy Maměnka proto, že tato část budovy není viditelná z veřejných přístupových komunikací a rovněž i proto, že jsou v této části budovy umístěny skladovací prostory a lyžárna sloužící ubytovaným hostům,

- z důvodu pokrytí *slepých* míst, které vznikají změnou umístění výstavních panelů (s ohledem na druh expozice), bylo rozhodnuto o zvýšení počtu instalací video systému (VSS) ve výstavních sálech objektu Sušák,

- provedení úprav projektové dokumentace a následné zajištění souhlasu dotčených orgánů.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že navýšení nákladů souvisejících s provedenými změnami, tj. zvýšení počtu instalací a provedení optimalizace systému) bylo kompenzováno úsporou za práce a činnosti, které nebylo v rámci plnění nutné realizovat, a to především snížení rozsahu výkopových tras pro kabeláže, kdy bylo využito stávajících tras). Celková cena Díla se z těchto důvodů nemění, když dochází pouze k přesunu financí mezi dílčími položkami položkového rozpočtu (viz dále Změnový list).

#### III.

#### Změna závazku ze smlouvy

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 15 odst. 1 smlouvy o dílo č. WISPI 2022/92/S dohodly na změně a doplnění této smlouvy o dílo takto:

Z důvodů změn vyjmenovaných v čl. II tohoto Dodatku č. 2 a dle jeho příloh dochází ke změně doby plnění uvedené v čl. 4 odst. 1 Smlouvy o dílo takto:

* původní termín uvedený v**bodě 1.3** (zkušební provoz a doladění PZTS včetně napojení na PCO HZS a PČR) nejpozději do 30. 11. 2023 se ruší a nahrazuje novým termínem, a to nejpozději do **26. 1. 2024**,
* původní termín uvedený v **bodě 1.4** (ověření funkce interaktivní části expozice – virtuální PCO) do 30. 11. 2023 se ruší a nahrazuje novým termínem, a to nejpozději do **26. 1. 2024**,
* původní termín uvedený v **bodě 1.6** (spolupráce na publicitě projektu – zpracování ppt prezentace projektu v angličtině vč. jejího přednesu na Mezinárodní konferenci o bezpečnosti sbírek muzeí v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm) do 12. 12. 2022 se ruší a nahrazuje novým termínem do **31. 12. 2023**,
* původní termín uvedený v **bodě 1.8** (výroba a instalace pamětní desky projektu dle pravidel FM EHP/Norska 2014 – 2021 do 30. 4. 2024 se ruší a nahrazuje novým termínem do **9. 2. 2024**,
* původní termín uvedený v **bodě 1.9** (spolupráce na publicitě projektu – výstava o výsledcích Projektu s důrazem na partnerskou spolupráci – zpracování námětu a scénáře částí expozice, týkající se zabezpečení areálu) do 30. 10. 2023 se ruší a nahrazuje novým termín do **31. 12. 2023**,
* původní termín uvedený v **bodě 1.11** (dílo jako celek bude předáno do 31.12.2023 s výjimkou výroby a instalace pamětní desky) do 31. 12. 2023 se ruší a nahrazuje novým termínem do **9. 2. 2024**.

Z důvodů změn zjištěných v průběhu provádění předmětu smlouvy se upravuje vlivem víceprací a méně prací takto:

Původní cena celkem bez DPH 24 962 763,48 Kč

DPH 5 242 180,33 Kč

Původní cena celkem včetně DPH 30 204 943,81 Kč

Méněpráce celkem bez DPH *dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění* - 477 716,26 Kč

DPH -100 320,41 Kč

Méněpráce celkem včetně DPH - 578 036,67 Kč

Vícepráce celkem bez DPH *dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění* 477 716,26 Kč

DPH 100 320,41 Kč

Vícepráce celkem včetně DPH 578 036,67 Kč

Rozdíl méněprací a víceprací bez DPH 0,00 Kč

DPH 0,00 Kč

Rozdíl méněprací a víceprací včetně DPH 0,00 Kč

Celkový rozsah změny závazku (vícepráce + méněpráce) bez DPH v Kč 955 432,52 Kč

Celkový rozsah změny závazku (vícepráce + méněpráce) bez DPH v % 3,8 %

**Nová cena celkem bez DPH 24 962 763,48 Kč**

**DPH 5 242 180,33 Kč**

**Nová cena celkem včetně DPH 30 204 943,81 Kč**

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna závazku ze smlouvy odpovídá beze zbytku podmínce vymezené v ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, neboť nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky a hodnota změn je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je rovněž nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek lze měnit, doplňovat, nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to formou číselně označených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Vzájemné vztahy obou smluvních stran ve smlouvě o dílo a v tomto dodatku výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo přečetly, a že byl sepsán v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, a na důkaz této skutečnosti k němu připojují své podpisy.
5. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. WISPI 2022/92/S je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Přílohy dodatku č. 2: Změnové listy souhrnně, Závazné stanovisko KÚ Zlín, Požárně bezpečnostní řešení.

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 27. 10. 2023 V Ostravě dne: 27. 10. 2023

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Jindřich Ondruš Ing. Petr Fiala

generální ředitel předseda představenstva

|  |
| --- |
| **Doložka Objednatele:**  Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 11, Vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění  **Provedl příkazce operace:** xxxxx  Dne: 27. 10. 2023  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Předkládá správce rozpočtu:** xxxxx  Dne: 27. 10. 2023  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Náležitosti smlouvy kontroloval:** xxxxx  Dne: 27. 10. 2023  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |