Dodatek č. **4** ke smlouvě o dílo č. **658-2019-504204**

Č.j. objednatele: **SPU 407563/2023**

**UID: spudms00000014038720**

DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele 658-2019-504204), uzavřené dne 19.9.2019

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nové Sedliště“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Nové Sedliště (dále jen „**smlouva**“).

**Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený: Ing. Olgou Chvátalovou, vedoucí Pobočky Tachov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov

V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Iveta Matoušová, , rada Pobočky Tachov

Adresa: T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov

Telefon: + 420 727 956 756;

E-mail: i.matousova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

## Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: GEO hrubý spol. s r.o.**

Sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Telefon: +420 xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: 7s47464

Bankovní spojení: KB Plzeň

Číslo účtu: 21106381/0100

IČ: 252 27 751

DIČ: CZ25227751

(dále jen „**zhotovitel**“),

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“.

**Preambule**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla, harmonogramu plnění a změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 4 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Dne 8.3.2023 byly pozastaveny práce na zpracování návrhu KoPÚ z důvodu potřeby vyhotovení Geotechnického průzkumu pro vodohospodářská opatření. V rámci zpracovávání dílčí etapy KoPÚ 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení vzešly požadavky na revitalizace toků v území, které nebyly v původním zadání a dále se upravuje skutečný počet měrných jednotek etapy 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty a 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a nově se zpracovává DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny měrných jednotek etapy *3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty a 3.5.1.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami*. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla a na harmonogramu plnění.

|  |  |
| --- | --- |
| Původní celková cena díla bez DPH | 1 937 400,00 Kč |
| Méněpráce bez DPH | 38 600,00 Kč |
| Vícepráce bez DPH | 403 000,00 Kč |
| **Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku** | **2 301 800,00 Kč** |
| DPH 21% | 483 378,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 785 178,00 Kč |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez  DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | -386 | 100,00 | - 38 600,00 | 31.03.2023 | 30.09.2024 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | +2 | 2 000,00 | + 4 000,00 | 31.03.2023 | 30.09.2024 |
| 3.5.i.b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | +42 | 9 500,00 | + 399 000,00 | - - - | 30.09.2024 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona |  |  |  |  | 30.12.2023 | 30.06.2025 |
| Návrhové práce celkem 3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | + 364 400,00 |  |  |

1. **V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:**

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

1. **Čl. 4.2 se mění takto:**

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

* + 1. Vypracování dokumentace PSZ – 5x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 3x příslušné obci, 1x obec s rozšířenou působností; digitální vyhotovení určené Objednateli; Po zapracování případných změna vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků – 5x aktualizované papírové zpracování – 1x Objednateli a 3x příslušné obci, 1x obec s rozšířenou působností; digitální vyhotovení určené Objednateli; Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
    2. Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
    3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení a Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli:
    4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 4x listinné zpracování – 1x objednatel, 3x obec k vystavení a digitální vyhotovení určené Objednateli;
    5. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 4x listinné zpracování – 1x objednatel, 3x obec k uložení + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu – 1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x účastník řízení; digitální vyhotovení určené objednateli
    6. Zpracování mapového díla – 2x listinné zpracování – 1x objednatel, 1x katastrální úřad; digitální vyhotovení určené Objednateli
    7. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 6x listinné zpracování – 1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 3x obec k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určení Objednateli.“

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1–3 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

Příloha č. 2 – Žádost zhotovitele

V Tachově dne 23. 11. 2023 V Plzni dne 23. 11. 2023

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

*Elektronicky podepsáno Elektronicky podepsáno*

………………………… …………………………

Ing. Olga Chvátalová Ing. Zdeněk Hrubý

vedoucí Pobočky Tachov jednatel GEO Hrubý spol s r.o.

Státní pozemkový úřad