**D O D A T E K č. 1 S M L O U V Y O D Í L O**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: SML/0068/23-1

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2023-12

# Smluvní strany

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno |
|  | společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 |
|  | zastoupená Ing. Danielem  Stružem, MBA, předsedou představenstva |
|  | k podpisu této smlouvy je oprávněn XXX |
|  |  |
| IČO: | 463 47 275 |
| DIČ: | CZ 46347275 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., Brno-město |
| Číslo účtu: | 5501621/0100 |
|  | ve věcech technických jsou oprávněni jednat:XXXXXX |
|  | **(„objednatel“)** |

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | ARCHIKA – architektonická projekční kancelář s.r.o.Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 |
|  |  |
| Zastoupený: | Ing. arch. Vojtěchem Koudelkou - jednatelem |
|  | společnost zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 77447 |
| IČO: | 293 18 581 |
| DIČ: | CZ29318581 |
| Bankovní spojení: | XXX |
| číslo účtu: | XXX |
|  | oprávnění zaměstnanci: |
|  | XXX |
|  | XXX |
|  | **(„zhotovitel“)** |

1. **Předmět dodatku**
2. Smluvní strany uzavřely dne 24. 8. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení („DSP“), prováděcí dokumentace stavby („PS“), která bude sloužit současně pro výběr zhotovitele stavby a autorský dozor v průběhu realizace stavby.

Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí: „ČOV Brno – Modřice, zateplení a související energetické úspory správní budovy“.

1. Smluvní strany se dohodly na změně spočívající v posunutí termínu plnění díla.
2. **Změna ustanovení smlouvy o dílo**
3. Článek IV. odst. 1.4 ve znění:

## „Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DSP a PS:

|  |
| --- |
|  do 22. 12. 2023 |

 se nahrazuje zněním:

## „Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DSP a PS:

|  |
| --- |
|  do 1. 4. 2024 |

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
4. Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, ze kterých zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně dne 21. 11. 2023 | V Brně dne 22. 11. 2023 |
| Za objednatele | Za zhotovitele |
| …………………………………………… | …………………………………………… |
| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,XXX | ARCHIKA – architektonická projekční kancelář s.r.o.,Ing. arch. Vojtěch Koudelkajednatel |