**DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 6/2022**

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBJEDNATEL** |  |  |
| se sídlem: | **Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace** |  |
| IČO: | 00076716 |  |
| DIČ: | neplátce |  |
| zastoupený: | PhDr. Jana Hutníková, ředitelka |  |
| bankovní spojení: | 3238401/0100 |  |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** | **SILBA – Elstav s.r.o.** |
| se sídlem: | Plzeňská 155, 326 00 Letkov |
| IČO: | 64358844 |
| DIČ: | CZ64358844 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: C6900 uvedená u KS v Plzni |
| zastoupený: | Ing. Jan Jirka, jednatel |
| bankovní spojení: | KB Plzeň, č.ú.: 2463450277/0100 |
| Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: | Michal Schmid – obor pozemní stavby |

dále jen „zhotovitel“

# PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1.1.Předmětem dodatku smlouvy o dílo č.6/2022 stavebního díla „**DŮM ZAHRADNÍ 502, TACHOV – DEPOZITÁŘ“** je využití **práva opce**

Dodatek smlouvy se sjednává v  souladu se Zadávací dokumentací a výzvou k podání nabídky k zakázce Dům Zahradní 502, Tachov – depozitář (systémové číslo VZ: P21V00000904). Konkrétně s  kapitolou 2 Veřejná zakázka, odstavec 2.9 Vyhrazená změna závazku, kde si zadavatel vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ **opční právo**, které spočívá v poskytnutí dalších stavebních prací souvisejících se stavební údržbou nebo stavebními úpravami domu Zahradní čp. 502, Tachov a okolní související plochy.

1.2. Jedná se o tyto stavební vícepráce, které souvisí se stavebním dílem uvedeném v bodu 1.1.:

- výškové dorovnání podlahy půdy polystyrenem

- elektrický přívod k výtahu

-celková revize

# TERMÍNY PLNĚNÍ - DOKONČENÍ DÍLA

2.1. Termín dokončení stavebních prací zůstává v platnosti dle dodatku č. 2, a to:

**Dokončení prací: nejpozději do 15. prosince 2023**

# CENA

* 1. Cena za dílo uvedená ve smlouvě o dílo, v dodatku č. 1 a v dodatku č. 2 se ruší a nově stanovuje takto:

 **Cena dle dodatku č. 3 bez DPH činí 81 840,25 Kč**

(slovy Osmdesátjednatisícosmsetčtyřicetkorunčeských a 25 haléřů)

 **DPH 21% 17 186,68 Kč**

 (slovy Sedmnácttisícjednostoosmdesátšestkorunčeských a 68 haléřů)

 **Cena dle dodatku č. 3 s DPH činí 99 026,93 Kč**

 (slovy Devadesátdevěttisícdvacetšestkorunčeských a 93 haléřů)

 **Cena dle SOD, dodatků č. 1 a č. 2 bez DPH činí 15 210 478,68 Kč**

 (slovy patnáctmilionůdvěstědesettisícčtyřistasedmdesátosm korun českých a 68 haléřů)

 **DPH 21% 3 194 200,98 Kč**

 (slovy třimilionystodevadesátčtyřitisícdvěstě korun českých a 98 haléřů)

**Celková cena dle SOD, dodatků č. 1 a č. 2 s DPH činí 18 404 679,66 Kč**

 (slovy osmnáctmilionůčtyřistačtyřitisícšestsetsedmdesátdevět korun českých a 66 haléřů**)**

 **Celková cena dle SOD, dodatků č.1 , č.2 a č. 3 bez DPH činí 15 292 318,93 Kč**

 (slovy patnáctmilionůdvěstědevadesátdvatisíctřistaosmnáctkorunčeských a 93 haléřů)

 **DPH 21% 3 211 387,66 Kč**

 (slovy třimilionydvěstějedenácttisíctřistaodmdesátsedmkorunčeských a 66 haléřů)

**Celková cena dle SOD, dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 s DPH činí**  **18 503 706,59 Kč**

 (slovy osmnáctmilionůpětsettřitisícsedmsetšestkorunčeských a 59 haléřů**)**

Tato cena je stanovena na základě přiloženého výkazu výměr a rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

* 1. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.
	2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou paré a každá ze smluvních stran obdrží jeden originál.
	3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
	4. Smluvní strany tohoto dodatku smlouvy prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy k dodatku č. 3 smlouvy:

1. Rozpočet prací - výškové dorovnání podlahy
2. Rozpočet prací - elektrický přívod k výtahu
3. Krycí list soupisu prací - revize

V Tachově dne V Letkově dne

PhDr. Jana Hutníková Ing. Jan Jirka

ředitelka jednatel

Muzeum Českého lesa v Tachově Silba - Elstav s.r.o.

Příspěvková organizace

za objednatele za zhotovitele