**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm**

**regálový systém**

**WISPI: 2022/127/S**

#### I.

#### Smluvní strany

1. Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Sídlo: Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

IČO: 000 98 604

DIČ: CZ000 98 604

zastoupené: Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

Kontaktní osoba: xxxxx

Profil zadavatele: http://nen.nipez.cz/profil/VMP

(dále v textu jen „**Objednatel**“)

a

1. **PROMAN s.r.o.**

Zastoupený: Ing. Petrem Malým, jednatelem

Se sídlem: Za Pivovarem 830, Chrudim, 537 01

IČO: 620 28 774

DIČ: CZ62028774

Zapsaná v OR: u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7066

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

ID datové schránky: 5w5cgvs

Kontaktní osoba: xxxxx

Email, telefon: xxxxx

(dále v textu jen „**Zhotovitel**“)

**dále také obecně jen „smluvní strany“**

tímto uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. WISPI 2022/127/S

#### II.

#### Odůvodnění uzavření Dodatku č. 1

1. Objednatel zveřejnil dne 15. 11. 2022 v Registru smluv smlouvu o dílo na dodávku regálového systému v rámci stavby **Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm** – **regálový systém** (dále v textu jen „SOD“ nebo „Dílo“).

2. Vzhledem k okolnostem, které nastaly po uzavření smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým tuto smlouvu doplňují z důvodů zjištěných v průběhu provádění předmětu smlouvy o dílo.

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že provedené změny nejsou změnami, které by jakýmkoliv způsobem měnily původní smluvní závazek Zhotovitele, když veškeré níže provedené změny jsou pouze změnami učiněnými z provozních důvodů ve prospěch Objednatele. Provedené změny zjištěné v průběhu provádění předmětu smlouvy (méně práce) jsou obsaženy v Položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1. Důvody provedených změn jsou:

- z důvodu lepší manipulace došlo u regálů dle výkresů 1b, 1e, 2b, 3b a 5b k odebrání čelních plechů, jedná se o krátké regály, které jsou u stěny kolmo na řady jiných regálů (tvar U) – odebráním plechů je umožněn větší přístup a lepší manipulace s předměty, které budou ukládány „do rohů“,

- u regálů dle výkresů 4a a 4b došlo k přidání jedné police, a to do všech regálových sloupců - police (dna) do regálových sloupců byly umístěny do regálů, vznikne tak možnost uložení drobnějších věcí, které nebudou stát přímo na podlaze,

- vzhledem k tomu, že se u umístění regálu dle výkresu 10a jedná o samostatný prostor, došlo k odebrání opláštění, resp. bylo zachováno pouze stropní zakrytí,

- u regálu 10b došlo k odebrání jednoho pojízdného regálu z důvodu lepší manipulace. Touto úpravou dojde k rozšíření uličky, úložná plocha bude zachována doplněním sít na boční stěny,

- z důvodu lepší manipulace došlo u regálu 11b ke zúžení 2 ks podvozku na hloubku 1200 mm - místnost s pojezdy je členěna sloupy, které omezují přístup k pojezdům, obzvláště s rozměrnými předměty – zúžení bylo navrženo z důvodu lepšího přístupu

4. Objednatel prohlašuje, že provedené změny bezprostředně souvisí s budoucím provozem depozitáře (výhodnější ukládání předmětů do regálového systému). Celková cena Díla se z těchto důvodů nemění, resp. se snižuje o nerealizované položky nebo o položky, které z důvodů popsaných výše byly upraveny tak, aby vyhovovaly těmto provozním potřebám Objednatele.

#### III.

#### Změna závazku ze smlouvy

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XIX odst. 7 v návaznosti na čl. IV odst. 3 (oddíl MÉNĚPRÁCE) smlouvy o dílo č. WISPI 2022/127/S dohodly na změně této smlouvy o dílo takto: Z důvodů změn zjištěných v průběhu provádění předmětu smlouvy se upravuje cena za dílo vlivem méně prací takto:

**Původní cena celkem bez DPH 4 638 010,00 Kč**

**DPH 973 982,10 Kč**

**Původní cena celkem včetně DPH 5 611 922,10 Kč**

Méněpráce celkem bez DPH *dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění* - 44 200,00 Kč

DPH -9 282,00 Kč

Méněpráce celkem včetně DPH - 53 482,00 Kč

Celkový rozsah změny závazku (méněpráce) bez DPH v % 0,9 %

**Nová cena celkem bez DPH 4 593 810,00 Kč**

**DPH 964 700,10 Kč**

**Nová cena celkem včetně DPH 5 558 510,10 Kč**

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna závazku ze smlouvy odpovídá beze zbytku podmínce vymezené v ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, neboť nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky a hodnota změn je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je rovněž nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodávky.

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek lze měnit, doplňovat, nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to formou číselně označených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Vzájemné vztahy obou smluvních stran ve smlouvě o dílo a v tomto dodatku výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo přečetly, a že byl sepsán v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, a na důkaz této skutečnosti k němu připojují své podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. WISPI 2022/127/S je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Přílohy dodatku č. 1: Položkový rozpočet méněprací

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 30. 10. 2023 V Chrudimi dne: 30. 10. 2023

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Jindřich Ondruš Ing. Petr Malý

generální ředitel jednatel

|  |
| --- |
| **Doložka Objednatele:**  Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 11, Vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění  **Provedl příkazce operace:** xxxxx  Dne:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Předkládá správce rozpočtu:** xxxxx  Dne:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Náležitosti smlouvy kontroloval:** xxxxx  Dne:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |