Dodatek č. 3

k prováděcí Smlouvě Čj.: 9761/SFDI/111217/1802/2023

Smluvní strany:

název:		Státní fond dopravní infrastruktury

se sídlem:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

IČO: 		70856508

Bank. spojení: 	XXXXX

Číslo účtu: 	XXXXX
jednající:	Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel

číslo Rámcové smlouvy Objednatele: 8383/SFDI/230172/17425/2022

(dále jen „Objednatel“)

a

název:		system boost a.s.

se sídlem:	Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 		04641574

DIČ:		CZ04641574

Bank. spojení: 	XXXXX

Číslo účtu: 	XXXXX
jednající:	Ing. Vladimírem Hejdukem, členem správní rady
zastoupená: 	Ing. Vladimírem Hejdukem, členem správní rady

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 25451

číslo Smlouvy Poskytovatele: 8383/SFDI/230172/17425/2022

(dále jen „Poskytovatel“)

(společně dále též jen „Smluvní strany“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 3 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s Rámcovou smlouvou o poskytování poradenských a konzultačních služeb ze dne 14.9.2022.

(dále jen „Dodatek č. 3“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 3:

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Smluvní strany spolu dne 7.2.2023 uzavřely Prováděcí smlouvu čj.: 9761/SFDI/111217/1802/2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.8.2023 a Dodatku č. 2 ze dne 29.9.2023(dále jen „Prováděcí smlouva“), jejímž předmětem jsou expertní a konzultační služby v oblasti zpracování koncepčního návrhu a technického zadání pro pořízení nového provozně-ekonomického systému IS Evidence.

  - Smluvní strany pomocí tohoto Dodatku č. 3 upravují znění Přílohy č. 1 Prováděcí smlouvy.

- PŘEDMĚT DODATKU

  - Smluvní strany se dohodly, že PŘÍLOHA Č. 1 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY – PLÁN PLNĚNÍ upravená Dodatky č. 1 a č. 2 se ruší a nahrazuje se novým zněním:

- POPIS PLNĚNÍ

Cílem poskytování expertních a konzultačních služeb uvedených v bodě 2.1. této smlouvy je zpracování funkční analýzy provozně-ekonomického IS Evidence. Dále zpracování koncepčního návrhu nového IS včetně definice funkčních a nefunkčních požadavků. Součástí poskytovaných služeb bude též vytvoření technické části zadávací dokumentace sloužící k výběru Dodavatele cílového IS.

  - Rozsah plnění:

    - Funkční analýza IS Evidence – popis současného stavu:

- Identifikace řešených agend v IS,

- Funkční analýza IS Evidence zaměřená na popsání funkcionalit IS, identifikace unikátních funkcionalit a specifikace procesů realizovaných v IS,

- Popis vnitřní logiky IS (architektury IS),

- Identifikace a věcný popis integračních rozhraní IS,

- Popis uživatelských rolí.

    - Zpracování koncepčního návrhu cílového stavu.

    - Definice funkčních a nefunkčních požadavků cílového řešení:

- Definice funkčních a uživatelských požadavků IS,

- Definice systémových a technických požadavků a parametrů IS,

- Definice požadavků kladených na IS z pohledu kybernetické bezpečnosti.

    - Zpracování technické části zadávací dokumentace:

- Zpracování technického zadání,

- Definice kvalifikačních parametrů pro Dodavatele IS.

    - Zapracování změnového požadavku schvalovacího workflow do cílového konceptu

    - Příprava formuláře A1 pro OHA a Záměru na pořízení ISVS.

    - Zapracování otázek k předaným výstupům, podpora při komunikaci a vysvětlení technické části zadávací dokumentace potenciálnímu dodavateli a harmonizace výstupu projektu s implementací výstupů projektů Portál služeb SFDI a nové eSSL.

- HARMONOGRAM

Poskytovatel předmět Smlouvy předá Objednateli po jeho jednotlivých etapách takto:

|  | Jednotlivá plnění | Termín |
| --- | --- | --- |
| 1. | Funkční analýza IS Evidence – popis současného stavu | 30.4.2023 |
| 2. | Zpracování koncepčního návrhu cílového stavu | 30.6.2023 |
| 3. | Definice funkčních a nefunkčních požadavků | 31.7.2023 |
| 4. | Zpracování technické části zadávací dokumentace | 31.8.2023 |
| 5. | Zapracování změnového požadavku schvalovacího workflow do technického návrhu | *pozastavuje |
| 6. | Příprava formuláře A1 pro OHA a Záměru na pořízení ISVS | *pozastavuje |
| 7. | Zapracování případných otázek k předaným výstupům, podpora při komunikaci, vysvětlení technické části zadávací dokumentace potenciálnímu dodavateli a harmonizace výstupu projektu s implementací výstupů projektů Portálu služeb SFDI a nové eSSL | 31.12.2024 |

Za účelem dodržení sjednaného harmonogramu Objednatel předá Poskytovateli informační a datové podklady bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy a v průběhu zpracovávání jednotlivých etap. V případě prodlení Objednatele s dodáním podkladů se termín předání příslušné etapy posouvá o dvojnásobek kalendářních dní, o kolik byl Objednatel v prodlení s předáním podkladů pro příslušnou etapu a Poskytovatel Objednatele na toto prodlení upozornil.

* Plnění uvedené v bodech 5. a 6. se dočasně pozastavuje z důvodu nezbytnosti harmonizace technického řešení dalších informačních systémů a aplikací, které jsou implementovány na straně Objednatele. Poskytovatel se zavazuje plnění specifikované v bodech 5. a 6. dokončit do 30 dnů od písemné výzvy Objednatele. Nejzazším termín k zaslání výzvy k dodání plnění specifikovaných v bodě 5. a 6. ze strany Objednatele je 30.11.2024.

- PRACNOST

Pracnost plnění je po jednotlivých oblastech stanovena pro každou zapojenou projektovou roli uvedena v následující tabulce.

| Oblast plnění | Projektová role |  | MD |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkční analýza IS Evidence |  |  | 39 |
|  | Procesní manažer |  | 31 |
|  | Enterprise architekt |  | 8 |
| Zpracování koncepčního návrhu |  |  | 24 |
|  | Procesní manažer |  | 17 |
|  | Enterprise architekt |  | 6 |
|  | Finanční poradce |  | 1 |
| Definice funkčních požadavků |  |  | 9 |
|  | Procesní manažer |  | 7 |
|  | Finanční poradce |  | 2 |
| Zpracování technické části ZD |  |  | 8 |
|  | Procesní manažer |  | 3 |
|  | Konzultant tvorby smluvní dokumentace |  | 5 |
| Zapracování změnového požadavku schvalovacího workflow do technického návrhu |  |  | 38 |
|  | Procesní manažer |  | 15 |
|  | Enterprise architekt |  | 18 |
|  | Finanční poradce |  | 5 |
| Zpracování formuláře pro OHA a Záměru na pořízení ISVS | Enterprise architekt |  | 8 |
| Projektová koordinace | Projektový manažer |  | 20 |
| Zapracování případných otázek k předaným výstupům, podpora při komunikaci, vysvětlení technické části zadávací dokumentace potenciálnímu dodavateli a harmonizace výstupu projektu s implementací výstupů projektůPortálu služeb SFDI a nové eSSL |  |  | 28 |
|  | Procesní manažer |  | 15 |
|  | Enterprise architekt |  | 5 |
|  | Projektový manažer |  | 8 |
| Celková pracnost v MD |  |  | 174 |

- SOUČINNOST OBJEDNATELE

Práce Poskytovatele bude koncipovaná tak, aby minimálně zatěžovala management a zaměstnance Objednatele. Vzájemná součinnost a spolupráce spočívá především v předání potřebných informací a umožnění přístupu zaměstnancům Poskytovatele na pracoviště Objednatele v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu Smlouvy. Informace se předávají v elektronické podobě, příp. ústně v rámci řízeného expertního rozhovoru s kvalifikovanými zaměstnanci Objednatele.

Objednal se dále zavazuje Poskytovateli předat kompletní datové podklady potřebné pro vytvoření výstupů souvisejících s poskytovanými expertními a konzultačními službami (zejména přístup do současného IS, technické podklady k IS, uživatelské příručky, vnitropodnikové směrnice a procesy).

2.2 Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčena.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

  - V případě povinnosti Objednatele k uveřejnění Dodatku č. 3 Prováděcí smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá Dodatek č. 3 účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Poskytovatel prohlašuje, že tento Dodatek č. 3 není obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

  - Dodatek č. 3 je vyhotoven a uzavřen elektronicky.

  - Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

| Objednatel V Praze dne _____________ | Poskytovatel V Praze dne _____________ |
| --- | --- |
| ........................................................................ Státní fond dopravní infrastruktury Ing. Zbyněk Hořelica ředitel | ........................................................................ system boost a.s. Ing. Vladimír Hejduk člen správní rady |