Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě na zpracování dokumentace vodního díla – Ústecký kraj

**Čl. I**

**Smluvní strany**

**1.**

Objednatel: **Česká republika – Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

Se sídlem **Husitská 1071/2, 415 02 Teplice**

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavel Pojer

Zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Pavliš, DiS.ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNBČíslo účtu: 3723001/0710IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH  
Tel: +420 727 956 841  
E-mail: j.pavlis@spucr.cz

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

**2.**

Poskytovatel (reprezentant): **TKP geo s. r. o.**

zastoupený: Ing. Robert Šinkner, MBA, ředitel, jednatel

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Robert Šinkner, MBA, ředitel, jednatel

Zástupce ve věcech technických: XXXXX

Adresa: Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice

Bankovní spojení: ČSOB a. s.

Číslo účtu: 244858097/0300

IČO: 24134295

DIČ: CZ24134295

Tel: XXXXX

E-mail: XXXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25734

Poskytovatel (podal nabídku společně): **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.**

Adresa: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5

IČO: 47116901

*(společně vystupují jako „Společnost TKP geo s. r. o. a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.“)*

(dále jen jako „**Poskytovatel č. 1**“)

**3.**

Poskytovatel: **GEPARD s. r. o.**

zastoupený: Ing. Tomáš Krátký, jednatel

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Krátký, jednatel

Zástupce ve věcech technických: XXXXX

Adresa: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Bankovní spojení: FIO banka a. s.

Číslo účtu: 2300284681/2010

IČO: 61499552

DIČ: CZ61499552

Tel: XXXXX

E-mail: XXXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558

(dále jen jako „**Poskytovatel č. 2**“)

**4.**

Poskytovatel: **HG partner s. r. o.**

zastoupený: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel

Zástupce ve věcech technických: XXXXX

Adresa: Smetanova 200, 250 82 Úvaly

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.

Číslo účtu: 435084389/0800

IČO: 27221253

DIČ: CZ27221253

Tel: XXXXX

E-mail: XXXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105510

(dále jen jako „**Poskytovatel č. 3**“)

**5.**

Poskytovatel (reprezentant): **GeoNet Pro, s. r. o.**

zastoupený: Ing. Věra Škrétová, jednatel

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Věra Škrétová, jednatel

Zástupce ve věcech technických: XXXXX

Adresa: Heleny Malířové 282/11, 169 00 Praha 6

Bankovní spojení: Komerční banka a. s.

Číslo účtu: 43-4150890297/0100

IČO: 28532881

DIČ: CZ28532881

Tel: XXXXX, XXXXX

E-mail: XXXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 148472

Poskytovatel (podal nabídku společně): **VODNÍ DÍLA – TBD a. s.**

Adresa: Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

IČO: 49241648

*(Společně vystupují jako „Sdružení pro zpracování dokumentace VD pro Středočeský kraj, Hl. město Praha, Ústecký kraj“)*

(dále jen jako „**Poskytovatel č. 4**“)

(„Poskytovatel č.1“, „Poskytovatel č. 2“, „Poskytovatel č. 3“ a „Poskytovatel č. 4“ dále společně jen jako **„Poskytovatel“**)

**Čl. II  
Předmět dodatku**

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění Rámcová dohoda na vyhotovení dokumentace vodních děl (dále jen „Rámcová dohoda“), která byla uzavřena dne 9. 8. 2021 adekvátně § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a násl. zákona   
   č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).
2. V čl. VI Rámcové dohody bylo uvedeno, že se Poskytovatelé zavazují provést Služby dle čl. II Rámcové dohody do 30. 11. 2023 nebo do vyčerpání předpokládané hodnoty veřejné zakázky, tj. 1.600.000 Kč bez DPH. Provedením Služeb se rozumí řádné ukončení   
   a předání Služeb v rozsahu a v termínu ujednaných v této Rámcové dohodě a kvalitě dle této Rámcové dohody, norem a příslušných právních předpisů.
3. Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení lhůty pro dokončení Služeb dle čl. II Rámcové dohody, a to nejpozději do 30. 6. 2025, plně v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.
4. Konkrétně se jedná o plnění dle Prováděcích smluv:

* Vodní nádrž Břvany a vodní nádrž Malá Černoc
* Rybník v k. ú. Kamenná Voda
* Vodní dílo Slatinice

1. Důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení Služeb dle čl. II Rámcové dohody jsou nepředvídatelné okolnosti, resp. přerušení řízení vodoprávním úřadem za účelem doložení dokladů třetí osobou a dále Objednatel disponuje potvrzením od státní správy, že získání ověření dle ust. § 125 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., které je zapotřebí pro dokončení daného plnění, nemůže státní správa poskytnou v zákonné lhůtě 60 dnů   
   z důvodu absence daného pracovníka státní správy, který je zodpovědný a pověřený   
   k poskytování daných ověření.
2. Smluvní strany prohlašují, že se tímto dodatkem nerozšiřuje předmět plnění a nebudou již uzavíraná žádná dílčí plnění.

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

V Teplicích dne 1. 12. 2023 V Českých Budějovicích dne 29. 11. 2023

**Z a O b j e d n a t e l e : Z a P o s k y t o v a t e l e č. 1:**

…..……………………………… …………..………………………...

**Objednatel**  **Poskytovatel č. 1**

**Ing. Pavel Pojer Ing. Robert Šinkner**

**ředitel KPÚ pro Ústecký kraj jednatel TKP geo s. r. o. (reprezentant**

**sdružení)**

V Praze dne 30. 11. 2023 V Úvalech dne 30. 11. 2023

**Z a P o s k y t o v a t e l e č. 2: Z a P o s k y t o v a t e l e č. 3:**

…………..………………………... …………..………………………...

**Poskytovatel č. 2 Poskytovatel č. 3**

**Ing. Tomáš Krátký Ing. Jaroslav Vrzák**

**jednatel GEPARD s. r. o. jednatel HG partner s. r. o.**

V Praze dne 1. 12. 2023

**Z a P o s k y t o v a t e l e č. 4:**

…………..………………………...

**Poskytovatel č. 4**

**Ing. Věra Škrétová**

**jednatel GeoNet Pro, s. r. o.**

**(reprezentant sdružení)**

Za správnost: Ing. Petra Fuxová

KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha