**Dodatek č. 2**

**S M L O U V Y O D Í L O**

Číslo smlouvy objednatele: **1223/2022**

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Název díla:**

**„MVE Jindřichov - stírací stroj“- projektová dokumentace (DSP/DPS)**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel: Sweco a.s.**

sídlo: Táborská 940/Nusle, 140 00 Praha

IČO: 26475081

DIČ: CZ26475081

statutární orgán:

technicky oprávněn jednat:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Společnost Sweco a. s. je zapsána u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7326

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Tento dodatek je uzavírán z důvodu:** požadavku objednatele na změnu skladby dvojce stíracích strojů. Původní návrh dvou teleskopických stíracích strojů bude nahrazen kombinací teleskopického u levého vtoku a dvouramenného stíracího stroje před pravým nátokem MVE. Každý stroj bude mít svůj řídící systém a hydraulický agregát. Součástí změny je též návrh společného řetězového vyhrnovacího žlabu dle požadavků objednatele.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky:

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 15.11.2023
2. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

**Nové znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: **nejpozději do 30.01.2024**
2. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

**1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)**

**Čl. IV. CENA**

**Původní znění:**

Cena dílazahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:

478 000,00 Kč bez DPH.

**Nové znění:**

Cena dílazahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, **navyšuje se o 143 000,00 Kč bez DPH a činí celkem:**

**621.000,00 Kč bez DPH**

**Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**Původní znění:**

Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 478 000,00 Kč, tj. 382 400,00 Kč bez DPH.
2. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi a předání zbylých paré PD ve výši zbývajících 20 % z částky 478 000,00 Kč, tj. 95 600,00 Kč bez DPH.

Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

**Nové znění:**

Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 621 000,00 Kč, tj.  **496 800,00 Kč bez DPH**.
2. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi a předání zbylých paré PD ve výši zbývajících 20 % z částky 621 000,00 Kč, tj.  **124 200,00 Kč bez DPH**.

Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IV. a Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne: v Praze dne:

…………………………………… …………………………………….

Investiční ředitel členka představenstva

Povodí Ohře, státní podnik Sweco a.s.

objednatel (podpis, razítko) (podpis, razítko)

…………………………………….

místropředseda představenstva

Sweco a.s.

(podpis, razítko)