| Název akce: | Nový zdroj chladu pro KICH JIP, budova B, FN Brno |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | DCI Czech, a.s. Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10 |  |  |
| Objednatel: | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno |  |  |
| Datum vydání ZL: | 15.11.2023 |  |  |
| Navrhovatel změny: | Objednatel a Dodavatel |  |  |
| Předmět změny: | Výměna akumulační nádoby, včetně souvisejících prací |  |  |
| Důvod změny: Při realizaci byl zjištěn nevyhovující stav původní akumulační nádoby, který byl potvrzen revizním technikem TNS v revizní zprávě. To, že je původní akumulační nádoba v nevyhovujícím stavu bylo možné zjistit až po demontáži stávajícího potrubí. Na základě těchto zjištění je nutné realizovat tuto změnu. |  |  |  |
| Přílohy: Položkový rozpočet č. 1 |  |  |  |
| Vliv změny na cenu Díla dle KP/2259/2023/Lm: | ANO | Navýšení ceny Díla o: | 209 949,- Kč bez DPH |
|  |  | Snížení ceny Díla o: | ------ |
| Dopad realizace změny na termín dokončení díla dle KP/2259/2023/Lm: | ANO | Počet dní prodloužení termínu Díla: | 84 |
|  |  | Termín dokončení Díla po změně: | 29.02.2024 |
| Dopad realizace změny na projekt | NE |  |  |
| Zhotovitel: | SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM* | Datum a podpis: 15.11.2023 |  |
| Autorský dozor: | SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM* | Datum a podpis |  |
| Technický dozor investora: | SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM* | Datum a podpis: |  |
| Objednatel: | SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM* | Datum a podpis: |  |
| Důvod zamítnutí: | ------- | Datum a podpis: |  |

*Nehodící se škrtněte

Pozn.: V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena pořadovým číslem ZL.