**Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo č. SPD/8/2023 ze dne 14.3.2023**

**ke stavbě**

**„Radostín nad Oslavou – novostavba vodovodu a kanalizace pro lokalitu Za Benýškem“**

Čl. 1

Smluvní strany

**1.1. Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

 se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

 zastoupený: Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva

 k jednání jsou oprávněni:

* ve věcech smluvních: Ing. Radek, Zlesák, předseda předsednictva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

* ve věcech technických: Ing. Pavla Lopaurová, projektová a investiční manažerka

IČ: 43383513

 DIČ: CZ43383513

 Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

 Číslo účtu: 1622321399/0800

 K uzavření smlouvy o dílo

 a jejích dodatků jsou oprávněni: Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

 Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

 (dále jen **objednatel**)

**1.2. Zhotovitel: Stanislav Blaha**

se sídlem: Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou

 zastoupený: Stanislav Blaha

 IČ: 15261182

 DIČ: CZ6810070344

Peněžní ústav: Fio banka

 Číslo účtu: 15261182/2010

Čl. 2

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z objektivních důvodu, které nebyly známy při podpisu smlouvy 14. 3. 2023 ani při podpisu dodatku č. 1 ze dne 28. 7. 2023, na uzavření dodatku č. 2. V současné době se mění záměry vlastníků dotčených pozemků a současně není znám termín případné další výstavby v oblasti. Z těchto důvodů se zadavatel společně se zhotovitelem rozhodli v souladu s článkem VIII. Smlouvy o dílo č. SPD/8/2023, si navzájem vypořádat závazky a ukončit smluvní vztah.

**Čl. 3**

**Vypořádání závazků dle článku VIII. Smlouvy** **o dílo č. SPD/8/2023.**

1. Zhotovitel ode dne podpisu smlouvy v souladu s jejími ustanovenými a v koordinaci s objednatelem zrealizoval geodetické zaměření, rozpracoval studii a variantní řešení a realizoval vícero jednání s objednatelem a starostou městyse Radostín nad Oslavou
2. Zhotovitel v současné době již vynaložil náklady ve výši 30 000,- Kč bez DPH.
3. Zhotovitel současně s podpisem tohoto dodatku č. 2 protokolárně předá dosud zpracované podklady objednateli k archivaci.
4. Objednatel se v souladu se Smlouvy o dílo č. SPD/8/2023, zavazuje uhradit zhotoviteli částku uvedenou v čl. 3, odstavci 2, tohoto dodatku, které zhotovitel vynaložil na projekční práce v dobré víře a v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo č. SPD/8/2023, ze dne 14. 3. 2023.
5. Objednatel a zhotovitel se domluvili na ukončení smluvního vztahu k 30.11.2023.
6. Náklady ve výši 30 000,- Kč (s l o v y: třicet tisíc korun českých), uhradí objednatel zhotoviteli v termínu do 30 dnů od vystavení daňového dokladu ze strany zhotovitele.

**Čl. 3 – Ostatní ujednání**

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v tomto dodatku v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, jiné účely pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele
3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Smluvní vztah účastníků zaniká bez dalšího k datu 30.11.2023 s tím, že účastníci nemají vůči sobě žádných dalších nároků, mimo oprávnění zhotovitel na úhradu shora uvedených nákladů.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 16.11.2023 Ve Žďáře nad Sázavou dne 10.11.2023

**----------------------------------------------- ----------------------------------------**

 **Mgr. Reda Ifrah Stanislav Blaha**

**vedoucí manažer SVK Žďársko**