7722040623E

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 5.6.2023  
mezi smluvními stranami

1. **Objednatel:**

**Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace**

se sídlem: Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 00842001

DIČ: CZ00842001

zastoupená: XXXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1446

bankovní spojení: XXXX

č.účtu: XXXX

tel. XXXX

(dále jen „objednatel“)

1. **Zhotovitel:**

**CODACO ELECTRONIC s. r. o.**

se sídlem: Herny..825, 757.0.1.. Valašské Meziříčí

IČO: 25365312

DIČ: CZ25365312

zastoupená: XXXX zapsaná^vObchodním.rejstříku.u.KrajLskéhQ.souduy.Ostrayě^p.ddíl.Cj.ylpžkaJ.SSSO bankovní spojení: XXXX

č.účtu: XXXX

tel XXXX

(společně jako „smluvní strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“)

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany konstatují, že na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky pod ev. č. VZ/23/06: „Komunikační systémy sestra-pacient pro oddělení ODN 2 a 3“ dne 5. 6. 2023 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na své náklady a nebezpečí za podmínek sjednaných v této smlouvě pro objednatele dílo - pod názvem: **„Komunikační systémy sestra-pacient pro oddělení ODN 2 a 3“** (dále jen **„Dílo“),** a to řádně a včas, a závazek objednatele Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu (dále jen **„Smlouva“).**
2. Smluvní strany dále konstatují, že plnění předmětu Smlouvy je návazné na plnění ze Smlouvy o dílo ze dne 26. 9. 2022, ve znění pozdějších dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené mezi objednatelem Kraj Vysočina, IČ: 708 90 749 a zhotovitelem STAREDO s.r.o., IČ: 282 70 495, jejímž předmětem je závazek společnosti STAREDO s.r.o. provést pro Kraj Vysočina dílo „Nemocnice Nové Město na Moravě - stavební úpravy ODN 2, 3“. Předmětem dodatku č. 2 k této smlouvě je změna termínu realizace stavební části 3. etapy díla „Nemocnice Nové Město na Moravě - stavební úpravy ODN 2, 3“.
3. Smluvní strany se v souladu s článkem 14. odst. 3 Smlouvy oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních Smlouvy uvedených v tomto dodatku (dále jen **„Dodatek“).**

**Článek IL  
Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany se z důvodu skutečnosti uvedené v čl. I odst. 2 Smlouvy dohodly na změně termínu provedení části Díla dle Smlouvy, neboť dodávka vybavení v rámci části Díla úzce souvisí se stavební připraveností a bez jejího dokončení nelze řešenou část Díla realizovat.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy v čl. 2 odst. 3 takto:

původní text k době plnění etapy č. 2 Díla ve znění:

*„Etapa 2: dodávka a montáž koncových prvků do oddělení ODN 2 a druhé PP, odzkoušení a zprovoznění funkčnosti systému - termínu realizace nejpozději do 11.11.2023. “*

se mění takto:

**„Etapa 2: dodávka a montáž koncových prvků do oddělení ODN 2 a druhé PP, odzkoušení a zprovoznění funkčnosti systému - termín realizace v období od 1.3.2024 do 20.4.2024 s tím, že realizace může začít po dokončení připravenosti stavebních prací třetí strany a písemném sdělení této skutečnosti objednatelem zhotoviteli.“**

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti okamžikem připojení podpisu posledního z účastníků, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží zhotoviteli. Současně berou smluvní strany na vědomí, že tím není dotčeno ustanovení § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v případě nesplnění zákonné povinnosti je Dodatek do tří měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého počátku.

Ve Valašském Meziříčí, dne 10.11.2023

V Novém Městě na Moravě dne 10.11.2023

Za zhotovitele:

XXXX Za objednatele

XXXX XXXX

XXXX