**Národní památkový ústav,** státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Mgr. Zdeňkem Šináglem, kastelánem SH Křivoklát

bankovní spojení: XXXX

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, státního hradu Křivoklát

adresa: Křivoklát 47, 270 23 Křivoklát,

tel.: XXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**LARENO, s. r. o.**

se sídlem: U Jabloně 358, 281 67 Stříbrná Skalice

adresa pro doručování: Vlkovec 77, 257 24 Chocerady

IČ: 26447002, DIČ: CZ 26447002

zastoupený: Lenkou Procházkovou, jednatelkou

Bank. spojení: XXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2006H1230048, čj. NPU-420/91482/2023**

**(smlouva o dílo)**

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany dne 18. 10. 2023 uzavřely Smlouvu o nájmu o dílo na akci „SH Křivoklát – oprava olověné krytiny Manské lóže“ dále jen „smlouva“). Při demontáži dožilé krytiny podlahy z olověného plechu došlo pod vrstvami asfaltových izolací k objevu historické betonové dlažby. Na základě požadavků zástupců památkové péče došlo k přehodnocení prací na obnově tak, aby byla po zhotovení funkční hydroizolační vany obnovena. Cena díla je stanovena cenovou nabídkou ze dne 16. 11. 2023, která je přílohou dodatku.

**Článek II.**

**Změna smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:
2. V čl. I. odst. 1 se mění rozsah díla a nově zní takto:

„SH Křivoklát - oprava mozaikové dlažby na Manské lóži“ podle rozpočtu ze dne 16. 11. 2023

1. V čl. III. se za odst. 3.1.2 se mění termín zhotovení díla a nově zní takto:

„Doba pro dokončení Díla: do 21. prosince 2023“.

1. čl. IV. odst. 4.1. se mění a nově zní takto:

„původní částka 136.306 Kč bez DPH, tj. 164.930,26 Kč včetně DPH se navyšuje o částku víceprací 188.044,22 Kč bez DPH, tj. 227.533,51 Kč včetně DPH. Celkem za dílo 324.350 Kč bez DPH + 68.113,55 Kč DPH ve výši 21%, tj. celkem **392.463,77 Kč včetně DPH.“**

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.

|  |  |
| --- | --- |
| Na Křivoklátě, dne 1. 12. 2023  …………………………………………..  (podpis objednavatele)  /razítko/ | Na Křivoklátě, dne 1. 12. 2023  …………………………………………..  (podpis zhotovitele)  /razítko/ |

Příloha: Cenová nabídka ze dne 16. 11. 2023.