**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. V2023-387/ORI ze dne 28. 6. 2023**

1. **Smluvní strany**

**OBJEDNATEL**

**Město Nový Jičín**

Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

Zastoupený: Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

IČO: 002 98 212

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Nový Jičín

Číslo účtu: 326801/0100

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a

**ZHOTOVITEL**

**VSDS s.r.o.**

Se sídlem: č. p. 117, 741 01 Hostašovice

Zastoupený: Ing. Václavem Šafářem, jednatelem

IČO: 286 10 156

DIČ: CZ 286 10 156

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2300298362/2010

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Václav Šafář

Zástupce ve věcech technických: Ing. Václav Šafář

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 34592

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě skutečností, ke kterým došlo během zpracovávání konceptu díla, a to požadavku na samostatné správní řízení a vydání souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17 vodního zákona, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2023-387/ORI ze dne 28. 6. 2023 tohoto znění:

I.

V článku **III. Předmět plnění smlouvy** se mění znění odstavce 2., který nově zní takto:

1. Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci místní komunikace mezi Kojetínem a Straníkem, místními částmi Nového Jičína. Rekonstrukce bude spočívat ve výměně obrusné vrstvy komunikace s případnými lokálními opravami, opravě systému odvodnění (oprava, výměna a doplnění betonových žlabovek, výměna příčného odvodnění – 3 ks) a celkové rekonstrukci dvou propustků. Délka řešeného úseku je cca 470 m.

Začátek řešeného úseku se nachází ve staničení 0,02 (u značky konce místní části Straník) a konec je ve staničení 0,4891 (na začátku již opraveného úseku) – viz Situační plán v Příloze č. 2 této smlouvy. Řešené propustky se nacházejí ve staničení 0,16 km a 0,33 km. Stavba se bude dotýkat pozemků p.č. 926/7, 1754, 926/3, 926/1, 926/3 v katastrálním území Straník. Geodetické zaměření lokality bude zhotoviteli předáno objednatelem bezprostředně po podpisu smlouvy. Protokoly o kamerových zkouškách propustků obdržel zhotovitel jako součást zadávací dokumentace na veřejnou zakázku a jejich převzetí potvrzuje.

Objednatel zajistí a zhotoviteli předá geodetické zaměření vodního toku, v rozsahu potřebném pro zpracování podkladů pro vydání souhlasu vodoprávního úřadu.

II.

V článku **IV. Termíny plnění** se mění znění odstavce 2., který nově zní takto:

1. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel objednateli předá dokončené dílo ve třech samostatných částech v těchto dílčích termínech:
* návrh stavebně-technického řešení bude předložen objednateli k projednání a odsouhlasení nejpozději do **2 měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy,
	+ dokumentaci bouracích prací (DBP) a dokumentaci pro vydání společného povolení (DÚSP) včetně stanovisek a vyjádření potřebných pro vydání společného povolení (inženýrská činnost), kopii zpracované žádosti o vydání souhlasu s odstraněním stavby, kopii zpracované žádosti o vydání společného povolení a odhad nákladů realizace předá zhotovitel objednateli **do 2 měsíců** od předání geodetického zaměření vodního toku objednatelem,
	+ projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, položkový rozpočet stavby, návrh harmonogramu výstavby a plán BOZP budou objednateli předány v termínu **do 1 měsíce** od nabytí právní moci společného povolení.

Projektová dokumentace bude odevzdána 2x v tištěné podobě ve stupni DBP a DÚSP (z toho vč. 2x dokladová část) + 1x elektronicky ve formátu \*dwg a \*.pdf (CD) a 4x v tištěné podobě ve stupni DPS (z toho vč. 2x dokladová část a 2x položkový rozpočet) + 1x elektronicky (textová část WORD, tabulková část EXCEL a výkresová část ve formátu \*.dwg a \*.pdf.).

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Novém Jičíně dne 29. 11. 2023 V Hostašovicích dne 21. 11. 2023

…………………………… ……………………………

Ing. arch. Jitka Pospíšilová Ing. Václav Šafář

vedoucí Odboru rozvoje a investic jednatel