Smlouva o dílo – dodatel č. 1

č. zhotovitele **696/2023** č. objednatele SML 2023-007.01-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

**Název zakázky: „Přerov, Jižní čtvrť I. a Jižní čtvrť II. – oprava kanalizačních stok“**

 **I. Smluvní strany**

* 1. **OBJEDNATEL**:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený : Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva společnosti

IČO : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní účet : xxxxxxxxx

Telefon : 581 299 111

E-mail : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

* 1. **ZHOTOVITEL:**

**Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.**

Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice

Statutární zástupce : Petr Zdráhal – jednatel společnosti

IČ : 46581367

DIČ : CZ46581367

Bankovní účet : xxxxxxx

Telefon : xxxxxx

E-mail : xxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 3500

(dále jen zhotovitel)

**1.3.** Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. Smlouvy o dílo mění
část textu výše citované Smlouvy.

Předmětem dodatku č. 1 jeposunutí termínu realizace stavby z důvodu koordinace s termínem uzavírky komunikace v ul. 9. května a s tím souvisejících objízdných tras v rámci stavby „Přerov, Jižní čtvrť I. – oprava kanalizačních stok“.

**IV. Lhůta a místo plnění**

**4.1.** **Termín realizace stavby - původní**

Termín zahájení stavby: 01.08.2023

Termín ukončení a předání stavby: 31.10.2023

**4.1.** **Termín realizace stavby - nový**

Termín zahájení stavby: **18.09.2023**

Termín ukončení a předání stavby: **18.12.2023**

**XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1**

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 696/2023, č. objednatele SML 2023-007-Ko ze dne 03.04.2023.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 696/2023, č. objednatele SML 2023-007-Ko ze dne 03.04.2023, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

V Přerově dne 8.9.2023 V Přerově dne 5.9.2023

Za zhotovitele: Za objednatele:

………………….…………… ………………………….

 Petr Zdráhal Michal Zácha, DiS.

 Jednatel společnosti Předseda představenstva