**DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**č. 16/2022/RR/Hyn ze dne 05.10.2022**

Na zpracování projektové dokumentace:

**„Zvýšení bezpečnosti dopravy ul. Ostravská a Nová cesta v Bílovci“**

 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

**1. Objednatelem**  **Město Bílovec**

 **Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**

Zastoupení ve věcech smluvních: Martin Holub – starosta města

 Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová – místostarostka

Zastoupení ve věcech technických:

Telefon:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu:

IČO: 00297755

DIČ: CZ00297755

E-mail:

(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitelem** **Geoengineering spol. s r. o.**

 **Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava**

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jindřich Bilan, jednatel společnosti

Zastoupení ve věcech technických:

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu:

IČO: 47668121

DIČ: CZ47668121

Telefon:

E-mail:

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4888.

(dále jen zhotovitel)

* společně označováni jako „smluvní strany“

t o h o t o o b s a h u:

**I. Základní ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 16/2022/RR/Hyn ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.3.2023 na zpracování projektové dokumentace **„Zvýšení bezpečnosti dopravy ul. Ostravská a Nová cesta v Bílovci“** (dále jen „Smlouva“) na základě skutečností zjištěných v průběhu zpracování díla. Jedná se zejména o:
* složitost dispozičního uspořádání vzhledem ke stávajícímu umístění inženýrských sítí v ul. 17. listopadu v Bílovci,
* vyšší časová náročnost spojená s vypracováním návrhu prostorového řešení tříproudového řazení dopravy v ul. 17. listopadu a projednání s dotčenými orgány a správci sítí,
* koordinace a projednání variantního řešení s dotčenými organizacemi.

**II. Předmět dodatku**

1. **Tímto dodatkem se mění čl. I. Předmět plnění bod 7. Smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:**

*7. Předmět zakázky bude rozdělen na dvě samostatné projektové dokumentace, které budou na sebe navazovat, přičemž pro každou bude samostatně vyřízeno příslušné povolení.*

***Projektová dokumentace č. 1 (dále jen PD1)******– Zvýšení bezpečnosti dopravy ul. Ostravská*** *bude zahrnovat následující stavební objekty:*

* *SO101 Vybudování a úprava autobusových zastávek a místa pro přecházení na ul. Ostravská u Gymnázia M. Koperníka v Bílovci*
* *SO102 Vybudování parkoviště u Gymnázia M. Koperníka v Bílovci*

***Projektová dokumentace č 2 (dála jen PD2) –******Zvýšení bezpečnosti dopravy ul. 17. listopadu a Nová Cesta*** *bude zahrnovat následující stavební objekty:*

* *SO101 Úprava přechodu na ul. Nová cesta u Městského úřadu v Bílovci*
* *SO102 Optimalizace vedení dopravy na ul. Nová cesta, 17. listopadu a Ostravská v Bílovci*
1. **Tímto dodatkem se mění čl. II. Cena bod 1. Smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:**

*1. Cena za provedení díla dle čl. I. smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a činí:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Cena Kč bez DPH* | *DPH 21 %* | *Cena Kč vč. DPH* |
| *Projektová dokumentace pro povolení stavby, zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace, položkový rozpočet –* ***PD1*** | *150 000,00* | *31 500,00* | *181 500,00* |
| *Projektová dokumentace pro povolení stavby, zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace, položkový rozpočet –* ***PD2*** | *150 000,00* | *31 500,00* | *181 500,00* |
| *Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) a výběr zhotovitele, zpracování podrobného položkového a slepého rozpočtu pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek) –* ***PD1*** | *60 000,00* | *12 600,00* | *72 600,00* |
| *Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) a výběr zhotovitele, zpracování podrobného položkového a slepého rozpočtu pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek) –* ***PD2*** | *60 000,00* | *12 600,00* | *72 600,00* |
| ***Celkem*** | ***420 000,00*** | ***88 200,00*** | ***508 200,00*** |

1. **Tímto dodatkem se mění čl. III Doba plnění odst. 1. Smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:**
2. *Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:*

*Zahájení prací zhotovitelem: na základě písemné výzvy*

*Předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků:*

1. *Projektová dokumentace* ***PD1*** *pro povolení stavby, zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, rozpočet, podání žádosti o povolení stavby do* ***30.4.2024****.*
2. *Projektová dokumentace* ***PD2*** *pro povolení stavby, zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, rozpočet, podání žádosti o povolení stavby do* ***2 týdnů*** *od vydání posledního kladného závazného stanoviska.*
3. *Projektová dokumentace* ***PD1*** *a* ***PD2*** *pro provedení stavby (DPS) a výběr zhotovitele, zpracování podrobného položkového a slepého rozpočtu pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek) do 4 týdnů od nabytí právní moci povolení stavby pro danou část projektové dokumentace.*

*V případě prodlení ze strany objednatele s řešením majetkoprávních vztahů v zájmovém území je zhotovitel oprávněn přerušit práce. O době přerušení práce je zhotovitel povinen informovat objednatele písemně.*

**Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.**

**III. Závěrečné ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění provede Objednatel.
2. Dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Tento dodatek byl schválena 27. schůzí rady města Bílovec dne 07.11.2023 usnesením č. RM/677/27/2023.

V Bílovci dne 22.11.2023 V Ostravě dne 28.11.2023

###

### Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………. ……………………………………

Martin Holub Ing. Jindřich Bilan

 starosta města ředitel společnosti