DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 16/2022/RR/Hyn ze dne 05.10.2022

Na zpracování projektové dokumentace:

„Zvýšení bezpečnosti dopravy ul. Ostravská a Nová cesta v Bílovci“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem 	Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupení ve věcech smluvních:	Martin Holub – starosta města

Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová – místostarostka

Zastoupení ve věcech technických:

Telefon:

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu:

IČO: 	00297755

DIČ: 	CZ00297755

E-mail:

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitelem 	Geoengineering spol. s r. o.

Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech smluvních: 	Ing. Jindřich Bilan, jednatel společnosti

Zastoupení ve věcech technických:

Bankovní spojení: 	ČSOB, a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu:

IČO: 	47668121

DIČ: 	CZ47668121

Telefon:

E-mail:

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4888.

(dále jen zhotovitel)

- společně označováni jako „smluvní strany“

t o h o t o   o b s a h u:

I. Základní ustanovení

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 16/2022/RR/Hyn ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.3.2023 na zpracování projektové dokumentace „Zvýšení bezpečnosti dopravy ul. Ostravská a Nová cesta v Bílovci“ (dále jen „Smlouva“) na základě skutečností zjištěných v průběhu zpracování díla. Jedná se zejména o:

- složitost dispozičního uspořádání vzhledem ke stávajícímu umístění inženýrských sítí v ul. 17. listopadu v Bílovci,

- vyšší časová náročnost spojená s vypracováním návrhu prostorového řešení tříproudového řazení dopravy v ul. 17. listopadu a projednání s dotčenými orgány a správci sítí,

- koordinace a projednání variantního řešení s dotčenými organizacemi.

II. Předmět dodatku

- Tímto dodatkem se mění čl. I. Předmět plnění bod 7. Smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

7. Předmět zakázky bude rozdělen na dvě samostatné projektové dokumentace, které budou    na sebe navazovat, přičemž pro každou bude samostatně vyřízeno příslušné povolení.

Projektová dokumentace č. 1 (dále jen PD1) – Zvýšení bezpečnosti dopravy ul. Ostravská bude zahrnovat následující stavební objekty:

- SO101 Vybudování a úprava autobusových zastávek a místa pro přecházení na ul. Ostravská u Gymnázia M. Koperníka v Bílovci

- SO102 Vybudování parkoviště u Gymnázia M. Koperníka v Bílovci

Projektová dokumentace č 2 (dála jen PD2) – Zvýšení bezpečnosti dopravy ul. 17. listopadu a Nová Cesta bude zahrnovat následující stavební objekty:

- SO101 Úprava přechodu na ul. Nová cesta u Městského úřadu v Bílovci

- SO102 Optimalizace vedení dopravy na ul. Nová cesta, 17. listopadu a Ostravská v Bílovci

- Tímto dodatkem se mění čl. II. Cena bod 1. Smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

1.	Cena za provedení díla dle čl. I. smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace 	zhotovitele a činí:

|  | Cena Kč bez DPH | DPH 21 % | Cena Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektová dokumentace pro povolení stavby, zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace, položkový rozpočet – PD1 | 150 000,00 | 31 500,00 | 181 500,00 |
| Projektová dokumentace pro povolení stavby, zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace, položkový rozpočet – PD2 | 150 000,00 | 31 500,00 | 181 500,00 |
| Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) a výběr zhotovitele, zpracování podrobného položkového a slepého rozpočtu pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek) – PD1 | 60 000,00 | 12 600,00 | 72 600,00 |
| Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) a výběr zhotovitele, zpracování podrobného položkového a slepého rozpočtu pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek) – PD2 | 60 000,00 | 12 600,00 | 72 600,00 |
| Celkem | 420 000,00 | 88 200,00 | 508 200,00 |

- Tímto dodatkem se mění čl. III Doba plnění odst. 1. Smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

- Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: 				na základě písemné výzvy

Předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků:

- Projektová dokumentace PD1 pro povolení stavby, zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, rozpočet, podání žádosti o povolení stavby do 30.4.2024.

- Projektová dokumentace PD2 pro povolení stavby, zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, rozpočet, podání žádosti o povolení stavby do 2 týdnů od vydání posledního kladného závazného stanoviska.

- Projektová dokumentace PD1 a PD2 pro provedení stavby (DPS) a výběr zhotovitele, zpracování podrobného položkového a slepého rozpočtu pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek) do 4 týdnů od nabytí právní moci povolení stavby pro danou část projektové dokumentace.

V případě prodlení ze strany objednatele s řešením majetkoprávních vztahů v zájmovém území je zhotovitel oprávněn přerušit práce. O době přerušení práce je zhotovitel povinen informovat objednatele písemně.

Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III. Závěrečné ujednání

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění provede Objednatel.

- Dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

- Tento dodatek byl schválena 27. schůzí rady města Bílovec dne 07.11.2023 usnesením č. RM/677/27/2023.

V Bílovci dne 22.11.2023				V Ostravě dne 28.11.2023

### Za objednatele:					Za zhotovitele:

…………………………………….                          ……………………………………

Martin Holub 						Ing. Jindřich Bilan

starosta města						ředitel společnosti