Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

- Objednatel:

Město Bruntál

se sídlem: 			Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ:				00295892 / CZ00295892

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních: 	Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta města Bruntál

- ve věcech technických:	xxx. xxxx xxxxx, vedoucí oddělení investic a dotací Odboru správy majetku investic a dotací

xxx. xxxxx xxxxxxx, pracovník investičního oddělení

- ve věcech realizace stavby:	xxx. xxxx xxxxxx

bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x.x., x.x. xxxxxxxxx/xxxx

telefon / fax:			+420 554 706 111

e-mail:				posta@mubruntal.cz

datová schránka – ID:		c9vbr2k

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a

- Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

se sídlem: 			Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky

IČ / DIČ:				25873261/CZ25873261

jednající / zastoupený:

- ve věcech smluvních:	Tomáš Závada, jednatel

- ve věcech technických:	xxx. xxxxx xxxxxxx, stavbyvedoucí

registrace:			v obchodním rejstříku zapsaná Krajským soudem v Ostravě, sp.zn. C 23847

bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x.x., x.x. xxxxxxxxx/xxxx

telefon / fax:			596 100 300

e-mail:				intoza@intoza.cz

datová schránka – ID:		th2cmhn

(dále jen jako „zhotovitel“)

na straně druhé

takto:

I.

- Předmět dodatku

- Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 05.05.2023 ve znění Dodatku č. 1 SoD ze dne 25.09.2023 na realizaci díla: „Komplexní stavební revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále“ je:

- úprava ceny díla v souvislosti s rozšířením rozsahu díla.

- úprava termínu realizace díla v souvislosti s rozšířením rozsahu díla.

- Text čl. IV. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo ze dne 05.05.2023 ve znění Dodatku č. 1 SoD ze dne 25.09.2023 se v bodu 1. zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

- Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 28.810.287,07 Kč (slovy dvacet osm milionů osm set deset tisíc dvě stě osmdesát sedm korun českých, sedm haléřů). K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Výše uvedená změna je především důsledkem úpravy množství položek dle skutečných výměr provedených prací, tj. odpočtu neprováděných prací a doplnění výkazu výměr o dodatečně prováděné práce, jež vyplynuly v průběhu výstavby. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl před uzavřením Smlouvy o dílo předvídat. Rovněž se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu předmětu plnění Smlouvy o dílo.

Výše uvedená změna vznikla následovně:

Cena základní dle smlouvy o dílo	26.882.882,00 Kč

Změna ceny základní dle Dodatku č. 1	+ 887.495,52 Kč

Změna ceny základní dle Dodatku č. 2	+1.039.909,55 Kč

Cena smluvní dle Dodatku č. 2 bez DPH	28.810.287,07 Kč

- Text čl. VI. Doba plnění Smlouvy o dílo ze dne 05.05.2023 ve znění Dodatku č. 1 SoD ze dne 25.09.2023 se v bodu 1.iii) mění takto:

- iii) termín dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací) do: 277 dnů od termínu zahájení prací

Výše uvedená změna vznikla následovně:

Cena základní dle smlouvy o dílo	26.882.882,00 Kč

Změna ceny základní dle Dodatku č. 2	+1 039.909,55 Kč

Počet normohodin dle výkazu výměr smlouvy o dílo	19 014 Nh

Počet normohodin dle výkazu výměr Dodatku č. 2 SoD	3 058 Nh

Procentuální podíl navýšení normohodin     3.058/19.014*100 = 	16,08 %

Původní doba plnění dle SoD	224 dnů

Navýšení doby plnění dle Dodatku č. 1 SoD	17 dnů

Navýšení doby plnění dle Dodatku č. 2 SoD o 16,08 %	36 dnů

Nová doba plnění díla:   224 + 17 + 36 =	277 dnů

- Změna doby plnění díla akceptuje požadavek zhotovitele s ohledem na navýšení normohodin na provedení díla, a to v poměru navýšení počtu normohodin dle Dodatku č. 2 SoD k původnímu počtu normohodin na provedení díla dle SoD.

II.

Ostatní podmínky

- Účelem tohoto Dodatku č. 2 je změna ceny díla a změna doby plnění díla v souladu se změnou rozsahu prací dle Změnového listu č. 2, který je přílohou tohoto Dodatku č. 2.

- Ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 SoD, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

- Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

- Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

- Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bruntálu dne 22.11.2023, pod č. usnesení 988/23R/2023.

- Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými elektronickými podpisy

Součástí Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo jsou / se stanou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 včetně výkazu výměr

V Bruntále, dne  01.12.2023	V Ostravě, dne  01.12.2023

Objednatel:					Zhotovitel:

_________________________			___________________________

Ing. Petr Rys, MBA				Tomáš Závada

1. místostarosta města Bruntál 			jednatel společnosti INTOZA s.r.o.