**Městská část Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 – Kbely, zastoupena starostou Pavlem Žďárským**

dále také jen „**objednatel**“ na straně jedné

a

**EL-EX, spol. s r.o., IČ 41691121, se sídlem Milánská 410, 109 00, Praha 10 – Horní Měcholupy, zastoupena jednatelem Ing. Janem Sazimou**

dále také jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

uzavřeli na základě usnesení č. 432/2023/OMIBNH z 37. zasedání RMČ ze dne 14.11.2023, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 15/2023 ze dne 22.8.2023**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.8.2023 smlouvu o dílo č. 15/2023, jejíž předmětem je provedení díla „Oprava páteřní elektroinstalace bytového domu Novákovo náměstí/Lužanská 701-705, Praha 9 – Kbely“.
2. Smluvní strany konstatují, že v rámci provádění předmětného díla bylo potřeba provést vícepráce, a to opravu trasy v zateplení fasády u tabla domu, osazení profilů pro sádrokartonové předstěny, které byly nutné zrealizovat z důvodu slabých zdí neumožňujících zasekání elektroinstalace a přípravu tras pro službu T-Mobile. Rozsah předmětných víceprací je uveden v příloze tohoto dodatku č. 1. Ve vazbě na tyto vícepráce a nutnost jejich koordinace s T-Mobile se smluvní strany dohodly na navýšení Ceny díla za předmětné vícepráce o částku 148.791 Kč bez DPH, tj. o částku 171.109,65 Kč včetně DPH.
3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo, který se ke dni účinnosti tohoto dodatku č. 1 mění takto:

*„Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:*

*Cena bez DPH 2,996.429 Kč*

*15% DPH 449.464 Kč*

*Cena včetně 15% DPH 3,445.893 Kč (slovy: Tři miliony čtyři sta čtyřicet pět tisíc osm set devadesát tři koruny české).“*.

1. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo č. 15/2023 ze dne 22.8.2023 zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 podepsaném vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 odpovídá jejich svobodné a pravé vůli, že jej neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že si dodatek č. 1 po jeho sepsání řádně přečetly a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.
4. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, je s ohledem na výši hodnoty předmětu plnění povinná registrace tohoto dodatku č. 1 a dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle tohoto zákona.

Příloha: rozsah víceprací

V Praze dne 5.12.2023 V Praze dne 5.12.2023

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Městská část Praha 19 EL-EX, spol. s r.o.

Pavel Žďárský, starosta Ing. Jan Sazima, jednatel