**Dodatek č. 3**

smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem **„Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov“** stavba č. 5047uzavřené dne 19.9.2022, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

* 1. **Objednatel:**

název: **Povodí Odry, státní podnik**

sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČ / DIČ: 70890021 / CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

* 1. **Zhotovitel:**

název **„Ochranná hráz, Bohumín – Pudlov\_2022“**

vedoucí společník **OHLA ŽS, a.s.**

sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČ / DIČ: 46342796 / CZ46342796

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl B, vložka 695

druhý společník **Lesostavby Frýdek-Místek a.s.**

sídlo: Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

IČ / DIČ: 45193118 / CZ45193118

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 471

třetí společník **POHL cz, a.s.**

sídlo: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

IČ / DIČ: 25606468 / CZ25606468

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4934

V souladu se zněním čl. 21. odst. 21.4. této smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změnách uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

1. **Termíny plnění**

**čl. 5. Doba plnění – bod 5.2. se ruší a nově zní:**

* 1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, v souladu s objednatelem odsouhlaseným věcným a finančním harmonogramem stavebních prací, který je přílohou tohoto dodatku č.3.

Předpokládané zahájení plnění díla: 17.10.2022

Realizace hlavních stavebních prací: 1.11.2022 – **15.8.2026**

Dílčí termíny:

1.etapa díla: Realizace hlavních a souvisejících objektů v úseku vymezeném SO 02.01 Ochranná zeď a SO 02.02 Ochranná hráz na Orlovské Stružce **km 0,000 – 0,702 (mimo realizace dilatačních bloků č. 19, 20, 21 a přilehlého opevnění vodního toku – SO 02.01; levobřežního opevnění vodního toku – SO 02.02 a realizace objektu SO 02.03 Rekonstrukce mostu v km 1,791 – ulice Vrbická)** **8.12.2023**

.

2.etapa díla: Realizace hlavních a souvisejících objektů v úseku vymezeném od **km 0,702** SO 02.02 Ochranná hráz na Orlovské Stružce po **km 1,200** SO 01.01 Ochranná hráz na Odře **a dále realizace dilatačních bloků č. 19, 20, 21 a přilehlého opevnění vodního toku – SO 02.01; levobřežního opevnění vodního toku – SO 02.02 a realizace objektu SO 02.03 Rekonstrukce mostu v km 1,791 – ulice Vrbická** 20.10.2024

**Termín předání dokončeného díla včetně dokladové části**: **15.9.2026**

1. **Ostatní ujednání**

Změna závazku ze smlouvy byla provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohu tohoto dodatku č. 3 tvoří aktualizovaný finanční a věcný harmonogram plnění

Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

|  |  |
| --- | --- |
| Za objednatele:  V Ostravě dne 5.12.2023  xxx  …………………………………  **Ing. Jiří Tkáč**  generální ředitel | Za zhotovitele:  V Ostravě dne 1.12.2023  Za vedoucího společníka OHLA ŽS, a.s.:  xxx  …………………………………  **xxx**  1.místopředseda představenstva |
|  | 1.12.2023  xxx  …………………………………  **xxx**  člen představenstva |
|  | Za druhého společníka Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.: 1.12.2023  xxx  …………………………………  **xxx**  Předseda představenstva |
|  | Za třetího společníka POHL cz, a.s.: 30.11.2023  xxx  …………………………………  **xxx**  Vedoucí odštěpného závodu Opava |