DOdatek č. 1

**ke smlouvě č. 2023/12321**

# I. Smluvní strany

**Objednatel:** Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

 Maxima Gorkého 77

541 01 Trutnov, Kryblice

IČ: 26000237

DIČ: CZ699004900

Zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,

spisová značka B 2334

Zastoupený: Ing. Miroslavem Procházkou, Ph.D., předsedou správní rady

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Trutnov, č. účtu: 186 345 575/0300

**Zhotovitel:** POPAS CZ, s.r.o.

Horská 5

541 01, Trutnov

IČ: 27517233

DIČ: CZ27517233

 zapsán v OR, vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, spisová

 značka 23673

Zastoupený: xxxx **–** jednatelem

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Trutnov, č. účtu: 215 012 949/0300

Smluvní strany se oboustranně dohodly na prodloužení splnění předmětu smlouvy z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek - teploty pod bodem mrazu a sněhová pokrývka v ploše střešního pláště

Dílo se dne 23.11.2023 zastavuje. V případě dobrých klimatických podmínek v průběhu zimních měsíců a střechy bez sněhu bude v tomto časovém úseku probíhat částečná realizace.

Termín ukončení se stanovuje na 30.4.2024.

**V Trutnově dne 24.11.2023**

**29.11.2023**

.………………………………....... ……………………………….

objednatel zhotovitel

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. POPAS CZ, s.r.o.

Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. xxxx, jednatel

předseda správní rady