

U Školy 39

Zastávka

664 84

IČO 494 598 99

🕿 546 411 023

**Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka,**

**příspěvková organizace**

### DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název: **Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace**

Sídlo: U Školy 39, 664 84 Zastávka

Zastoupený: Mgr. Liborem Hejdou – ředitelem školy

IČ: 49459899

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 123-3018470207/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Název: **IZOTRADE, s. r. o.**

Zastoupený: Jiří Skala, jednatel

Sídlo: Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 – Veleslavín

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

IČ: 28368509

DIČ: CZ28368509

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 136610

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., Nový Bydžov

Číslo účtu: 220889614/0300

Kontaktní osoba: Miroslav Orgoník, technik

Telefon: **+420 775 976 732, +420 773 597 671**

E-mail: info@izolace-izotrade.cz, orgonik@izolace-izotrade.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají následující dodatek ke smlouvě o dílo

Dne 21. 11. 2023 byla uzavřena smlouva o dílo za účelem zateplení střechy budovy školy Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka. Předmětem smlouvy je provedení opravy izolace a zateplení střechy a předání díla do 31. 12. 2023.

Z důvodu nepříznivých klimatických vlivů se tato smlouva mění v bodě III., a to tak, že se zhotovitel zavazuje dodat a předat objednateli předmět díla nejpozději do 29. 2. 2024.

Ostatní sjednané podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

V Zastávce dne 4. 12. 2023 Ve Sběři dne …………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 za objednatele za zhotovitele

 Mgr. Libor Hejda – ředitel školy Jiří Skala - jednatel