**Dodatek č. 1**

smlouvy o dílo na stavbu **Opavice – Krnov km 2,085 – 3,140 (č. stavby 3928)**

uzavřené dne 2.11. 2023 mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Obchodní firma: Povodí Odry, státní podnik

Sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ: 70890021 / CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:

Obchodní firma: JR stavby CZ, s.r.o.

Sídlo: Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc - Hodolany

IČO/DIČ: 26875080 / CZ26875080

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41039

V souladu s ujednáním čl. 9. bod 2. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

### čl. 2. Doba plnění

### V bodě 1. se mění termín ukončení stavebního díla a předání objednateli do 31.5. 2024.

Odůvodnění: Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám nelze dokončit stavbu v původním termínu.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele: za zhotovitele:

V Ostravě dne 6.12.2023 v Olomouci dne 4.12.2023

xxx xxx

Ing. Jiří Tkáč xxx

generální ředitel jednatel společnosti