**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:**

1. **Objednatel:**

**Město Bruntál**

se sídlem: **Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál**

IČ / DIČ: **00295892 / CZ00295892**

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních: **Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta města Bruntál**

- ve věcech technických: **xxx. xxxx xxxxx, vedoucí oddělení investic a dotací Odboru správy majetku investic a dotací**

**xxx. xxxxx xxxxxxx, pracovník investičního oddělení**

- ve věcech realizace stavby: **xxx. xxxx xxxxxx – technický dozor stavebníka**

bankovní spojení: **xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x.x., x.x. xxxxxxxxx/xxxx**

telefon / fax: **+420 554 706 111**

e-mail: **posta@mubruntal.cz**

datová schránka – ID: **c9vbr2k**

(dále jen jako „**objednatel**“)

na straně jedné

a

1. **Zhotovitel:**

**JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o.**

se sídlem: Příčná 173, 793 12 Horní Benešov

IČ / DIČ: 26876574 / CZ26876574

jednající / zastoupený:

* ve věcech smluvních: Ing. František Jurčík
* ve věcech technických: Ing. František Jurčík

registrace:

bankovní spojení: xx xxxxx

telefon / fax: xxx xxx xxx

e-mail: xxxx@xxxxxx-xxxxxxxxxxxx.xx

datová schránka – ID: dj3b2hk

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

na straně druhé

**takto:**

I.

**Předmět dodatku**

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.07.2023 na realizaci díla: **„Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále“** je:

1. úprava ceny Části I. díla v souvislosti s rozšířením rozsahu Části I. díla.
2. omezení rozsahu provádění díla a odpočet ceny Části II. díla z důvodu **neposkytnutí dotace** **Národní sportovní agenturou ČR z dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024, dle ustanovení čl. VI.1.ii. SoD**
3. úprava termínu realizace Části I. díla v souvislosti s rozšířením rozsahu Části I. díla.

Text čl. **IV. Cena za provedení díla** Smlouvy o dílo ze dne 24.07.2023 se v bodu 1. zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **4 206 110,95** **Kč (slovy čtyři miliony dvě stě šest tisíc sto deset korun českých devadesát pět haléřů) bez DPH.** Cena za provedení díla pro **Část I.** – stavební úpravy spočívající v modernizaci budovy hlavní tribuny fotbalového areálu se členěním na stavební objekty SO 02, SO 03b, SO 04 byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **4 206 110,95 Kč bez DPH** a **Část II.** – stavební úpravy spočívající v modernizaci vedlejších tribun fotbalového areálu se členěním na stavební objekty SO 05 a SO 06 **realizována nebude.**

Výše uvedená změna Části I. díla je především důsledkem úpravy množství položek dle skutečných výměr provedených prací, tj. odpočtu neprováděných prací a doplnění výkazu výměr o dodatečně prováděné práce, jež vyplynuly v průběhu výstavby. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl před uzavřením Smlouvy o dílo předvídat. Rovněž se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu předmětu plnění Smlouvy o dílo.

Výše uvedená změna Části I. vznikla následovně:

**Cena základní dle smlouvy o dílo 8.911.343,44 Kč**

Z toho Část I. 3.785.367,81 Kč

 Část II. 5.125.975,23 Kč

**Změna ceny základní dle Dodatku č. 1 -4.705.232,49 Kč**

Z toho Část I. + 420.743,14 Kč

 Část II. - 5.125.975,23 Kč

**Cena smluvní dle Dodatku č. 1 bez DPH 4.206.110,95 Kč**

Text čl. **VI. Doba plnění** Smlouvy o dílo ze dne 24.07.2023 se v bodu 1.iii) mění takto:

1. termín řádného a včasného dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací):
	1. **Části I do: 121 kalendářních dnů od termínu zahájení prací (zahájení stavebních prací)**
	2. **Části II do: termín zrušen v důsledku omezení rozsahu provádění díla objednatelem o předmětnou Část II.**

Výše uvedená změna Části I. vznikla následovně:

Cena základní Části I. dle smlouvy o dílo 3.785.367,81 Kč

Změna ceny základní Části I. dle Dodatku č. 1 +420.743,14 Kč

Počet normohodin dle výkazu výměr Části I. smlouvy o dílo 2 985 Nh

Počet normohodin dle výkazu výměr Část I. Dodatku č. 1 SoD 627 Nh

**Procentuální podíl navýšení normohodin 627/2 985\*100 = 21,01 %**

**Původní doba plnění Části I. dle SoD 100 dnů**

**Navýšení doby plnění Části I. dle Dodatku č. 1 SoD 21 dnů**

**Nová doba plnění díla: 100 + 21 = 121 dnů**

Výše uvedená změna Části II. vznikla omezením rozsahu provádění díla objednatelem v souladu s ustanovením čl. VI.1.ii., a to zrušením kompletní realizace Části II. díla, z důvodu neposkytnutí dotace Národní sportovní agenturou ČR z dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024.

Změna doby plnění díla akceptuje požadavek zhotovitele s ohledem na navýšení normohodin na provedení Části I. díla, a to v poměru navýšení počtu normohodin Části I. dle Dodatku č. 1 SoD k původnímu počtu normohodin Části I. na provedení díla dle SoD.

**II.**

**Ostatní podmínky**

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny díla a změna doby plnění díla v souladu se změnou rozsahu prací dle Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.
2. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bruntálu dne 29.11.2023, pod č. usnesení 1000/14MR/2023.
6. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými elektronickými podpisy

Součástí Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou / se stanou tyto přílohy:

* Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně výkazu výměr

V Bruntále, dne 05.12.2023 V Horním Benešově, dne 06.12.2023

Objednatel: Zhotovitel:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Petr Rys, MBA Ing. František Jurčík

1. místostarosta města Bruntál jednatel společnosti JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o.