|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **REKAPITULACE STAVBY** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kód: | |  |  |  |  |  | J230726 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Stavba:** | | |  |  |  |  | **Jurčík\_SoD\_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: | |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | |  | 21.11.2023 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | 26876574 |  |  |  |
|  |  |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  | CZ26876574 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-4 705 232,49** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně | | | |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výše daně | |  |  |  |  |  |
|  |  | DPH | | základní | | |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-4 705 232,49** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-988 098,82** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | snížená | | |  |  |  | 15,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **v** |  |  |  | **CZK** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-5 693 331,31** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  | J230726 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Stavba:** | | |  |  |  |  |  |  | **Jurčík\_SoD\_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 21.11.2023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: | | |  |  |  |  |  |  | Jurčík - stavebnictví s.r.o., | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód |  |  |  |  |  | Popis | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] | | |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | |  | Typ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-4 705 232,49** |  |  |  |  |  |  | **-5 693 331,31** |  |  |  |
|  |  | **ZL 1** | | |  |  |  | **Změnový list 1** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4 705 232,49 |  |  |  |  |  |  | -5 693 331,31 |  |  | **STA** |
|  |  |  | **01** | |  |  |  |  | **Střecha** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 712,86 |  |  |  |  |  |  | 254 962,56 |  |  | Soupis |
|  |  |  | **02** |  |  |  |  |  | **Fasáda** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 993,83 |  |  |  |  |  |  | 58 072,53 |  |  | Soupis |
|  |  |  | **03** |  |  |  |  |  | **Vnitřní stavební úpravy** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 869,43 |  |  |  |  |  |  | 9 522,01 |  |  | Soupis |
|  |  |  | **04** |  |  |  |  |  | **Záměna živičné krytiny za PVC fólii** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 567,02 |  |  |  |  |  |  | 167 666,09 |  |  | Soupis |
|  |  |  | **05** |  |  |  |  |  | **Soupis ostatních vedlejších nákladů** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 600,00 |  |  |  |  |  |  | 18 876,00 |  |  | Soupis |
|  |  |  | **SO 05** | | |  |  |  | **Západní tribuna** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 076 302,64 |  |  |  |  |  |  | -1 302 326,19 |  |  | Soupis |
|  |  |  | **SO 06** | | |  |  |  | **Jižní tribuna** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3 925 211,23 |  |  |  |  |  |  | -4 749 505,59 |  |  | Soupis |
|  |  |  | **OST\_Část II** | | | | |  | **Soupis ost. vedlejších rozpočtových nákladů** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | -124 461,76 |  |  |  |  |  |  | -150 598,73 |  |  | Soupis |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jurčík\_SoD\_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 1 - Změnový list 1 | |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **01 - Střecha** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 21.11.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | | |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | |  |  |  |  | **210 712,86** |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | 99 850,84 |  |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | |  |  |  | 11 132,81 |  |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | |  |  |  | 16 257,07 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  |  |  | 20 420,31 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě | | |  |  |  | 48 888,87 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot | | |  |  |  | 3 151,78 |  |
|  |  | 764 - Konstrukce klempířské | | |  |  |  | -24 789,29 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | 110 651,31 |  |
|  |  | 712 - Povlakové krytiny | | |  |  |  | 14 405,38 |  |
|  |  | 713 - Izolace tepelné | | |  |  |  | -4 497,30 |  |
|  |  | 762 - Konstrukce tesařské | | |  |  |  | 93 244,31 |  |
|  |  | 783 - Dokončovací práce - nátěry | | |  |  |  | 7 498,92 |  |
|  |  | OST - Ostatní | |  |  |  |  | 25 000,00 |  |
|  |  | O01 - Ostatní | |  |  |  |  | 25 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jurčík\_SoD\_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 1 - Změnový list 1 | |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **01 - Střecha** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 21.11.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | | |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **210 712,86** |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 99 850,84 |  |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 11 132,81 |  |
|  | 1 | K | 341351111 | Zřízení oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 10,471 | 574,00 | 6 010,35 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/341351111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mazanina atika |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 87,26\*0,06\*2 |  | 10,471 |  |  |  |
|  | 2 | K | 341351112 | Odstranění oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 10,471 | 151,00 | 1 581,12 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/341351112* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mazanina atika |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 87,26\*0,06\*2 |  | 10,471 |  |  |  |
|  | 3 | K | 345244223 | Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z cihel pálených plné nebo prolamované (s dutinami při vazbě), na maltu z cihel dl. 290 mm tl. 290 mm | m2 | 9,473 | 1 568,00 | 14 853,66 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.4* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S14, S19, S20" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Původní výměry |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -"pohled JZ"(6,63+6,28+4,84)\*0,2 |  | -3,550 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -"pohled SZ"(23,78+3,98)\*0,2 |  | -5,552 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -"pohled SV"((6,59\*2+4,5)\*0,2+2,7\*0,4) |  | -4,616 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -"pohled JV"(5,8\*0,2+5,0\*0,2) |  | -2,160 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Skutečnost |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | JZ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,63\*0,33+6,28\*0,14+4,84\*0,27 |  | 4,374 |  |  |  |
|  |  | VV |  | SZ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 9,67\*0,34+14,1\*0,24+3,98\*0,35+3,97\*0,27 |  | 9,137 |  |  |  |
|  |  | VV |  | SV |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,59\*0,36+11,09\*0,3+2,7\*0,4 |  | 6,779 |  |  |  |
|  |  | VV |  | JV |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,8\*0,27+10,01\*0,25+3,97\*0,25 |  | 5,061 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 9,473 |  |  |  |
|  | 45 | K | 345244222 | Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z cihel pálených plné nebo prolamované (s dutinami při vazbě), na maltu z cihel dl. 290 mm tl. 140 mm | m2 | -13,340 | 848,00 | -11 312,32 |  |
|  |  | VV |  | "S1" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV"-(7,26+29,26)\*0,2 |  | -7,304 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV"-(3,39+10,13)\*0,2 |  | -2,704 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "dvůr"-(5,78+5,1+5,78)\*0,2 |  | -3,332 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -13,340 |  |  |  |
|  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 16 257,07 |  |
|  | 4 | K | 622131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn | m2 | 25,351 | 67,52 | 1 711,70 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.5* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Atiky |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 15,878+9,473 |  | 25,351 |  |  |  |
|  | 5 | K | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 7,879 | 200,00 | 1 575,80 | cena z SoD |
|  |  | VV |  | Stěrka (trámy) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (35,62+10,79+3,13)\*0,12 |  | 5,945 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 16,12\*0,12 |  | 1,934 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,879 |  |  |  |
|  | 6 | K | 622321121 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | m2 | 25,351 | 200,00 | 5 070,20 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.11* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Atiky |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 15,878+9,473 |  | 25,351 |  |  |  |
|  | 7 | K | 629135102 | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm | m | 87,260 | 102,00 | 8 900,52 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/629135102* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Atika |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 87,26 |  | 87,260 |  |  |  |
|  | 8 | K | 631311135 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0,564 | 4 990,00 | 2 814,36 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/631311135* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Betonová mazanina š.70cm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 16,12\*0,7\*0,05 |  | 0,564 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,564 |  |  |  |
|  | 9 | K | R629135102 | Příplatek za cementový potěr (materiál) | m3 | 1,047 | 3 990,00 | 4 177,53 | nabídková cena |
|  |  | VV |  | 87,26\*0,3\*0,06 |  | 1,571 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -87,26\*0,3\*0,02 |  | -0,524 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,047 |  |  |  |
|  | 49 | K | 622531012 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn | m2 | -25,784 | 310,00 | -7 993,04 | cena z SoD |
|  |  | VV |  | "S18" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -(30,23+0,5\*4)\*0,8 |  | -25,784 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -25,784 |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 20 420,31 |  |
|  | 10 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 50,210 | 79,00 | 3 966,59 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/919735111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Řezání asfaltu na střeše |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 50,21 |  | 50,210 |  |  |  |
|  | 11 | K | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 3,169 | 3 010,00 | 9 538,69 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/965042241* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | B14 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,71\*6,99\*0,06 |  | 1,556 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,15\*4,37\*0,06 |  | 1,613 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,169 |  |  |  |
|  | 46 | K | 965083122 | Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2 | m3 | 7,921 | 873,00 | 6 915,03 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/965083122* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | B14 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,71\*6,99+6,15\*4,37)\*0,15 |  | 7,921 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,921 |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 48 888,87 |  |
|  | 12 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 19,991 | 489,60 | 9 787,59 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.16* |  |  |  |  |  |
|  | 13 | K | 997013311 | Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m | m | 4,000 | 635,00 | 2 540,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/997013311* |  |  |  |  |  |
|  | 14 | K | 997013321 | Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití | m | 40,000 | 52,10 | 2 084,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/997013321* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4\*10 |  | 40,000 |  |  |  |
|  | 15 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 19,991 | 251,20 | 5 021,74 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.17* |  |  |  |  |  |
|  | 16 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 279,874 | 10,96 | 3 067,42 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.18* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 19,991\*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 279,874 |  |  |  |
|  | 17 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 19,991 | 1 320,00 | 26 388,12 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.19* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 3 151,78 |  |
|  | 18 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m | t | 5,342 | 590,00 | 3 151,78 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.20* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | -24 789,29 |  |
|  | 54 | K | 764004801 | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti | m | -30,700 | 76,08 | -2 335,66 |  |
|  |  | VV |  | "B7" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zastřešení tribuny"-30,7 |  | -30,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -30,700 |  |  |  |
|  | 55 | K | 764004861 | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti | m | -6,000 | 59,20 | -355,20 |  |
|  |  | VV |  | "B8" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "svody zastřešení tribuny"-3,0\*2 |  | -6,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -6,000 |  |  |  |
|  | 52 | K | 764511602 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm | m | -30,700 | 680,00 | -20 876,00 |  |
|  |  | VV |  | "S8" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zastřešení tribuny"-30,7 |  | -30,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -30,700 |  |  |  |
|  | 53 | K | 764511643 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm | kus | -2,000 | 550,00 | -1 100,00 |  |
|  |  | VV |  | "S8" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zastřešení tribuny"-2 |  | -2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -2,000 |  |  |  |
|  | 56 | K | 998764101 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | -0,053 | 2 310,00 | -122,43 | cena z SoD |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 110 651,31 |  |
|  |  | D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 14 405,38 |  |
|  | 19 | K | 712331101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP | m2 | 26,178 | 16,60 | 434,55 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/712331101* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Papírová lepenka |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 87,26\*0,3 |  | 26,178 |  |  |  |
|  | *20* | *M* | *62811120* | *asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A* | *m2* | *30,510* | *30,80* | *939,71* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | VV |  | 26,178\*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství |  | 30,510 |  |  |  |
|  | 21 | K | 712340833R | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé | m2 | 52,808 | 156,42 | 8 260,23 |  |
|  |  | VV |  | B14 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,71\*6,99+6,15\*4,37 |  | 52,808 |  |  |  |
|  | 22 | K | 712340834R | Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu | m2 | 211,234 | 22,44 | 4 740,09 |  |
|  |  | VV |  | B14 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,71\*6,99+6,15\*4,37)\*4 |  | 211,234 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 211,234 |  |  |  |
|  | 47 | K | 998712101 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,020 | 1 540,00 | 30,80 | cena z SoD |
|  |  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | -4 497,30 |  |
|  | 23 | K | 713141311 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva | m2 | 52,808 | 94,50 | 4 990,36 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/713141311* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,71\*6,99+6,15\*4,37 |  | 52,808 |  |  |  |
|  | 24 | K | 713141415 | Přikotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami do betonu jednospádových klínů pro tl izolace přes 250 do 340 mm | m2 | 52,808 | 163,00 | 8 607,70 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/713141415* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Příplatek za delší kotvy u spádových klínů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 52,808 |  | 52,808 |  |  |  |
|  | 25 | K | 713141233 | Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 100 do 140 mm do betonu | m2 | -52,808 | 100,00 | -5 280,80 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.31* |  |  |  |  |  |
|  | 50 | K | 713141211 | Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně | m | -117,030 | 25,00 | -2 925,75 |  |
|  |  | VV |  | "S1" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JZ"-(6,33+5,8+4,54) |  | -16,670 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SZ"-(9,68+9,92+3,09+3,68) |  | -26,370 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled SV"-(6,59\*2+4,6+2,4\*2+30,2) |  | -52,780 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pohled JV"-(5+6,2+10,01) |  | -21,210 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -117,030 |  |  |  |
|  | *51* | *M* | *63152005* | *klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm* | *m* | *-119,371* | *82,50* | *-9 848,11* |  |
|  |  | VV |  | -117,03 |  | -117,030 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -117,03\*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | -119,371 |  |  |  |
|  | 27 | K | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | -0,037 | 1 100,00 | -40,70 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.32* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 93 244,31 |  |
|  | 28 | K | 762332931 | Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl do 120 cm2 | m | 49,000 | 275,00 | 13 475,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/762332931* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | S25 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 70\*0,7 |  | 49,000 |  |  |  |
|  | *29* | *M* | *60512125R* | *hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m* | *m3* | *0,706* | *12 700,00* | *8 966,20* | *cena dle skutečnosti* |
|  |  | VV |  | 70\*0,7\*0,1\*0,12\*1,2 |  | 0,706 |  |  |  |
|  | 30 | K | 762083122 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 | m3 | 0,706 | 1 170,00 | 826,02 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/762083122* |  |  |  |  |  |
|  | 31 | K | 762395000R | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 0,706 | 6 373,94 | 4 500,00 | cena dle skutečnosti |
|  | 33 | K | 762512255 | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových kotvením do betonového podkladu | m2 | 34,904 | 291,00 | 10 157,06 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/762512255* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Obložení atik |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 87,26\*0,4 |  | 34,904 |  |  |  |
|  | *34* | *M* | *60726284* | *deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 18mm* | *m2* | *52,356* | *437,00* | *22 879,57* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | VV |  | 87,26\*0,6 |  | 52,356 |  |  |  |
|  | 35 | K | 762512245 | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo | m2 | 27,577 | 146,00 | 4 026,24 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/762512245* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Montáž překližky |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | S25 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (35,62+10,79+3,13)\*0,42 |  | 20,807 |  |  |  |
|  |  | VV |  | S24 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 16,12\*0,42 |  | 6,770 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 27,577 |  |  |  |
|  | *36* | *M* | *60621148* | *překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 18mm* | *m2* | *30,335* | *852,00* | *25 845,42* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | VV |  | 27,577\*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 30,335 |  |  |  |
|  | 37 | K | 998762101 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | t | 1,352 | 1 900,00 | 2 568,80 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998762101* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 7 498,92 |  |
|  | 40 | K | 783306809 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | m2 | 17,160 | 177,00 | 3 037,32 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/783306809* |  |  |  |  |  |
|  | 41 | K | 783314203 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | m2 | 17,160 | 130,00 | 2 230,80 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.85* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Nátěr I nosníků |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,5\*6\*(2\*0,22+4\*0,11)/2 |  | 17,160 |  |  |  |
|  | 42 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 17,160 | 130,00 | 2 230,80 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.86* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | OST | Ostatní |  |  |  | 25 000,00 |  |
|  |  | D | O01 | Ostatní |  |  |  | 25 000,00 |  |
|  | 43 | K | R0011 | Statické zajištění komína | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  | 44 | K | R0012 | Stavební příprava zastřešení atria | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jurčík\_SoD\_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 1 - Změnový list 1 | |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **02 - Fasáda** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 21.11.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | | |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | |  |  |  |  | **47 993,83** |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | 30 719,52 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce | | |  |  |  | 17 135,98 |  |
|  |  | 2 - Zakládání | |  |  |  |  | 9 808,90 |  |
|  |  | 5 - Komunikace pozemní | | |  |  |  | 473,07 |  |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | |  |  |  | 1 490,46 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  |  |  | 300,67 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě | | |  |  |  | 212,39 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot | | |  |  |  | 1 298,05 |  |
|  |  | OST - SO 02b - NEUZN\_Vnější stavební úpravy | | |  |  |  | 17 274,31 |  |
|  |  | 767 - Konstrukce zámečnické | | |  |  |  | 17 274,31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jurčík\_SoD\_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 1 - Změnový list 1 | |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **02 - Fasáda** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 21.11.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | | |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **47 993,83** |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 30 719,52 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 17 135,98 |  |
|  | 1 | K | 132112132 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných | m3 | 8,688 | 720,80 | 6 262,31 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.1* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "rýha podél SV strany budovy hlavní tribuny" - původní rozpočet |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -30,0\*0,4\*0,9 |  | -10,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | skutečnost |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 30\*0,8\*0,8 |  | 19,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Trativod - vstup |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,9\*0,8\*0,4 |  | 0,288 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 8,688 |  |  |  |
|  | 2 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 8,688 | 101,60 | 882,70 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.4* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 8,688 |  | 8,688 |  |  |  |
|  | 3 | K | 162211319 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311 | m3 | 8,688 | 93,60 | 813,20 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.5* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 8,688 |  | 8,688 |  |  |  |
|  | 4 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 8,688 | 161,60 | 1 403,98 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.6* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 8,688 |  | 8,688 |  |  |  |
|  | 5 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 21,766 | 350,00 | 7 618,10 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.7* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Rozdíl-SoD, skutečnost |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 8,688\*1,6 |  | 13,901 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Špatný přepočet m3/tuny v původní SoD |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 13,108\*0,6 |  | 7,865 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 21,766 |  |  |  |
|  | 6 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 8,688 | 17,92 | 155,69 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.8* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 8,688 |  | 8,688 |  |  |  |
|  |  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 9 808,90 |  |
|  | 7 | K | 211531111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 9,888 | 992,00 | 9 808,90 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.12* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | skutečnost |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 30,0\*0,8\*0,8-30,0\*(0,3+0,5)/2\*0,8 |  | 9,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Trativod u vstupu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,9\*0,8\*0,4 |  | 0,288 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 9,888 |  |  |  |
|  |  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 473,07 |  |
|  | 8 | K | 596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploc | m2 | 0,720 | 320,00 | 230,40 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.12* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Trativod před vstupem |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,9\*0,8 |  | 0,720 |  |  |  |
|  | *9* | *M* | *59245018* | *dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní* | *m2* | *0,792* | *306,40* | *242,67* | *cena z SoD* |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.13* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,72\*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0,792 |  |  |  |
|  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 1 490,46 |  |
|  | *10* | *M* | *28375939* | *deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm (sokl)* | *m2* | *-59,718* | *170,00* | *-10 152,06* | *cena z SoD* |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.31* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -64,889+5,171 |  | -59,718 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,171m2 Odečteno níže (dvůr) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -59,718 |  |  |  |
|  | *11* | *M* | *28376018* | *deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 120mm* | *m2* | *59,718* | *384,00* | *22 931,71* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  | *40* | *M* | *283759340* | *deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 60mm* | *m2* | *0,748* | *106,40* | *79,59* |  |
|  |  | VV |  | Zrušení zazdívky otvoru, nové dveře |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,85+2\*2,02)\*0,15\*1,02 |  | 0,748 |  |  |  |
|  | *41* | *M* | *283759390* | *deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm* | *m2* | *-1,751* | *170,00* | *-297,67* | *cena z SoD* |
|  |  | VV |  | Zrušení zazdívky otvoru, nové dveře |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1,717\*1,02 |  | -1,751 |  |  |  |
|  | 14 | K | 612326121 | Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn | m2 | 18,080 | 650,00 | 11 752,00 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.19* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,08+5,46)\*1,6 |  | 18,464 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -2\*0,8\*1,6\*0,15 |  | -0,384 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 18,080 |  |  |  |
|  | 15 | K | 612326191 | Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 20 mm stěn | m2 | 18,080 | 100,00 | 1 808,00 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.16* |  |  |  |  |  |
|  | 16 | K | 612328131 | Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 18,080 | 250,00 | 4 520,00 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.17* |  |  |  |  |  |
|  | 17 | K | 622143001 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových | m | -130,890 | 100,00 | -13 089,00 | cena z SoD |
|  | *18* | *M* | *59051649* | *profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm* | *m* | *-137,435* | *90,40* | *-12 424,12* | *cena z SoD* |
|  | *19* | *M* | *59051450* | *podložka distanční pod zakládací lištu 2mm* | *kus* | *-130,000* | *3,00* | *-390,00* | *cena z SoD* |
|  | *20* | *M* | *59051456* | *podložka distanční pod zakládací lištu 5mm* | *kus* | *-130,000* | *3,00* | *-390,00* | *cena z SoD* |
|  | 21 | K | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | -24,470 | 669,60 | -16 385,11 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.29* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Atrium |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -(6,08+5,46)\*3,0 |  | -34,620 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -(-0,6\*2,0-0,8\*2,0-0,8\*0,5\*3-1,1\*1,5) |  | 5,650 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Srovnání výklenku |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,5 |  | 4,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -24,470 |  |  |  |
|  | *22* | *M* | *283759390* | *deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm* | *m2* | *-19,788* | *170,00* | *-3 363,96* | *cena z SoD* |
|  |  | VV |  | -23,9\*1,02 |  | -24,378 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Srovnání výklenku |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,5\*1,02 |  | 4,590 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -19,788 |  |  |  |
|  | *23* | *M* | *28375939* | *deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm (sokl)* | *m2* | *-5,171* | *170,00* | *-879,07* | *cena z SoD* |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.31* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Atrium |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -(6,08+5,46-0,6-0,8)\*0,5\*1,02 |  | -5,171 |  |  |  |
|  | 24 | K | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | -1,717 | 669,60 | -1 149,70 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.29* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Zrušení zazdívky otvoru, nové dveře |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,85\*2,02 |  | -1,717 |  |  |  |
|  | 25 | K | 622212011 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm | m | 4,890 | 183,20 | 895,85 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.35* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Zrušení zazdívky otvoru, nové dveře |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,85+2\*2,02 |  | 4,890 |  |  |  |
|  | 26 | K | 622321121 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | m2 | 65,870 | 200,00 | 13 174,00 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.44* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Kamenná stěna |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 18,82\*3,5 |  | 65,870 |  |  |  |
|  | 29 | K | R0021 | Zámečnická příprava pro osazení stříšky nad vstupem | soubor | 1,000 | 1 350,00 | 1 350,00 | nabídková cena |
|  | 30 | K | R001 | Úprava el. instalace v atriu – světla s čidly | soubor | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | nabídková cena |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 300,67 |  |
|  | 31 | K | 965043331 | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 0,072 | 4 176,00 | 300,67 | cena z SoD |
|  |  | VV |  | Trativod před vstupem |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,9\*0,8\*0,1 |  | 0,072 |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 212,39 |  |
|  | 32 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 0,158 | 489,60 | 77,36 | cena z SoD |
|  | 33 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0,158 | 251,20 | 39,69 | cena z SoD |
|  | 34 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 2,212 | 10,96 | 24,24 | cena z SoD |
|  |  | VV |  | 0,158\*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2,212 |  |  |  |
|  | 35 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 0,158 | 450,00 | 71,10 | cena z SoD |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 1 298,05 |  |
|  | 36 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m | t | 1,997 | 650,00 | 1 298,05 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.86* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | OST | SO 02b - NEUZN\_Vnější stavební úpravy |  |  |  | 17 274,31 |  |
|  |  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 17 274,31 |  |
|  | 37 | K | 767662210 | Montáž mříží otvíravých | m2 | 1,890 | 249,00 | 470,61 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/767662210* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Zrušení zazdívky otvoru, nové dveře |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,9\*2,1 |  | 1,890 |  |  |  |
|  | *38* | *M* | *54912000R* | *mříž pro stavební otvory otvíravá - pozinkovaná* | *m2* | *1,890* | *8 730,00* | *16 499,70* |  |
|  | 39 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,019 | 16 000,00 | 304,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998767101* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jurčík\_SoD\_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 1 - Změnový list 1 | |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **03 - Vnitřní stavební úpravy** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 21.11.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | | |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | |  |  |  |  | **7 869,43** |  |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | |  |  |  | -16 853,49 |  |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | |  |  |  | -19 930,15 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  |  |  | -3 158,95 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě | | |  |  |  | -453,93 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot | | |  |  |  | -1 100,55 |  |
|  |  | 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | |  |  |  | -5 069,28 |  |
|  |  | 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | |  |  |  | -9 774,37 |  |
|  |  | 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | | |  |  |  | -4 231,20 |  |
|  |  | 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | | |  |  |  | -13 703,18 |  |
|  |  | 763 - Konstrukce suché výstavby | | |  |  |  | 40 579,56 |  |
|  |  | 766 - Konstrukce truhlářské | | |  |  |  | 48 751,61 |  |
|  |  | 781 - Dokončovací práce - obklady | | |  |  |  | -7 186,64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jurčík\_SoD\_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 1 - Změnový list 1 | |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **03 - Vnitřní stavební úpravy** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 21.11.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | | |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **7 869,43** |  |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | -16 853,49 |  |
|  | 64 | K | 310231055 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm | m2 | -1,743 | 1 896,00 | -3 304,73 | cena z SoD |
|  |  | VV |  | "S20" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -0,85\*2,05 |  | -1,743 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -1,743 |  |  |  |
|  | 1 | K | 313291125 | Zdivo režné lícované z cihel šamotových obkladové z cihel 250x123x65 mm, na maltu ze suché směsi 5 MPa | m3 | -0,303 | 25 000,00 | -7 575,00 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.2* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S4" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 109 - za elektrickým topidlem sauny" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -1,0\*2,42\*0,125 |  | -0,303 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -0,303 |  |  |  |
|  | 68 | K | 346244352 | Obezdívka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 50 mm | m2 | -10,400 | 574,40 | -5 973,76 | cena z SoD |
|  |  | VV |  | "S33" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"-(1,8\*4+0,8\*4) |  | -10,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -10,400 |  |  |  |
|  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | -19 930,15 |  |
|  | 65 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | m2 | -39,706 | 45,00 | -1 786,77 | cena z SoD |
|  |  | VV |  | "S29" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"-6,26\*3,03 |  | -18,968 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"-3,69\*5,62 |  | -20,738 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -39,706 |  |  |  |
|  | 66 | K | 611311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | -39,706 | 220,00 | -8 735,32 | cena z SoD |
|  |  | VV |  | "S34" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"-6,26\*3,03 |  | -18,968 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"-3,69\*5,62 |  | -20,738 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -39,706 |  |  |  |
|  | 67 | K | 611325412 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | -39,706 | 150,00 | -5 955,90 | cena z SoD |
|  |  | VV |  | "S29" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"-6,26\*3,03 |  | -18,968 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"-3,69\*5,62 |  | -20,738 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -39,706 |  |  |  |
|  | 16 | K | 612131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn | m2 | -5,700 | 65,00 | -370,50 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.7* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -obklady |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S13, S33" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -"m.č. 112"(1,5+3,8)\*1,5 |  | -7,950 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Umyvadlo |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,5\*1,5 |  | 2,250 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -5,700 |  |  |  |
|  | 69 | K | 612325213 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 | kus | -1,000 | 418,40 | -418,40 | cena z SoD |
|  |  | VV |  | "S28" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112 po dveřním otvoru"-1 |  | -1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -1,000 |  |  |  |
|  | 70 | K | 612325215 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 | kus | -1,000 | 1 488,00 | -1 488,00 | cena z SoD |
|  |  | VV |  | "S27" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "po dveřním otvoru"-1 |  | -1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -1,000 |  |  |  |
|  | 19 | K | 612325301 | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká | m2 | 0,734 | 666,40 | 489,14 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.14* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,85+2,02\*2)\*0,15 |  | 0,734 |  |  |  |
|  | 20 | K | 612331121 | Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | -5,700 | 292,00 | -1 664,40 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.18* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -obklady |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S13, S33" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -"m.č. 112"(1,5+3,8)\*1,5 |  | -7,950 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Umyvadlo |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,5\*1,5 |  | 2,250 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -5,700 |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | -3 158,95 |  |
|  | 3 | K | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm | m | -20,800 | 112,00 | -2 329,60 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.31* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -(29,3-8,5) |  | -20,800 |  |  |  |
|  | 51 | K | 974042564 | Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 150 mm | m | -2,000 | 362,40 | -724,80 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.32* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -2 |  | -2,000 |  |  |  |
|  | 89 | K | 978011191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 18,968 | 140,00 | 2 655,52 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/978011191* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "B14" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"6,26\*3,03 |  | 18,968 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 18,968 |  |  |  |
|  | 71 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | -5,700 | 85,60 | -487,92 |  |
|  |  | VV |  | "B18" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pro keramický obklad" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"-(1,5+3,8)\*1,5+1,5\*1,5 |  | -5,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -5,700 |  |  |  |
|  | 88 | K | 978011141 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | -18,968 | 32,80 | -622,15 |  |
|  |  | VV |  | "B14" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"-6,26\*3,03 |  | -18,968 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -18,968 |  |  |  |
|  | 5 | K | 945 R00 | HZS třída 5 sekání drážek, kapes, průrazů, zazdění - elektroinstalace | hod | -5,000 | 330,00 | -1 650,00 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.186* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | -453,93 |  |
|  | 59 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | -0,205 | 489,60 | -100,37 |  |
|  | 60 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,205 | 251,20 | -51,50 |  |
|  | 61 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -2,870 | 10,96 | -31,46 |  |
|  |  | VV |  | -0,205\*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | -2,870 |  |  |  |
|  | 62 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,205 | 1 320,00 | -270,60 |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | -1 100,55 |  |
|  | 63 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | -2,001 | 550,00 | -1 100,55 |  |
|  |  | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | -5 069,28 |  |
|  | 52 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | -4,500 | 320,00 | -1 440,00 |  |
|  |  | VV |  | -(7-2,5) |  | -4,500 |  |  |  |
|  | 53 | K | 721174044 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 | m | -6,000 | 350,00 | -2 100,00 | cena z SoD |
|  |  | VV |  | -6 |  | -6,000 |  |  |  |
|  | 54 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | m | -1,000 | 363,00 | -363,00 |  |
|  |  | VV |  | -1 |  | -1,000 |  |  |  |
|  | 55 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | -3,000 | 104,50 | -313,50 |  |
|  |  | VV |  | -(6-3) |  | -3,000 |  |  |  |
|  | 56 | K | 721226521 | Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40 | kus | -2,000 | 396,00 | -792,00 |  |
|  |  | VV |  | -(4-2) |  | -2,000 |  |  |  |
|  | 57 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | -2,500 | 21,45 | -53,63 |  |
|  |  | VV |  | -(14-4,5-6-1) |  | -2,500 |  |  |  |
|  | 58 | K | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | -0,010 | 715,00 | -7,15 |  |
|  |  | D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | -9 774,37 |  |
|  | 22 | K | 722174003 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 | m | -9,000 | 313,50 | -2 821,50 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.55* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -(16-7) |  | -9,000 |  |  |  |
|  | 77 | K | 722174005 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5 | m | -9,000 | 473,00 | -4 257,00 |  |
|  |  | VV |  | -9 |  | -9,000 |  |  |  |
|  | 78 | K | 722181242 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | -18,000 | 104,50 | -1 881,00 |  |
|  |  | VV |  | -(25-7) |  | -18,000 |  |  |  |
|  | 79 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | -18,000 | 44,00 | -792,00 |  |
|  |  | VV |  | -(33-8-7) |  | -18,000 |  |  |  |
|  | 80 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | -0,042 | 544,50 | -22,87 |  |
|  |  | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | -4 231,20 |  |
|  | 84 | K | 725211602 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm | soubor | 1,000 | 4 280,00 | 4 280,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/725211602* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112 - umyvadlo"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 23 | K | 725222116R | Vana bez armatur výtokových akrylátová 1800x800 mm | soubor | -2,000 | 5 390,00 | -10 780,00 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.69* |  |  |  |  |  |
|  | 24 | K | 725530823 | Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových od 50 do 200 l | soubor | -1,000 | 286,00 | -286,00 | cena z SoD |
|  | 83 | K | 725539201 | Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) do 15 l | soubor | 1,000 | 456,00 | 456,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/725539201* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112 - pod umyvadlo"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | *87* | *M* | *54132287* | *ohřívač vody elektrický tlakový pod umyvadlo 10L 2kW* | *kus* | *1,000* | *4 720,00* | *4 720,00* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | VV |  | "m.č. 112 - pod umyvadlo"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 25 | K | 725532319 | Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem stacionární 0,6 MPa objem nádrže (příkon) 160 l (3,0-6,0 kW) | soubor | -1,000 | 12 100,00 | -12 100,00 | cena z SoD |
|  | 27 | K | 7256211nc.01R | Příplatek - jiný typ automatické pračky | ks | 2,000 | 14 500,00 | 29 000,00 |  |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.74* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S25"2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 28 | K | 7256212nc | Kondenzační sušička prádla , přední plnění, 8 kg prádla | ks | -2,000 | 7 425,00 | -14 850,00 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.75* |  |  |  |  |  |
|  | 82 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1,000 | 2 170,00 | 2 170,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/725822611* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112 - umyvadlo"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 29 | K | 725831323 | Baterie vanové nástěnné klasické s roztečí 150 mm otočný výtok | soubor | -2,000 | 1 595,00 | -3 190,00 | cena z SoD |
|  | 86 | K | 725865501 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40/50 | kus | -2,000 | 1 969,00 | -3 938,00 |  |
|  |  | VV |  | "S21" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"-2 |  | -2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -2,000 |  |  |  |
|  | 85 | K | 725861102 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 | kus | 1,000 | 319,00 | 319,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/725861102* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112 - umyvadlo"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 81 | K | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | -0,051 | 631,40 | -32,20 |  |
|  |  | D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | -13 703,18 |  |
|  | 38 | K | 735151580 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W | kus | -1,000 | 6 113,80 | -6 113,80 | cena z SoD |
|  | 39 | K | 735151581 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2686 W | kus | -1,000 | 6 446,00 | -6 446,00 | cena z SoD |
|  | 40 | K | 735151821 | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm | kus | -1,000 | 132,00 | -132,00 | cena z SoD |
|  | 41 | K | 735151822 | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm | kus | -1,000 | 159,50 | -159,50 | cena z SoD |
|  | 42 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží | m2 | -35,000 | 21,23 | -743,05 | cena z SoD |
|  | 43 | K | 998735101 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | -0,102 | 1 067,00 | -108,83 | cena z SoD |
|  |  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 40 579,56 |  |
|  | 44 | K | 763131551 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 39,706 | 921,00 | 36 569,23 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/763131551* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "prádelna a sušárna" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"6,26\*3,03 |  | 18,968 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"3,69\*5,62 |  | 20,738 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 39,706 |  |  |  |
|  | 45 | K | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 39,706 | 58,40 | 2 318,83 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/763131751* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "prádelna a sušárna" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 111"6,26\*3,03 |  | 18,968 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"3,69\*5,62 |  | 20,738 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 39,706 |  |  |  |
|  | *76* | *M* | *28329274* | *fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2* | *m2* | *44,610* | *25,30* | *1 128,63* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | VV |  | 39,706\*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství |  | 44,610 |  |  |  |
|  | 47 | K | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0,473 | 1 190,00 | 562,87 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998763301* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 48 751,61 |  |
|  | 48 | K | 766660411 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku | kus | 1,000 | 3 690,00 | 3 690,00 | cena z SoD |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | *73* | *M* | *611441630R* | *dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 80x200 cm plné bílé, Ud=1,2 W/m2K* | *kus* | *1,000* | *45 000,00* | *45 000,00* | *cena z SoD* |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 50 | K | 998766101 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,061 | 1 010,00 | 61,61 | cena z SoD |
|  |  | D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | -7 186,64 |  |
|  | 9 | K | 781473115 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | -5,700 | 650,00 | -3 705,00 | cena z SoD |
|  |  | VV |  | -obklady |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "S13, S33" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -"m.č. 112"(1,5+3,8)\*1,5 |  | -7,950 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Umyvadlo |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,5\*1,5 |  | 2,250 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -5,700 |  |  |  |
|  | *74* | *M* | *59761406* | *dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2* | *m2* | *-5,985* | *450,00* | *-2 693,25* | *cena z SoD* |
|  |  | VV |  | -8,348 |  | -8,348 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Umyvadlo |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,5\*1,5\*1,05 |  | 2,363 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -5,985 |  |  |  |
|  | 11 | K | 781493211 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené standardním lepidlem vanové | m | -0,800 | 180,80 | -144,64 | cena z SoD |
|  |  | VV |  | "S13" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -(1,5+3,8) |  | -5,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Umyvadlo |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3\*1,5 |  | 4,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -0,800 |  |  |  |
|  | 12 | K | 781493611 | Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem | kus | -2,000 | 182,40 | -364,80 | cena z SoD |
|  |  | VV |  | "S33" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"-2 |  | -2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -2,000 |  |  |  |
|  | *75* | *M* | *562457210* | *dvířka vanová bílá 300x300mm* | *kus* | *-2,000* | *139,20* | *-278,40* | *cena z SoD* |
|  |  | VV |  | "S33" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "m.č. 112"-2 |  | -2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -2,000 |  |  |  |
|  | 14 | K | 998781101 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | -0,001 | 553,60 | -0,55 | cena z SoD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jurčík\_SoD\_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 1 - Změnový list 1 | |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **04 - Záměna živičné krytiny za PVC fólii** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 21.11.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | | |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | |  |  |  |  | **138 567,02** |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | 138 567,02 |  |
|  |  | 712 - Povlakové krytiny | | |  |  |  | 217 237,83 |  |
|  |  | 764 - Konstrukce klempířské | | |  |  |  | -78 670,81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jurčík\_SoD\_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 1 - Změnový list 1 | |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **04 - Záměna živičné krytiny za PVC fólii** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 21.11.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | | |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **138 567,02** |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 138 567,02 |  |
|  |  | D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 217 237,83 |  |
|  | 1 | K | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás | m2 | -554,249 | 120,00 | -66 509,88 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.22* |  |  |  |  |  |
|  | *2* | *M* | *62866281* | *pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu* | *m2* | *-637,386* | *155,00* | *-98 794,83* | *cena z SoD* |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.23* |  |  |  |  |  |
|  | 3 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | -554,249 | 132,00 | -73 160,87 | cena z SoD |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.24* |  |  |  |  |  |
|  | *4* | *M* | *62855011* | *pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu* | *m2* | *-637,386* | *175,00* | *-111 542,55* | *cena z SoD* |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pol.č.25* |  |  |  |  |  |
|  | 5 | K | 712363352 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm | m | 152,410 | 195,00 | 29 719,95 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/712363352* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 132+7,82+6,59+6 |  | 152,410 |  |  |  |
|  | 6 | K | 712363353 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm | m | 152,410 | 195,00 | 29 719,95 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/712363353* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 132+7,82+6,59+6 |  | 152,410 |  |  |  |
|  | 7 | K | 712363354 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm | m | 38,160 | 175,00 | 6 678,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/712363354* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 38,16 |  | 38,160 |  |  |  |
|  | 8 | K | 712363356 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 200 mm | m | 66,910 | 294,00 | 19 671,54 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/712363356* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 50,21+16,7 |  | 66,910 |  |  |  |
|  | 34 | K | 712363446.R | Vyrovnání podkladu pro montáž povlakové krytiny z fólie do spádu | m2 | 554,249 | 112,00 | 62 075,89 |  |
|  |  | VV |  | 554,249 |  | 554,249 |  |  |  |
|  | 21 | K | 712961901.R | D+M Opracování průniků povlakové krytiny střech fólií | kus | 10,000 | 486,00 | 4 860,00 |  |
|  |  | VV |  | "zapravení kotevních prvků zastřešení atria a kotvení komínu"8+2 |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 9 | K | 764212632 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 200 mm | m | 67,300 | 353,00 | 23 756,90 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/764212632* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 67,3 |  | 67,300 |  |  |  |
|  | 10 | K | 712363446 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 100 do 140 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole | m2 | 554,249 | 327,00 | 181 239,42 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/712363446* |  |  |  |  |  |
|  | *11* | *M* | *28322012* | *fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm* | *m2* | *637,386* | *260,00* | *165 720,36* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | VV |  | 554,249\*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 637,386 |  |  |  |
|  | 12 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 554,249 | 53,10 | 29 430,62 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/712391171* |  |  |  |  |  |
|  | *13* | *M* | *69311226* | *geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2* | *m2* | *640,158* | *22,60* | *14 467,57* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | VV |  | 554,249\*1,155 "Přepočtené koeficientem množství |  | 640,158 |  |  |  |
|  | 14 | K | 712R01 | Nový prostup pro odvětrání kotelny přes střešní konstrukci | kus | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 | nabídková cena |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Včetně dodávky a osazení nového komínku a zapravení stávajícího otvoru* | |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Včetně dodávky a osazení nového komínku a zapravení stávajícího otvoru |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 22 | K | 998712101 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | -5,256 | 1 540,00 | -8 094,24 |  |
|  |  | D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | -78 670,81 |  |
|  | 16 | K | 764212666 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 500 mm | m | -66,690 | 490,00 | -32 678,10 | cena z SoD |
|  | 17 | K | 764214604 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm | m | -4,000 | 430,00 | -1 720,00 | cena z SoD |
|  | 18 | K | 764214606 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm | m | -77,700 | 490,00 | -38 073,00 | cena z SoD |
|  | 19 | K | 764214607 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm | m | -6,300 | 497,20 | -3 132,36 | cena z SoD |
|  | 20 | K | 764215646 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm | kus | -9,000 | 165,00 | -1 485,00 | cena z SoD |
|  | 33 | K | 998764101 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | -0,685 | 2 310,00 | -1 582,35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jurčík\_SoD\_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 1 - Změnový list 1 | |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **05 - Soupis ostatních vedlejších nákladů** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 21.11.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | | |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | |  |  |  |  | **15 600,00** |  |
|  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | |  |  |  | 15 600,00 |  |
|  |  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | | |  |  |  | 3 000,00 |  |
|  |  | VRN3 - Zařízení staveniště | | |  |  |  | 12 600,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jurčík\_SoD\_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 1 - Změnový list 1 | |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **05 - Soupis ostatních vedlejších nákladů** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 21.11.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | | |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **15 600,00** |  |
|  |  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 15 600,00 |  |
|  |  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 3 000,00 |  |
|  | 1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 0,200 | 15 000,00 | 3 000,00 | cena z SoD |
|  |  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 12 600,00 |  |
|  | 2 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 0,200 | 55 000,00 | 11 000,00 | cena z SoD |
|  | 3 | K | 034103000 | Oplocení staveniště | soubor | 0,200 | 8 000,00 | 1 600,00 | cena z SoD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jurčík\_SoD\_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 1 - Změnový list 1 | |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SO 05 - Západní tribuna** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 21.11.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | | | Jurčík - stavebnictví s.r.o., |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | |  |  |  |  | **-1 076 302,64** |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | -1 038 676,36 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce | | |  |  |  | -5 642,47 |  |
|  |  | 2 - Zakládání | |  |  |  |  | -7 003,01 |  |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | |  |  |  | -627 475,78 |  |
|  |  | 4 - Vodorovné konstrukce | | |  |  |  | -12 498,30 |  |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | |  |  |  | -34 081,67 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  |  |  | -287 954,47 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě | | |  |  |  | -825,00 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot | | |  |  |  | -63 195,66 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | -37 626,28 |  |
|  |  | 767 - Konstrukce zámečnické | | |  |  |  | -15 316,10 |  |
|  |  | 783 - Dokončovací práce - nátěry | | |  |  |  | -22 310,18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jurčík\_SoD\_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 1 - Změnový list 1 | |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SO 05 - Západní tribuna** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 21.11.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | | | Jurčík - stavebnictví s.r.o., |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **-1 076 302,64** |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -1 038 676,36 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | -5 642,47 |  |
|  | 1 | K | 132251101 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | -1,971 | 832,00 | -1 639,87 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/132251101* |  |  |  |  |  |
|  | 2 | K | 139911121 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného | m3 | -0,438 | 5 576,00 | -2 442,29 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/139911121* |  |  |  |  |  |
|  | 3 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | -1,971 | 161,60 | -318,51 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/162651112* |  |  |  |  |  |
|  | 4 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | -3,548 | 350,00 | -1 241,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/171201231* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | -7 003,01 |  |
|  | 5 | K | 213311113 | Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm | m3 | -0,657 | 1 344,00 | -883,01 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/213311113* |  |  |  |  |  |
|  | 6 | K | 274313611 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | m3 | -1,360 | 4 500,00 | -6 120,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/274313611* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | -627 475,78 |  |
|  | 7 | K | 313321815 | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) obkladové pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37 | m3 | -60,843 | 3 890,00 | -236 679,27 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/313321815* |  |  |  |  |  |
|  | 8 | K | 313351311 | Bednění nadzákladových zdí obkladových rovné jednostranné zřízení | m2 | -158,410 | 990,00 | -156 825,90 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/313351311* |  |  |  |  |  |
|  | 9 | K | 313351312 | Bednění nadzákladových zdí obkladových rovné jednostranné odstranění | m2 | -158,410 | 171,20 | -27 119,79 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/313351312* |  |  |  |  |  |
|  | 10 | K | 313351911 | Bednění nadzákladových zdí obkladových Příplatek k cenám za pohledový beton | m2 | -158,410 | 200,00 | -31 682,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/313351911* |  |  |  |  |  |
|  | 11 | K | 313362021 | Výztuž nadzákladových zdí obkladových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | -3,670 | 42 960,00 | -157 663,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/313362021* |  |  |  |  |  |
|  | 12 | K | 342171111 | Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m | m2 | -21,500 | 350,00 | -7 525,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/342171111* |  |  |  |  |  |
|  | *13* | *M* | *15485100.R1* | *profil trapézový ocel Pz + PE 30 µm, plech tl 0,5 mm, oboustranně žárově pozinkovaný + barva RAL modrá* | *m2* | *-24,725* | *390,00* | *-9 642,75* |  |
|  | *14* | *M* | *30909147.R1* | *šroub samovrtný šestihranný TEX DIN 7504-K , barva RAL modrá, 5,5x24 mm* | *100 kus* | *-1,150* | *293,80* | *-337,87* |  |
|  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | -12 498,30 |  |
|  | 15 | K | 431351121 | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení | m2 | -14,560 | 738,40 | -10 751,10 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/431351121* |  |  |  |  |  |
|  | 16 | K | 431351122 | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění | m2 | -14,560 | 120,00 | -1 747,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/431351122* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | -34 081,67 |  |
|  | 17 | K | 632451491 | Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením | m2 | -321,515 | 39,12 | -12 577,67 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/632451491* |  |  |  |  |  |
|  | 18 | K | 634661111 | Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm | m | -105,000 | 89,60 | -9 408,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/634661111* |  |  |  |  |  |
|  | 19 | K | 634911114 | Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm | m | -105,000 | 115,20 | -12 096,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/634911114* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | -287 954,47 |  |
|  | 20 | K | 936104200.R1 | Montáž sedadla přichycením kotevními šrouby | kus | -150,000 | 350,00 | -52 500,00 |  |
|  | *21* | *M* | *936 n.c.01* | *sedačka na tribunu, opěradlo 32,5 cm, vč. kotevních šroubů* | *ks* | *-150,000* | *596,00* | *-89 400,00* |  |
|  | 22 | K | 936104212 | Montáž odpadkového koše páskováním na sloupy nebo sloupky | kus | -4,000 | 86,40 | -345,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/936104212* |  |  |  |  |  |
|  | *23* | *M* | *74910131.R1* | *venkovní odpadkový koš kovový na sloupek, vč. sloupku a upevňovacího příslušenství* | *kus* | *-4,000* | *2 700,00* | *-10 800,00* |  |
|  | 24 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | -14,400 | 85,00 | -1 224,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/941111121* |  |  |  |  |  |
|  | 25 | K | 941111221 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 | m2 | -72,000 | 2,00 | -144,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/941111221* |  |  |  |  |  |
|  | 26 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | -14,400 | 40,64 | -585,22 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/941111821* |  |  |  |  |  |
|  | 27 | K | 953961112 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm | kus | -2 560,000 | 39,04 | -99 942,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/953961112* |  |  |  |  |  |
|  | *28* | *M* | *13021012* | *tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm* | *t* | *-0,346* | *40 000,00* | *-13 840,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Hmotnost: 0,62 kg/m* |  |  |  |  |  |
|  | 29 | K | 967042713 | Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 150 mm | m2 | -3,120 | 769,60 | -2 401,15 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/967042713* |  |  |  |  |  |
|  | 30 | K | 977311111 | Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm | m | -42,000 | 100,80 | -4 233,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/977311111* |  |  |  |  |  |
|  | 31 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | -192,900 | 65,00 | -12 538,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/985131111* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | -825,00 |  |
|  | 32 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -5,116 | 10,96 | -56,07 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013509* |  |  |  |  |  |
|  | 33 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -1,279 | 251,20 | -321,28 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013501* |  |  |  |  |  |
|  | 34 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | -1,279 | 350,00 | -447,65 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013861* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | -63 195,66 |  |
|  | 35 | K | 998014211 | Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní | t | -159,989 | 395,00 | -63 195,66 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998014211* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | -37 626,28 |  |
|  |  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | -15 316,10 |  |
|  | 36 | K | 767 n.c. 01 | Žárové zinkování vč. dopravy výrobku do zinkovny a zpět na stavbu k zabudování | kg | -82,000 | 55,00 | -4 510,00 |  |
|  | 37 | K | 767 n.c. 02 | Cenový normativ zpracování materiálů JKPOV 553 439 | kg | -67,200 | 55,00 | -3 696,00 |  |
|  | *38* | *M* | *14550154* | *profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm* | *t* | *-0,082* | *55 000,00* | *-4 510,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Hmotnost: 4,48 kg/m* |  |  |  |  |  |
|  | 39 | K | 767996701 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | -109,027 | 22,56 | -2 459,65 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767996701* |  |  |  |  |  |
|  | 40 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | -0,082 | 1 192,00 | -97,74 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998767101* |  |  |  |  |  |
|  | 41 | K | 998767181 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | -0,082 | 520,80 | -42,71 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998767181* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | -22 310,18 |  |
|  | 42 | K | 783301313 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | m2 | -3,200 | 60,08 | -192,26 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783301313* |  |  |  |  |  |
|  | 43 | K | 783347101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový | m2 | -6,400 | 150,00 | -960,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783347101* |  |  |  |  |  |
|  | 44 | K | 783601715 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým | m | -36,000 | 25,00 | -900,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783601715* |  |  |  |  |  |
|  | 45 | K | 783601733 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým | m | -90,000 | 55,00 | -4 950,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783601733* |  |  |  |  |  |
|  | 46 | K | 783644651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm polyuretanový | m | -36,000 | 55,00 | -1 980,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783644651* |  |  |  |  |  |
|  | 47 | K | 783644661 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm polyuretanový | m | -90,000 | 55,00 | -4 950,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783644661* |  |  |  |  |  |
|  | 48 | K | 783647611 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný polyuretanový | m | -36,000 | 40,32 | -1 451,52 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783647611* |  |  |  |  |  |
|  | 49 | K | 783647631 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný polyuretanový | m | -90,000 | 76,96 | -6 926,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783647631* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jurčík\_SoD\_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 1 - Změnový list 1 | |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SO 06 - Jižní tribuna** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 21.11.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | | | Jurčík - stavebnictví s.r.o., |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | |  |  |  |  | **-3 925 211,23** |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | -2 986 195,58 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce | | |  |  |  | -467 728,04 |  |
|  |  | 2 - Zakládání | |  |  |  |  | -397 472,90 |  |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | |  |  |  | -1 225 477,51 |  |
|  |  | 5 - Komunikace pozemní | | |  |  |  | -154 033,04 |  |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | |  |  |  | -30 290,40 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  |  |  | -513 543,84 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě | | |  |  |  | -92 503,90 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot | | |  |  |  | -105 145,95 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | -939 015,65 |  |
|  |  | 767 - Konstrukce zámečnické | | |  |  |  | -358 887,77 |  |
|  |  | 783 - Dokončovací práce - nátěry | | |  |  |  | -580 127,88 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jurčík\_SoD\_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 1 - Změnový list 1 | |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SO 06 - Jižní tribuna** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 21.11.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | | | Jurčík - stavebnictví s.r.o., |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **-3 925 211,23** |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -2 986 195,58 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | -467 728,04 |  |
|  | 1 | K | 113107112 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | -81,840 | 157,60 | -12 897,98 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/113107112* |  |  |  |  |  |
|  | 2 | K | 122251102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | -74,247 | 350,00 | -25 986,45 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/122251102* |  |  |  |  |  |
|  | 3 | K | 132212132 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných | m3 | -51,051 | 1 200,00 | -61 261,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/132212132* |  |  |  |  |  |
|  | 4 | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | -45,705 | 290,00 | -13 254,45 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/139001101* |  |  |  |  |  |
|  | 5 | K | 139951121 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného | m3 | -45,705 | 3 550,00 | -162 252,75 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/139951121* |  |  |  |  |  |
|  | 6 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | -51,051 | 101,60 | -5 186,78 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/162211311* |  |  |  |  |  |
|  | 7 | K | 162211319 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311 | m3 | -255,255 | 93,60 | -23 891,87 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/162211319* |  |  |  |  |  |
|  | 8 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | -146,628 | 161,60 | -23 695,08 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/162651112* |  |  |  |  |  |
|  | 9 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | -51,051 | 131,20 | -6 697,89 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/167151101* |  |  |  |  |  |
|  | 10 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | -263,930 | 250,00 | -65 982,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/171201231* |  |  |  |  |  |
|  | 11 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | -71,468 | 118,40 | -8 461,81 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/174151101* |  |  |  |  |  |
|  | *12* | *M* | *58344197* | *štěrkodrť frakce 0/63* | *t* | *-94,186* | *480,00* | *-45 209,28* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | 13 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | -90,000 | 55,00 | -4 950,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/181951112* |  |  |  |  |  |
|  | 14 | K | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | -100,000 | 80,00 | -8 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/183403153* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | -397 472,90 |  |
|  | 15 | K | 213311113 | Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm | m3 | -15,235 | 1 100,00 | -16 758,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/213311113* |  |  |  |  |  |
|  | 16 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm | m3 | -12,012 | 1 100,00 | -13 213,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/271532212* |  |  |  |  |  |
|  | 17 | K | 274313611 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | m3 | -70,958 | 3 300,00 | -234 161,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/274313611* |  |  |  |  |  |
|  | 18 | K | 274313611 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | m3 | -40,406 | 3 300,00 | -133 339,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/274313611* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | -1 225 477,51 |  |
|  | 19 | K | 313321815 | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) obkladové pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37 | m3 | -42,825 | 3 900,00 | -167 017,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/313321815* |  |  |  |  |  |
|  | 20 | K | 312351121 | Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné oboustranné za každou stranu zřízení | m2 | -285,500 | 490,00 | -139 895,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/312351121* |  |  |  |  |  |
|  | 21 | K | 312351122 | Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné oboustranné za každou stranu odstranění | m2 | -285,500 | 115,20 | -32 889,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/312351122* |  |  |  |  |  |
|  | 22 | K | 312351311 | Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné jednostranné zřízení | m2 | -72,060 | 990,00 | -71 339,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/312351311* |  |  |  |  |  |
|  | 23 | K | 312351312 | Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné jednostranné odstranění | m2 | -72,060 | 171,20 | -12 336,67 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/312351312* |  |  |  |  |  |
|  | 24 | K | 312351911 | Bednění nadzákladových zdí výplňových Příplatek k cenám za pohledový beton | m2 | -97,750 | 200,00 | -19 550,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/312351911* |  |  |  |  |  |
|  | 25 | K | 312351911 | Bednění nadzákladových zdí výplňových Příplatek k cenám za pohledový beton | m2 | -72,060 | 200,00 | -14 412,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/312351911* |  |  |  |  |  |
|  | 26 | K | 312362021 | Výztuž nadzákladových zdí výplňových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | -1,465 | 42 960,00 | -62 936,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/312362021* |  |  |  |  |  |
|  | 27 | K | 313321815 | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) obkladové pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37 | m3 | -46,743 | 3 900,00 | -182 297,70 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/313321815* |  |  |  |  |  |
|  | 28 | K | 313362021 | Výztuž nadzákladových zdí obkladových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | -3,159 | 42 960,00 | -135 710,64 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/313362021* |  |  |  |  |  |
|  | 29 | K | 338171115 | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu | kus | -78,000 | 250,00 | -19 500,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/338171115* |  |  |  |  |  |
|  | *30* | *M* | *14550266* | *profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x3mm* | *t* | *-1,176* | *42 000,00* | *-49 392,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Hmotnost: 7,28 kg/m* |  |  |  |  |  |
|  | *31* | *M* | *13011049* | *tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x6mm* | *t* | *-0,090* | *42 000,00* | *-3 780,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Hmotnost: 7,06 kg/m* |  |  |  |  |  |
|  | 32 | K | 342171111 | Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m | m2 | -112,473 | 350,00 | -39 365,55 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/342171111* |  |  |  |  |  |
|  | *33* | *M* | *15485100.R1* | *profil trapézový ocel Pz + PE 30 µm, plech tl 0,5 mm, oboustranně žárově pozinkovaný* | *m2* | *-112,473* | *390,00* | *-43 864,47* |  |
|  | *34* | *M* | *30909147.R1* | *šroub samovrtný šestihranný TEX DIN 7504-K , barva RAL modrá, 5,5x24 mm* | *100 kus* | *-15,000* | *293,80* | *-4 407,00* |  |
|  | 35 | K | 348171310 | Montáž oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů hmotnosti 1 m oplocení do 15 kg | m | -167,350 | 128,00 | -21 420,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/348171310* |  |  |  |  |  |
|  | *36* | *M* | *14550154* | *profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm* | *t* | *-1,529* | *35 840,00* | *-54 799,36* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Hmotnost: 4,48 kg/m* |  |  |  |  |  |
|  | 37 | K | 348171510 | Montáž oplocení z dílců kovových z plechu vlnitého nebo profilového hmotnosti 1 m oplocení do 30 kg | m | -152,350 | 159,20 | -24 254,12 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/348171510* |  |  |  |  |  |
|  | *38* | *M* | *15485100.R1* | *profil trapézový ocel Pz + PE 30 µm, plech tl 0,5 mm, oboustranně žárově pozinkovaný* | *m2* | *-308,050* | *390,00* | *-120 139,50* |  |
|  | *39* | *M* | *30909147.R1* | *šroub samovrtný šestihranný TEX DIN 7504-K , barva RAL modrá, 5,5x24 mm* | *100 kus* | *-21,000* | *293,80* | *-6 169,80* |  |
|  |  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | -154 033,04 |  |
|  | 40 | K | 564710011 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | -199,310 | 70,16 | -13 983,59 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/564710011* |  |  |  |  |  |
|  | 41 | K | 596211112 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploc | m2 | -199,310 | 350,00 | -69 758,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/596211112* |  |  |  |  |  |
|  | *42* | *M* | *59245021* | *dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní* | *m2* | *-205,289* | *342,40* | *-70 290,95* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | -30 290,40 |  |
|  | 43 | K | 632451491 | Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením | m2 | -334,540 | 39,12 | -13 087,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/632451491* |  |  |  |  |  |
|  | 44 | K | 634661111 | Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm | m | -84,000 | 89,60 | -7 526,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/634661111* |  |  |  |  |  |
|  | 45 | K | 634911114 | Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm | m | -84,000 | 115,20 | -9 676,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/634911114* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | -513 543,84 |  |
|  | 46 | K | 936104200.R2 | Montáž 4-sedadla na ocel. konstrukci přichycením kotevními šrouby na pevný betonový podklad | kus | -48,000 | 1 100,00 | -52 800,00 |  |
|  | *47* | *M* | *936 n.c.02* | *4-sedačka PH na tribunu, ocelová zár. zink. oc. konstrukce, opěradlo 32,5 cm, vč. kotevních šroubů* | *kpl* | *-48,000* | *2 384,00* | *-114 432,00* |  |
|  | 48 | K | 936104212 | Montáž odpadkového koše páskováním na sloupy nebo sloupky | kus | -6,000 | 108,00 | -648,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/936104212* |  |  |  |  |  |
|  | *49* | *M* | *74910131.R1* | *venkovní odpadkový koš kovový na sloupek, vč. sloupku a upevňovacího příslušenství* | *kus* | *-6,000* | *2 700,00* | *-16 200,00* |  |
|  | *50* | *M* | *592 n.c. 01* | *plotová patka betonová pro osazení sloupku odpadkového koše cel. 250x250x350 mm, vč. jamky pro sazení* | *ks* | *-6,000* | *495,00* | *-2 970,00* |  |
|  | 51 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | -193,200 | 50,88 | -9 830,02 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/949101111* |  |  |  |  |  |
|  | 52 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | -373,400 | 67,84 | -25 331,46 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/949101112* |  |  |  |  |  |
|  | 53 | K | 953331112 | Vložky svislé do dilatačních spár z lepenky kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, pískované | m2 | -13,920 | 116,80 | -1 625,86 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/953331112* |  |  |  |  |  |
|  | 54 | K | 953961111 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 mm | kus | -368,000 | 32,88 | -12 099,84 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/953961111* |  |  |  |  |  |
|  | 55 | K | 953961112 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm | kus | -1 530,000 | 39,04 | -59 731,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/953961112* |  |  |  |  |  |
|  | *56* | *M* | *13021012* | *tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm* | *t* | *-0,207* | *42 000,00* | *-8 694,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Hmotnost: 0,62 kg/m* |  |  |  |  |  |
|  | 57 | K | 953965111 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm | kus | -368,000 | 37,76 | -13 895,68 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/953965111* |  |  |  |  |  |
|  | 58 | K | 962042321 | Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 | m3 | -45,705 | 2 456,00 | -112 251,48 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/962042321* |  |  |  |  |  |
|  | 59 | K | 962042321 | Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 | m3 | -4,833 | 2 456,00 | -11 869,85 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/962042321* |  |  |  |  |  |
|  | 60 | K | 966071721 | Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním | kus | -53,000 | 91,20 | -4 833,60 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/966071721* |  |  |  |  |  |
|  | 61 | K | 966072121 | Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 m | m2 | -131,793 | 216,80 | -28 572,72 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/966072121* |  |  |  |  |  |
|  | 62 | K | 966072820 | Rozebrání oplocení z dílců plechových vlnitých nebo profilovaných, hmotnosti 1 m oplocení do 30 kg | m | -152,350 | 57,92 | -8 824,11 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/966072820* |  |  |  |  |  |
|  | 63 | K | 967042713 | Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 150 mm | m2 | -20,460 | 769,60 | -15 746,02 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/967042713* |  |  |  |  |  |
|  | 64 | K | 977311111 | Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm | m | -14,400 | 100,80 | -1 451,52 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/977311111* |  |  |  |  |  |
|  | 65 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | -104,790 | 112,00 | -11 736,48 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/985131111* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | -92 503,90 |  |
|  | 66 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -143,408 | 251,20 | -36 024,09 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013501* |  |  |  |  |  |
|  | 67 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -573,632 | 10,96 | -6 287,01 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013509* |  |  |  |  |  |
|  | 68 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | -143,408 | 350,00 | -50 192,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997013861* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | -105 145,95 |  |
|  | 69 | K | 998014211 | Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní | t | -700,973 | 150,00 | -105 145,95 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998014211* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | -939 015,65 |  |
|  |  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | -358 887,77 |  |
|  | 70 | K | 767 n.c. 01 | Žárové zinkování vč. dopravy výrobku do zinkovny a zpět na stavbu k zabudování | kg | -3 097,300 | 55,00 | -170 351,50 |  |
|  | 71 | K | 767 n.c. 02 | Cenový normativ zpracování materiálů JKPOV 553 439 | kg | -1 266,000 | 55,00 | -69 630,00 |  |
|  | 72 | K | 767 n.c. 03 | Cenový normativ zpracování materiálů JKPOV 553 423 | kg | -309,302 | 65,00 | -20 104,63 |  |
|  | 73 | K | 767161111 | Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg | m | -14,000 | 450,00 | -6 300,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767161111* |  |  |  |  |  |
|  | *74* | *M* | *14011033.R1* | *trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 57x4,0 mm* | *m* | *-29,400* | *435,00* | *-12 789,00* |  |
|  | *75* | *M* | *55283901* | *trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x4,0mm* | *m* | *-42,000* | *255,00* | *-10 710,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  | *76* | *M* | *13011049* | *tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x6mm* | *t* | *-0,016* | *42 000,00* | *-672,00* | *CS ÚRS 2023 01* |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Hmotnost: 7,06 kg/m* |  |  |  |  |  |
|  | 77 | K | 767996700.1 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg | kg | -636,000 | 35,00 | -22 260,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/767996700.1* |  |  |  |  |  |
|  | 78 | K | 767996701 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | -1 316,304 | 35,00 | -46 070,64 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/767996701* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | -580 127,88 |  |
|  | 79 | K | 783301303 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým | m2 | -462,966 | 50,80 | -23 518,67 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783301303* |  |  |  |  |  |
|  | 80 | K | 783306809 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | m2 | -462,966 | 135,20 | -62 593,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783306809* |  |  |  |  |  |
|  | 81 | K | 783344201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový | m2 | -462,966 | 120,00 | -55 555,92 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783344201* |  |  |  |  |  |
|  | 82 | K | 783347101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový | m2 | -232,150 | 130,00 | -30 179,50 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783347101* |  |  |  |  |  |
|  | 83 | K | 783347101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový | m2 | -925,932 | 130,00 | -120 371,16 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783347101* |  |  |  |  |  |
|  | 84 | K | 783401311 | Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným | m2 | -560,280 | 77,92 | -43 657,02 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783401311* |  |  |  |  |  |
|  | 85 | K | 783444201 | Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný polyuretanový | m2 | -560,280 | 130,00 | -72 836,40 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783444201* |  |  |  |  |  |
|  | 86 | K | 783447101 | Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný polyuretanový | m2 | -1 120,560 | 130,00 | -145 672,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783447101* |  |  |  |  |  |
|  | 87 | K | 783491011 | Příplatek k ceně nátěru klempířských konstrukcí dvojnásobného, za provedení ve sklonu střechy přes 10 do 30° | m2 | -560,280 | 17,60 | -9 860,93 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783491011* |  |  |  |  |  |
|  | 88 | K | 783601733 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým | m | -129,000 | 9,84 | -1 269,36 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783601733* |  |  |  |  |  |
|  | 89 | K | 783644661 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm polyuretanový | m | -129,000 | 36,32 | -4 685,28 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783644661* |  |  |  |  |  |
|  | 90 | K | 783647631 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný polyuretanový | m | -129,000 | 76,96 | -9 927,84 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783647631* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jurčík\_SoD\_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 1 - Změnový list 1 | |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **OST\_Část II - Soupis ost. vedlejších rozpočtových nákladů** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 21.11.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | | | Jurčík - stavebnictví s.r.o., |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | |  |  |  |  | **-124 461,76** |  |
|  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | |  |  |  | -124 461,76 |  |
|  |  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | | |  |  |  | -45 000,00 |  |
|  |  | VRN3 - Zařízení staveniště | | |  |  |  | -24 000,00 |  |
|  |  | VRN4 - Inženýrská činnost | | |  |  |  | -20 461,76 |  |
|  |  | VRN5 - Finanční náklady | | |  |  |  | -30 000,00 |  |
|  |  | VRN7 - Provozní vlivy | | |  |  |  | -5 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jurčík\_SoD\_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 1 - Změnový list 1 | |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **OST\_Část II - Soupis ost. vedlejších rozpočtových nákladů** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 21.11.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: | | | Jurčík - stavebnictví s.r.o., |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **-124 461,76** |  |
|  |  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | -124 461,76 |  |
|  |  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | -45 000,00 |  |
|  | 1 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | soubor | -1,000 | 10 000,00 | -10 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/012103000* |  |  |  |  |  |
|  | 2 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | soubor | -1,000 | 5 000,00 | -5 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/012203000* |  |  |  |  |  |
|  | 3 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | soubor | -1,000 | 10 000,00 | -10 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/012303000* |  |  |  |  |  |
|  | 4 | K | 013294000 | Ostatní dokumentace | soubor | -1,000 | 10 000,00 | -10 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/013294000* |  |  |  |  |  |
|  | 5 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | -1,000 | 10 000,00 | -10 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/013254000* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | -24 000,00 |  |
|  | 6 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | -1,000 | 10 000,00 | -10 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/030001000* |  |  |  |  |  |
|  | 7 | K | 034103000 | Oplocení staveniště | soubor | -1,000 | 12 000,00 | -12 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/034103000* |  |  |  |  |  |
|  | 8 | K | 034303000 | Dopravní značení na staveništi | soubor | -1,000 | 2 000,00 | -2 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/034303000* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | -20 461,76 |  |
|  | 9 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | soubor | -1,000 | 20 461,76 | -20 461,76 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/045002000* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | VRN5 | Finanční náklady |  |  |  | -30 000,00 |  |
|  | 10 | K | 051303000 | Pojištění odpovědnosti | soubor | -1,000 | 10 000,00 | -10 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/051303000* |  |  |  |  |  |
|  | 11 | K | 052203010R | Bankovní záruka za řádné a včasné provedení díla | soubor | -1,000 | 10 000,00 | -10 000,00 |  |
|  | 12 | K | 052203020R | Bankovní záruka za kvalitu díla | soubor | -1,000 | 10 000,00 | -10 000,00 |  |
|  |  | D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | -5 000,00 |  |
|  | 13 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | soubor | -1,000 | 5 000,00 | -5 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/071002000* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |