| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 3 – NN - De minimis – st. práce |  |
| --- | --- |
| Projekt : " OPA/FMP/2023/01/Přístroje 2022 – II. – React EU" |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum : | Strany příloh : |
| Stargen EU s.r.o. | XXX, vedoucí projektu |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |
| Stavební úpravy pavilonu B – neuznatelné náklady - spisovna. |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |
| Tento změnový list popisuje opravu omítek stěn v celém rozsahu – po oškrábání omítek a maleb a po provedení zomítání drážek a ploch po rozvodech sítí bylo dohodnuto celoplošné přetažení tmelem s výztužnou sítí a následně se štukem. Při realizaci bylo nutné vysekat větší množství rýh pro rozvody instalací. Do rozpočtu byla dopočítání SDK příčka a předsazené SDK stěny sloužící k obložení nově realizovaných stoupaček vody a kanalizace, rozvodů VZT a chlazení. Byl sjednocen podhled v místnosti - minerální podhled byl proveden v celé ploše namísto hladkého SDK podhledu. Při realizaci prací nebylo nutné osadit plánované válcované profily. |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: Stavební práce dle přílohy a rozpočtu |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : |
| Vícepráce: + 76 734,44 Kč Méněpráce: - 21 986,38 Kč Celkový cenový dopad změn činí: 54 748,06 Kč bez DPH. |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |
| Ne. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 3 – NN - De minimis – st. práce |  |
| Vyjádření autorského dozoru (Ateliér Emmet, s.r.o.) : Ing. Blanka Ličmanová |
| Souhlasím. |
| Konečné vyjádření TDI : Ing. Miroslav Geryk |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |
| Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) : |  |
| Datum : |  |
| Jméno : |  |
| XXX |  |
| Podpis : |  |