- č.j.: NPU-430/ 104380/2023

- DODATEK Č. 5

- ke smlouvě o dílo č. 3002H1210008 ze dne 17. 5. 2021

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO:	75032333

DIČ:	CZ75032333

Se sídlem:	Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:	Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy

v Českých Budějovicích

Bankovní spojení:  	ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

Datová schránka:	2cy8h6t

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXX, vedoucí odboru SP

Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních:

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

(dále jen „objednatel“)

a

VIDOX s.r.o.

IČO : 25160168

DIČ : CZ25160168

Se sídlem:  U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

Zastoupený:  XXXXXXXXXX, prokuristou společnosti

Doručovací adresa:

U Poráků 511, Horní Brána

Český Krumlov

381 01

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 	XXXXXXXXX, prokurista

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXX , prokurista

(dále jen „zhotovitel“)

Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 5 smlouvy o dílo

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 17. 5. 2021 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3002H1210008, 
č.j. NPÚ- 430/38741/2021, kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým je stavební dílo s názvem. „NKP SHZ Český Krumlov – záchrana a památková obnova objektu Bellarie – stavební část – část I.“

- V souladu s čl. VI. odst. 5 uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo.

- V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti zejména technického a technologického charakteru, z nichž vyplynula potřeba následujících změn ve způsobu provádění díla a v rozsahu prací nezbytných pro realizaci a dokončení díla, podrobnosti změn uvádí změnové listy č. 24, 26-36.

Článek II.

Předmět dodatku – Předmět smlouvy, určení díla

- Článkem. II. odst. 3 smlouvy je dílo specifikováno uvedenými dokumenty, tímto dodatkem se původní ustanovení čl. II. odst. 3 ruší a nahrazuje tak, že nově čl. II. čl. odst. 3 zní takto:

Předmětem díla je specifikován těmito dokumenty:

- projektová dokumentace: NKP SHZ Český Krumlov – záchrana a památková obnova Bellarie –,

vypracovaná XXXXXXXXXXX, ČKA 02553, 2017

b) zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky   zadaná prostřednictvím Národního

elektronického nástroje N006/20/V00025464,

c) cenová nabídka zhotovitele, oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet + krycí list,

d) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje,

odboru kultury, cestovního ruchu a památkové péče pod sp. Zn. OKPP 153859/2019/javi/6 SS ze

dne 4. 4. 2019,

e) souhlas se stavebním povolením, vydaném Městským úřadem v Českém Krumlově, stavebním

úřadem, pod č. j. S – MUCK 23950/2020-Ti-Ti ze dne 23. 9.2020

f) dodatek č. 1

g) dodatek č. 2

h) dodatek č. 3

i)  dodatek č. 4

j) změnovými listy č. 24, 26-36

Článek II.

Předmět dodatku _ Cena díla

- Článkem VI. – cena díla byla v odst. 1 sjednaná cena díla za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele, dod. č.1, dod. č. 2., dod. č. 3., dod. č.4  ve výši 39 996 600,09 Kč bez DPH + 8 399 286,02 Kč DPH = 48 395 886,11 Kč včetně DPH (slovy: čtyřicetosmmili=onůtřistadevadesátpěttisícosmsetosmdesátšest  korun českých a jedenáct haléřů)

- Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 5 mění, a to tak, že nově zní takto:

Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele a změnových listů č. 24, 26-36, sjednané pevnou cenou ve výši:

40 965 155,96 Kč bez DPH

(slovy: čtyřicetmiloónůdevětsetšedesátpěttisícstopadesátpět korun českých a devadesátšest haléřů)

Na základě změnových listů ZL 24, 26-36 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění o částku 968 555,87 Kč bez DPH, + 203 396,73 Kč DPH = celkem 1 171 952,60  Kč včetně DPH.

Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná, nepřekročitelná a platná po celou dobu provádění díla až do jeho řádného dokončení a předání objednateli. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony, poplatky, náklady a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. II. smlouvy.

Cena díla zahrnuje i veškeré náklady vzniklé a spojené s prováděním záručního servisu.

Článek III.

Předmět dodatku – lhůty plnění

- Tímto dodatkem se z důvodů realizace změn v provádění díla, podle změnových listů č. 24, 26-36, které jsou nezbytné pro dokončení stavebního díla  mění termín dokončení a předání díla.

Termín dokončení díla stanovený v čl. III. odst. 1 písm. B/:

dokončení a předání předmětu díla:    do 30. 11. 2023

se mění a nově zní čl. III. odst. 1 písm. B/ takto:

B/ dokončení a předání předmětu díla: do 31.  5. 2024

Článek V.

Závěrečná ustanovení:

- Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3002H1210008 ze dne 17. 5. 2021, dodatku č.1.,dodatku č.2., dodatku č.3. a dodatku č.4 zůstávají beze změny.

- Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

- Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen kvalifikovaným časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

V Českém Krumlově dne 29. 11. 2023	V Českých Budějovicích dne 30.11.2023

Za zhotovitele:	Za objednatele:

___________________________	_____________________________

xxxxxxx	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

prokurista	ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích

Seznam příloh:

Změnové listy č. 24, 26-36