# Dodatek č. 1 č.j. [NPU-450/[103891/2023](https://ess.npu.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=103891&cislo_spisu2=2023&doc_id=1002236755)](https://ess.npu.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=27528&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001494663)

# ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: NPU-450/6806/2023

# uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

**I.**

**Smluvní *s*trany**

**Objednatel:** **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

**jednající: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži**

se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

zástupce: xxxxxxxxxxxxxxx státního zámku Lednice,

zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zástupce objednatele, technik bezpečnosti práce: xxxxxxxxxxxxxxx

technický dozor investora a koordinátor BOZP: xxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

a

**Zhotovitel:** **Kmošek & Kmošek s.r.o.**

se sídlem Na Lánech 15, 570 01 Litomyšl

zapsána v obchodním rejstříku krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 47828

IČ: 10940260, DIČ: CZ10940260

Zastoupena xxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx

**II.**

**Předmět dodatku**

2.1 Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 5. 5. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vytvoření díla „***SZ Lednice obnova altánu Růžového rybníku***“.

2.2 Po prozkoumání nálezových skutečností zjištěných při vzorování detailů díla, které nešlo přesně zaznamenat v projektové dokumentaci, bylo nutné upravit lhůtu dokončení díla. Tato skutečnost není zapříčiněna zhotovitelem, byla zaznamenána v zápisech z kontrolních dnů a ve stavebním deníku. Situace je blíže popsaná ve změnovém listu č. 1.

2.3 Rozsah díla se tímto dodatkem nemění. Předmětná změna nemá vliv na výši plnění.

2.4 Změna díla popsaná Změnovým listem č. 1 bude mít vliv na termín dokončení realizace. Termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků je prodloužen do **30. 3. 2024**.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

3.4 Ostatní ujednání původní Smlouvy a tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti beze změn.

3.5 Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů

V Kroměříži dne 5. 12. 2023 V Litomyšli dne 30. 11. 2023

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………….. ……………………………………

Ing. Petr Šubík xxxxxxxxxxxxxxxxx

ředitel ÚPS v Kroměříži jednatel