Příloha č. 1\_ Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 20.11.2023

SOD č. 757/2023\_dodatek č. 2

Změna stavby č. ZL2\_SO 01- vícepráce\_ Navýšení kamenných zdí

Stavba: 501 659 - Malodolský potok - rekonstrukce koryta - ř.km. 2,116 -2,404 (Údolíčko)

Objekt: SO1 - Opěrné zdi

Rozpočet: [SO1] - Opěrné zdi

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: AV ProENVI, s.r.o.

Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.

Změna stavby celkem:

Celková cena: 96 599,22 Kč

DPH: 20 285,84 Kč

Cena s DPH: 116 885,06 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Množství

6,792

4,528

30,564

Za objednatele: Za autorský dozor: Za zhotovitele

technický dozor objednatele manažer stavby

Položky změny stavby č. ZL2\_SO 01- vícepráce

Rozpočet: [SO1] - Opěrné zdi

PČ Kód Název MJ JOC Celkem

SO1 Opěrné zdi 96 599,22

3 Svislé a kompletní konstrukce 88 499,76

24 321213234

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu MC

25

m3 7 230,00 49 106,16

navýšení PB zdi úsek 1U 5\*0,5\*0,8\*0,6 = 1,200 [A]

navýšení LB zdi úsek 3U, řez A,F,I ((3+7,3)\*0,5\*0,8)\*0,6 = 2,472 [B]

navýšení LB zdi úsek 3U, řez A, C, D, E ((4+4,5+4,5)\*0,5\*0,8)\*0,6 = 3,120 [C]

Mezisoučet = 6,792 [D]

25 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 8 700,00 39 393,60

navýšení PB zeď v úseku 1U 5\*0,5\*0,8\*0,4 = 0,800 [A]

navýšení LB zeď 3U, řez A, F,I ((3+7,3)\*0,5\*0,8)\*0,4 = 1,648 [B]

navýšení LB zeď 3U, řez A, C,D,E ((4+4,5+4,5)\*0,5\*0,8)\*0,4 = 2,080 [C]

Mezisoučet = 4,528 [D]

998 Přesun hmot 8 099,46

36 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 265,00 8 099,46

Změna stavby č. ZL2\_SO 01-méněpráce\_ Neprováděné práce

Stavba: 501 659 - Malodolský potok - rekonstrukce koryta - ř.km. 2,116 -2,404 (Údolíčko)

Objekt: SO1 - Opěrné zdi

Rozpočet: [SO1] - Opěrné zdi

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace: AV ProENVI, s.r.o.

Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.

Změna stavby celkem:

Celková cena: -21 378,99 Kč

DPH: -4 489,60 Kč

Cena s DPH: -25 868,59 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Množství

-38,450

-38,450

-164,614

-164,614

-198,246

Za objednatele: Za autorský dozor: Za zhotovitele

technický dozor objednatele manažer stavby

Položky změny stavby č. ZL2\_SO 01-méněpráce

Rozpočet: [SO1] - Opěrné zdi

PČ Kód Název MJ JOC Celkem

SO1 Opěrné zdi -21 378,99

1 Zemní práce -21 378,99

5 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 117,00 -4 498,65

6 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 34,70 -1 334,22

7 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 63,80 -10 502,37

8 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 13,90 -2 288,13

9 151401501 Přepažování rozepření při pažení příložném hl do 4 m m3 13,90 -2 755,62