Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 240/2023 CZ.06.3.33/0.0/0.0/017\_099/0007900

|  |  |
| --- | --- |
| *Stavební akce:*  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Změna stavby / projektové dokumentace č.*  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Dotčená část stavby:*  |  |  |  |
| *Název / označení změny:*  |  |  |  |
| *Podklad pro změnu:*  |  |  |  |
| *Zápis ve stavebním deníku ze dne:*  |  |  |  |
| *Návrh pro změnu podal:*  | objednatel  | *Dne:*  | 21.11.2023  |
| *Zdůvodnění a popis změny:* Po nainstalování světel a jejich nastavení se ukázalo, že osvětlení exponátů ve vitrinách není dostatečné. Tento problém byl konzultován s architekty stálé expozice, a na základě této konzultace byla investorem navržena změna, která by měla zajistit dostatečné osvětlení exponátů, a s tím související dostatečný světelný komfort pro návštěvníky. V místnosti A.206 došlo ze stejného důvodu k přidání osvětlení infokiosku, čímž se opět zvýšil světelný komfort v této části stálé expozice a změna byla opět navržena až po světelných zkouškách. V místnosti A.215 došlo na návrh architektů k proměně grafického prvku A.215, G.01 za GOBO – PALCO FRAMER, který umožňuje světelné zvýraznění pozadí unikátní vitríny s renesanční výbavou Bohunky Lobkowiczové ze Šternberka a současně s tím toto pozadí měnit. Změnu nebylo možné předpokládat a došlo k ní až po realizování zkoušky osvětlení přímo na místě a tedy po dodání patřičné techniky a vybavení zhotovitelem. **Změny nebylo možné předpokládat, vyplynuly až** **při realizaci expozice a instalaci exponátů.**  |
| *Vliv změny na termín dončení díla:*  |  | **NE**  |  |
| *Vliv změny na cenu díla:*  | **ANO**  |  |  |
| *Náklady na změnu celkem:*  |  | **,- Kč bezDPH**  |
| *přípočty celkem:*  |  | **,- Kč bezDPH**  |
| *odpočty celkem:*  |  | **,- Kč bezDPH**  |
| *Přílohy: víceprací* *zápisy ve SD* *zápisy z KD /z projednání, porady/* *ostatní ( foto, výkresy)*  |  |  |  |
| *Za útvar / oddělení / firma*  | *Jméno*  | *Datum*  | *Podpis*  |
| zhotovitel - Capacity Expo s.r.o.  | Mgr. Petr Patočka  |  |  |
|  |  |  |  |
| projektant / autorský dozor  | Ing.Arch Tereza Karásková  |  |  |
|  | Ing.Arch Silvie Bednaříková  |  |  |
|  |  |  |  |
| objednatel:  | Mgr.Jiří Orna  |  |  |
| TDS  | Ing.Arch Jiří Opl  |  |  |
|  |  |  |  |

Osvetleni\_NMP\_vykaz vymer
*Osvětlení expozice*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo položky  | Popis položky  | Výměra  | Měrná jednotka  | Jednotková cena bez DPH (Kč)  | Celková cena bez DPH (Kč) Odečet Přípočet Popis změny  |  |
| 7  | **S05 - podhledové stropní svítidlo pevné, LED, 200mA,** **10W/930, Ra≥90, F, I0 ≥ 1 500 cd, stmívatelné, IP44,** **černé**  | 2,00  | ks  | 2 639,32 CZK  | 5 278,65 CZK -5 278,65 CZK Celá položka je zrušená.  |  |
|  | **5W/930, Ra≥90, M, I0 ≥ 600 cd, DALI, IP20, černý**  | 1,00  | ks  | 4 884,59 CZK  | 4 884,59 CZK 4 884,59 CZK Přidán 1ks svítidla (celkový počet 6  | ks).  |
| Místnost A.215  | **GOBO – PALCO FRAMER d=37mm gobo projektor** **přisazený 6,5W, LED, 3000K, CRI 90, reg. Dali 2 +** **PŘÍSLUŠENSTVÍ gobo - grafická šablona,** **plnobarevná**  | 1  | ks  |  | 30 634,50 CZKNové přidaná položka.  |  |
| Místnost A.206  | **Ovládání infokiosků:** **1- vysílač pro ovládání osvětlení, bezdrátový (1ks)** **2- přijímač pro ovládání osvětlení, bezdrátový (2ks)** **3- nastavení a programování (2ks)**  | 1  | ks  |  | 12 987,00 CZKNově přidaná položka.  |  |
| B.307  | **LV TRACK: LH/LU – přisazený napájecí a nosný** **lištový systém na malé napětí,** **určené pro montáž do vitrín vč. příslušenství, černý**  | 9  | ks  |  | 54 658,80 CZKNově přidaná položka.  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **vyzařování**  | 8  | ks  |  | 4 211,20 CZKNově přidaná položka.  |  |
| B.307  | **PALCO LV: Montáž a zapojení lištového systému do**  |  |  |  |  |  |
|  | **lištového systému do panelů (ks)**  | 6  | ks  |  | 2 520,00 CZKNově přidaná položka.  |  |
| B.307  | **PALCO LV: Montáž lištových svítidel na panely (ks)**  | 8  | ks  |  | 560,00 CZKNově přidaná položka.  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **CELKEM**  |  |  |  | **-5 278,65 Kč 203 855,69 Kč**  |  |