Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 240/2023 CZ.06.3.33/0.0/0.0/017\_099/0007900

|  |  |
| --- | --- |
| *Stavební akce:* | **Realizace expozice Národopisného muzea Plzeňska v rámci** **projektu „Revitalizace Západočeského muzea**  **v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska“** |

|  |  |
| --- | --- |
| *Změna stavby / projektové dokumentace č.* | **ZL 2**  Chotěšovský dům, Gerlachovský dům  Neprováděná položky v dodávce obsahové části AV techniky |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Dotčená část stavby:* |  |  |  |
| *Název / označení změny:* |  |  |  |
| *Podklad pro změnu:* |  |  |  |
| *Zápis ve stavebním deníku ze dne:* |  |  |  |
| *Návrh pro změnu podal:* | objednatel | *Dne:* | 21.11.2023 |
| *Zdůvodnění a popis změny:*  **Na žádost investora nedošlo k realizování konkrétního obsahu do AV prvku ambientního ozvučení prostoru** **recepce Národopisného muzea Plzeňska.** Ten bude využíván příležitostně a měněn v závislosti na konkrétních akcích, kde bude tento obsah potřebný. Proto považujeme za zbytečné vytvářet obsah, který nebude po spuštění provozu NMP využíván. | | | |
| *Vliv změny na termín dončení díla:* |  | **NE** |  |
| *Vliv změny na cenu díla:* | **ANO** |  |  |
| *Náklady na změnu celkem:* |  | **,- Kč bezDPH**  **-13 596,00**  **0,00**  **-13 596,00** | |
| *přípočty celkem:* |  | **,- Kč bezDPH** | |
| *odpočty celkem:* |  | **,- Kč bezDPH** | |
| ***Přílohy:*** *detailní soupis položek*  *zápisy ve SD*  *zápisy z KD /z projednání, porady/* *ostatní ( foto, výkresy)* |  |  |  |
| *Za útvar / oddělení / firma* | *Jméno* | *Datum* | *Podpis* |
| zhotovitel - Capacity Expo s.r.o. | Mgr. Petr Patočka |  |  |
|  |  |  |  |
| projektant / autorský dozor | Ing.Arch Tereza Karásková |  |  |
|  | Ing.Arch Silvie Bednaříková |  |  |
|  |  |  |  |
| objednatel: | Mgr.Jiří Orna |  |  |
| TDS | Ing.Arch Jiří Opl |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet - obsahová**  **část Technika** | **Popis** | **Jednotková** **cena** | **Počet** | **Množ.** **jednotka** | **Celková cena**  **bez DPH** | **Odpočet** | **Přípočet** | **Popis změny** |
|  | Ambientní ozvučení AV.1.5 Ambientní ozvučení recepce. Opakující se smyčka    maximálně 3 minuty | 13 596 Kč | 1 | dílo | 13 596,00 CZK | -13 596,00 CZK |  | Zrušení položky na žádost investora. |

**CELKEM -13 596,00 CZK**