Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 240/2023 CZ.06.3.33/0.0/0.0/017\_099/0007900

|  |  |
| --- | --- |
| *Stavební akce:*  | **Realizace expozice Národopisného muzea Plzeňska v rámci** **projektu „Revitalizace Západočeského muzea** **v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska“**  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Změna stavby / projektové dokumentace č.*  | **ZL 2** Chotěšovský dům, Gerlachovský dům Neprováděná položky v dodávce obsahové části AV techniky  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Dotčená část stavby:*  |  |  |  |
| *Název / označení změny:*  |  |  |  |
| *Podklad pro změnu:*  |  |  |  |
| *Zápis ve stavebním deníku ze dne:*  |  |  |  |
| *Návrh pro změnu podal:*  | objednatel  | *Dne:*  | 21.11.2023  |
| *Zdůvodnění a popis změny:* **Na žádost investora nedošlo k realizování konkrétního obsahu do AV prvku ambientního ozvučení prostoru** **recepce Národopisného muzea Plzeňska.** Ten bude využíván příležitostně a měněn v závislosti na konkrétních akcích, kde bude tento obsah potřebný. Proto považujeme za zbytečné vytvářet obsah, který nebude po spuštění provozu NMP využíván.  |
| *Vliv změny na termín dončení díla:*  |  | **NE**  |  |
| *Vliv změny na cenu díla:*  | **ANO**  |  |  |
| *Náklady na změnu celkem:*  |  | **,- Kč bezDPH** **-13 596,00** **0,00** **-13 596,00**  |
| *přípočty celkem:*  |  | **,- Kč bezDPH**  |
| *odpočty celkem:*  |  | **,- Kč bezDPH**  |
| ***Přílohy:*** *detailní soupis položek* *zápisy ve SD* *zápisy z KD /z projednání, porady/* *ostatní ( foto, výkresy)*  |  |  |  |
| *Za útvar / oddělení / firma*  | *Jméno*  | *Datum*  | *Podpis*  |
| zhotovitel - Capacity Expo s.r.o.  | Mgr. Petr Patočka  |  |  |
|  |  |  |  |
| projektant / autorský dozor  | Ing.Arch Tereza Karásková  |  |  |
|  | Ing.Arch Silvie Bednaříková  |  |  |
|  |  |  |  |
| objednatel:  | Mgr.Jiří Orna  |  |  |
| TDS  | Ing.Arch Jiří Opl  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet - obsahová** **část Technika**  | **Popis**  | **Jednotková** **cena**  | **Počet**  | **Množ.** **jednotka**  | **Celková cena** **bez DPH**  | **Odpočet**  | **Přípočet**  | **Popis změny**  |
|  | Ambientní ozvučení AV.1.5 Ambientní ozvučení recepce. Opakující se smyčka maximálně 3 minuty  |  13 596 Kč  | 1  | dílo  |  13 596,00 CZK  | -13 596,00 CZK  |  | Zrušení položky na žádost investora.  |

**CELKEM -13 596,00 CZK**