Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.240/2023 CZ.06.3.33/0.0/0.0/017\_099/0007900

|  |  |
| --- | --- |
| *Stavební akce:*  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Změna stavby / projektové dokumentace č.*  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Dotčená část stavby:*  |  |  |  |
| *Název / označení změny:*  |  |  |  |
| *Podklad pro změnu:*  |  |  |  |
| *Zápis ve stavebním deníku ze dne:*  |  |  |  |
| *Návrh pro změnu podal:*  | objednatel  | *Dne:*  | 21.11.2023  |
| *Zdůvodnění a popis změny:* U softwarového a hardwarového vybavení pokladny v prostoru recepce Národopisného muzea Plzeňska byla zrušena realizace položek AV.1.2 poř. č. 15 a 20. Investor již licenci pro pokladní systém Colloseum vlastní a není tedy třeba dodávku realizovat. Současně s tím byly upraveny požadavky na paramentry tiskáren (AV.1.2 poř. č. 17 a 18) pro tisk vstupenek a příjmových pokladních dokladů tak, aby byly kompatibilní s dalším používaným hardwarem na pokladnách Západočeského muzea v Plzni. Tím v budoucnu dojde k úspoře finančních prostředků při nákupu vstupenkových formulářů, servisu apod. Došlo rovněž ke zrušení položky č. AV.1.2, poř. č. 19 (vstupenkové formuláře pro jednu z tiskáren, pro kterou jsou měněny parametry). **Tyto změny jsou požadavkem investora.**  |
| *Vliv změny na termín dončení díla:*  |  | **NE**  |  |
| *Vliv změny na cenu díla:*  | **ANO**  |  |  |
| *Náklady na změnu celkem:*  |  | **,- Kč bezDPH**  |
| *přípočty celkem:*  |  | **,- Kč bezDPH**  |
| *odpočty celkem:*  |  | **,- Kč bezDPH**  |
| ***Přílohy:*** *detailní soupis položek* *zápisy ve SD* *zápisy z KD /z projednání, porady/* *ostatní ( foto, výkresy)*  |  |  |  |
| *Za útvar / oddělení / firma*  | *Jméno*  | *Datum*  | *Podpis*  |
| zhotovitel - Capacity Expo s.r.o.  | Mgr. Petr Patočka  |  |  |
|  |  |  |  |
| projektant / autorský dozor  | Ing.Arch Tereza Karásková  |  |  |
|  | Ing.Arch Silvie Bednaříková  |  |  |
|  |  |  |  |
| objednatel:  | Mgr.Jiří Orna  |  |  |
| TDS  | Ing.Arch Jiří Opl  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **pořadové** **číslo**  | **kód v** **projektu**  | **název**  | **referenční výrobce**  | **referenční typové** **označení**  | **popis - minimální parametry**  | **množstevní** **jednotka**  | **Množství**  | **Cena ks Kč** **bez DPH**  | **Cena celkem** **Kč bez DPH Odpočet Přípočet**  | **Popis změny**  |
| 15  | AV.1.2  | **Pokladní systém SW**  | Colosseum  |  | Software pokladního systému - instalace na AIO PC (pokladním počítači). Aplikační serverové jádro systému s SQL databází. Licence stanice (pokladny) pro prodej vstupenek a kompletní uživatelskou správu systému – zadávání výstav, prohlídek, cen, pokročilé uzávěrky, statistiky. Umožňující prodej doplňkového sortimentu z jednoho systému, tisk účtenek a tisk barevných vstupenek. Dotykové ovládání. Dodvatel SW musí prokázat minimálně 5 referencí nasazení systému v muzeích obdobné velikosti, aby byla zajištěna dlouhodobná funkčnost systému.  | ks  | 1,00  | 33 990 CZK  | 33 990 CZK - 33 990,00 CZK  | Zrušení celé položky.  |
| 17  | AV.1.2  | **Pokladní systém - tisk**  |  |  | Vstupenková termální tiskárna pro tisk barevných vstupenek.  |  ks  | 1,00  | 14 956 CZK  | 14 956 CZK - 14 956,00 CZK  | Změna položky, úprava paramentů. Stávají tiskárna nevyhovuje požadavkům investora. Sjednocení s ostatními provozovnami investora.  |
| *17*  | *AV.1.2*  | ***Pokladní systém - tisk***  |  XEROX  | Xerox 3020BI  | Tiskárna  |  ks  | 1,00  |  |  4 405,00 CZK  | Vybraný model je Xerox 3020BI. Laserová tiskárna černobílá, A4, rychlost černobílého tisku 20 str./min., tiskové rozlišení 600 x 600 DPI, AirPrint, Google Print, USB a WiFi. Tato tiskárna nahrazuje vstupenkovou termální tiskárnu pro tisk barevných vstupenek.  |
| 18  | AV.1.2  | **Pokladní systém - tisk**  |  |  | Účetnková tiskárna.  | ks  | 1,00  | 4 405 CZK  | 4 405 CZK - 4 405,00 CZK  | Stávají tiskárna nevyhovuje požadavkům investora. Sjednocení s ostatními provozovnami investora. Vybraný model je Xerox 3020BI.  |
| *18*  | *AV.1.2*  | ***Pokladní systém - tisk***  |  XEROX  | Xerox 3020BI  | Tiskárna  | ks  | 1,00  |  |  4 405,00 CZK  | Vybraný model je Xerox 3020BI. Laserová tiskárna černobílá, A4, rychlost černobílého tisku 20 str./min., tiskové rozlišení 600 x 600 DPI, AirPrint, Google Print, USB a WiFi. Tato tiskárna nahrazuje účtenkovou tiskárnu.  |
|  |  |  |  |  | Termální vstupenky do termáln í tiskárny, rozměr min. 90 x 50, max. 110 x 80 mm, barevnost 4/0, včetně tiskové přípravy pro 4 barvy. Komplet 20 000 ks vstupenek.  | ks  | 1,00  | 33 990 CZK  | 33 990 CZK - 33 990,00 CZK  | Zrušení celé položky.  |
| 20  | AV.1.2  | **Pokladní systém**  | Colosseum  |  | Instalace, zprovoznění, počáteční nastavení,  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |